## 封面
中国建筑 项目管理表格
项目成本分析报告 |  |  | 模板编号
CSCECXJ-BM-M005
| 工程名称： | XXX项目
| 工程地点： | 龙岗区宝龙街道宝龙二路与高科大道交汇处西南侧
| 结构形式： | 框架剪力墙结构
| 建筑面积： | 45127.93m3
| 累计预算收入： | 111113709.7156
| 累计责任成本： | 111079106.669
| 累计计划成本： | 111079106.669
| 累计实际成本： | 47000639.4251
| 编 制 人： | 朱雪晴
| 审 核 人： | 胡凯
| 编制单位： | XXX项目
| 编制日期： | 2024-04-25

## 填报说明
填报说明：
1、汇总表中数据是由14个分表组成（人工费、材料费、机械费、专业分包费、周转料具、安全文明施工费、施工措施费、现场经费、管理费利润规费税金、让利、总包服务费、指定分包（含税）、其它、开源效益）。信息化中的汇总表连接各相关分表，信息系统自动提取，不需填制。
2、13个分表三大列（预计工程竣工数据统计、本期数据统计、累计数据统计）中的收入、成本，简化列项，可仅列一行合计。其中人工费、专业分包费、机械费、周转料具、指定分包成本：可按分包队伍列项，涉及到安全文明施工费、施工措施费摘出来单列。
3、材料费中的主材分析，要与手册成本篇中成本控制主要目标的材料种类、物资篇主材耗量数据分析统计表相匹配，物资篇主材耗量数据分析统计表中采购数量、成本半成本数量、库存原材数量、废旧（待）处理数量、调入数量、调出数量由物资工程师提供，商务把对应的预算量提供给物资，这样主材分析完全一致；物资篇主材耗量数据分析统计表做为附件上传。
4、开源效益表必须按表格中的内容详细填写，并做为内审检查依据。
5、把两算相关的支撑资料、详细计算表格作为附件上传。
6、营改增后，对于新项目，收入成本均不含税，但业主应收款要录含税的，分包报量的应付款也是录含税的。
7、现场经费明细已完全与财务科目对应

## 汇总表
工程项目“两算”对比分析汇总表
工程名称：XXX项目
序号 | 费用名称 | 单位 | 预计工程竣工数据统计 |  |  | 本期数据统计 |  |  |  | 累计数据统计 |  |  |  | 备注
|  |  | 预计总收入 | 预计总成本 | 差额（预计总收入-预计总成本） | 预算收入 | 实际成本 | 差额（预算收入-实际成本） | 节(+)超(-)(%) | 预算收入 | 实际成本 | 差额（预算收入-实际成本） | 节(+)超(-)(%)
1 | 人工费 | 元 | 6552396.2281 | 7593488.455 | -1041092.2269 | 343218.907 | 335618.0837 | 7600.8233 | 2.215% | 4279381.272 | 4368817.0864 | -89435.8144 | -2.09%
2 | 材料费 | 元 | 27372618.4521 | 21407207.4916 | 5965410.9605 | 1142978.8341 | 2726428.2266 | -1583449.3926 | -138.5% | 19534317.4773 | 16261971.1211 | 3272346.3563 | 16.75%
3 | 机械费 | 元 | 2908349.6743 | 5310305.4965 | -2401955.8222 | 112946.8162 | 317779.3878 | -204832.5716 | -181.4% | 1292176.1195 | 2222622.5678 | -930446.4483 | -72.01%
4 | 专业分包费 | 元 | 36605671.5733 | 41376860.5295 | -4771188.9561 | -594003.685 | -51802.3393 | -542201.3458 | 91.28% | 5450338.1774 | 6581032.4537 | -1130694.2763 | -20.75%
5 | 周转料具 | 元 | 14850943.8415 | 15189226.0803 | -338282.2388 | 2428271.3933 | 881602.173 | 1546669.2203 | 63.69% | 8875550.6525 | 7555071.627 | 1320479.0255 | 14.88%
6 | 安全文明施工费 | 元 | 3721871.0533 | 4196897.49 | -475026.4367 | 144735.7646 | 363412.0525 | -218676.2879 | -151.1% | 1524999.1793 | 4162523.6862 | -2637524.5069 | -173%
7 | 施工措施费 | 元 | 0 | 1656709.97 | -1656709.97 | 0 | 8867.93 | -8867.93 | #DIV/0! | 0 | 1088344.434 | -1088344.434 | #DIV/0!
8 | 现场管理费 | 元 | 4884475.8893 | 13200702.4349 | -8316226.5457 | 189947.0299 | -728996.59 | 918943.6199 | 483.8% | 2001364.8017 | 4785734.2 | -2784369.3983 | -139.1%
9 | 利 润 | 元 | 4867994.5953 | 0 | 4867994.5953 | 189306.1069 | 0 | 189306.1069 | 100% | 1994611.7575 | 0 | 1994611.7575 | 100%
10 | 规 费 | 元 | 5142966.39 | 0 | 5142966.39 | 199999.1837 | 0 | 199999.1837 | 100% | 2107278.681 | 0 | 2107278.681 | 100%
11 | 税 金 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | 让 利 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | 指定分包 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | 总包服务费 | 元 | 821100.9174 | -1059066.5281 | 1880167.4456 | 0 | 15870.8716 | -15870.8716 | #DIV/0! | 0 | -25477.7511 | 25477.7511 | #DIV/0!
15 | 其 它 | 元 | 3385321.1009 | 4496458.1981 | -1111137.0972 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 开源效益 | 元 | 0 | -2289682.9487 | 2289682.9487 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| 合计 | 元 | 111113709.7156 | 111079106.669 | 34603.0466 | 4157400.3508 | 3868779.796 | 288620.5548 | 6.942% | 47060018.1182 | 47000639.4251 | 59378.6931 | 0.1262%
备注：1.“预测工程竣工数据统计”数据原则上每季度调整一次。2.“预测工程竣工数据统计”中“开源效益”数据填净利润，在前期不确定增加收入时，可根据开源效益目标将该数值填入计划成本中，为负值冲减成本。3.“安全文明施工费”根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013规定进行数据归口。4.“开源效益”数据来源“开源效益计算表”中的“未实施部分”。
（营改增后一般计税项目，价税分离，税金不列，下同）
|  |  | 88289979.7693 |  |  | 3433412.2656 |  |  |  | 36175929.9988
[8 empty] | 土建数据 | 本期 | 累计
[8 empty] | 预算收入 | 4302401.7304 | 46043006.2185
[8 empty] | 实际成本 | 4662323.3777 | 45726751.8683
[8 empty] | 安装数据 | 本期 | 累计
[8 empty] | 预算收入 | -145001.3796 | 1017011.8997
[8 empty] | 实际成本 | -793543.5817 | 1273887.5567

## 本期分析及总结
本期分析及总结
一、 | 本期完成工程描述及累计形象部位
1 | 地下室：
1.1 | 地下室主体结构封顶
1.2 | 地下室砌筑完成
1.3 | 地下室外墙防水施工完成
1.4 | 地上外墙防水：1号楼完成3-12层，2号楼完成3-12层
1.5 | 地上1号楼、2号楼完成17层结构
二、 | 本期项目成本情况
1 | 项目成本收入数据是截止2024年4月15日
2 | 实际累计产值 | 4706.0018 | 万元
3 | 实际累计成本 | 4700.0639 | 万元
三、 | 总结及纠偏措施
1 | 目前项目施工阶段处于1#、2#塔楼主体施工阶段，地下室处于砌筑阶段，预测6月30日之前主体封顶；
2 | 临设费用较高，由于场地限制，目前项目只能租房，后续准备主体结构封顶在首层规划临建，降低成本；

## 人工费
工程项目人工费计算表
工程名称： XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 项目特征 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 | [5 empty] | 本期数据统计 | [5 empty] | 累计数据统计 | [5 empty] | 备注 | 上次累计数据统计
|  |  |  | 预算收入 |  |  | 计划成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  | 预算收入
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合计 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 工程量
一 | 地下室结构 |  |  | 预算收入 合价: 2347723.9312; 计划成本 合计: 2769234.86; 预算收入 合价: -45348.832; 实际成本 合价: -64500; 预算收入 合价: 2297592.467; 实际成本 合价: 2434226.18
1 | 钢筋混凝土工程（地下） |  |  | 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 770848.7377; 实际成本 合价: 612004.43
1.1 | 垫层 C20 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 530.03 | 44.0181 | 23330.9344 | 530.03 | 180 | 95405.4 | 0 | 44.0181 | 0 | 0 | 150 | 0 | 530.03 | 44.0181 | 23330.9344 | 530.03 | 150 | 79504.5 |  | 530.03
1.2 | 基础（筏板、柱墩、桩承台、基础梁、集水坑） C35P10 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 3895.64 | 47.7551 | 186036.6041 | 3895.64 | 48.5 | 188938.54 | 0 | 47.7551 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 3895.64 | 47.7551 | 186036.6041 | 3895.64 | 48.5 | 188938.54 |  | 3895.64
1.3 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1201.57 | 80.4391 | 96653.2033 | 1201.57 | 48.5 | 58276.145 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1201.57 | 80.4391 | 96653.2033 | 1201.57 | 48.5 | 58276.145 |  | 1201.57
1.4 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 182.21 | 80.4391 | 14656.8075 | 182.21 | 48.5 | 8837.185 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 182.21 | 80.4391 | 14656.8075 | 182.21 | 48.5 | 8837.185 |  | 182.21
1.5 | 砼墙、柱 C35P10 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 481.52 | 80.4391 | 38733.033 | 481.52 | 48.5 | 23353.72 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 481.52 | 80.4391 | 38733.033 | 481.52 | 48.5 | 23353.72 |  | 481.52
1.6 | 砼墙、柱 C35P8 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P8 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 394.28 | 80.4391 | 31715.5263 | 394.28 | 48.5 | 19122.58 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 394.28 | 80.4391 | 31715.5263 | 394.28 | 48.5 | 19122.58 |  | 394.28
1.7 | 砼墙、柱 C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 560.18 | 80.4391 | 45060.3722 | 560.18 | 48.5 | 27168.73 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 560.18 | 80.4391 | 45060.3722 | 560.18 | 48.5 | 27168.73 |  | 560.18
1.8 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 335.64 | 80.4391 | 26998.5778 | 335.64 | 48.5 | 16278.54 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 335.64 | 80.4391 | 26998.5778 | 335.64 | 48.5 | 16278.54 |  | 335.64
1.9 | 矩形柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 39.15 | 80.4391 | 3149.1906 | 39.15 | 48.5 | 1898.775 | 0 | 80.4391 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 39.15 | 80.4391 | 3149.1906 | 39.15 | 48.5 | 1898.775 |  | 39.15
1.1 | 有梁板 (梁、板) C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1349.99 | 73.2308 | 98860.8217 | 1349.99 | 48.5 | 65474.515 | 0 | 73.2308 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1349.99 | 73.2308 | 98860.8217 | 1349.99 | 48.5 | 65474.515 |  | 1349.99
1.11 | 有梁板 (梁、板) C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1871.42 | 73.2308 | 137045.5477 | 1871.42 | 48.5 | 90763.87 | 0 | 73.2308 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1871.42 | 73.2308 | 137045.5477 | 1871.42 | 48.5 | 90763.87 |  | 1871.42
1.12 | 有梁板 (梁、板)坡道 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 155.94 | 73.2308 | 11419.608 | 155.94 | 48.5 | 7563.09 | 0 | 73.2308 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 155.94 | 73.2308 | 11419.608 | 155.94 | 48.5 | 7563.09 |  | 155.94
1.13 | 后浇带 基础 C40P10 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 141.94 | 99.1048 | 14066.9402 | 141.94 | 48.5 | 6884.09 | 0 | 99.1048 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 141.94 | 99.1048 | 14066.9402 | 141.94 | 48.5 | 6884.09 |  | 141.94
1.14 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40P8 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P8 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 26.5 | 120.5875 | 3195.569 | 26.5 | 48.5 | 1285.25 | 0 | 120.5875 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 26.5 | 120.5875 | 3195.569 | 26.5 | 48.5 | 1285.25 |  | 26.5
1.15 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40P6 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 90.52 | 120.5875 | 10915.5812 | 90.52 | 48.5 | 4390.22 | 0 | 120.5875 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 90.52 | 120.5875 | 10915.5812 | 90.52 | 48.5 | 4390.22 |  | 90.52
1.16 | 后浇带 梁、楼板、墙 C60P6 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 86.71 | 120.5875 | 10456.1428 | 86.71 | 48.5 | 4205.435 | 0 | 120.5875 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 86.71 | 120.5875 | 10456.1428 | 86.71 | 48.5 | 4205.435 |  | 86.71
1.17 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 109.07 | 120.5875 | 13152.4795 | 109.07 | 48.5 | 5289.895 | 0 | 120.5875 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 109.07 | 120.5875 | 13152.4795 | 109.07 | 48.5 | 5289.895 |  | 109.07
1.18 | 直形楼梯 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 25.9 | 111.634 | 2891.3212 | 25.9 | 48.5 | 1256.15 | 0 | 111.634 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 26.01 | 111.634 | 2903.6009 | 26.01 | 48.5 | 1261.485 |  | 26.01
1.19 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 60.5 | 201.994 | 12220.6391 | 60.5 | 1350 | 81675 | 0 | 201.994 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 201.994 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0
1.2 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 16.98 | 199.1392 | 3381.383 | 16.98 | 1350 | 22923 | 0 | 199.1392 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 199.1392 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0
1.21 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 10 | 158.0328 | 1580.328 | 10 | 900 | 9000 | 0 | 158.0328 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 158.0328 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0
1.22 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 108.25 | 158.0328 | 17107.0509 | 108.25 | 900 | 97425 | 0 | 158.0328 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 158.0328 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0
1.23 | 设备基础 C35 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 31.09 | 80.3537 | 2498.1976 | 31.09 | 900 | 27981 | 0 | 80.3537 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 31.09 | 80.3537 | 2498.1976 | 31.09 | 48.5 | 1507.865 |  | 31.09
1.24 | C20素混凝土（坡道位置） | (1)C20素混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 44.04 | 52.7724 | 2324.0986 | 44.04 | 50 | 2202 | 0 | 52.7724 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 52.7724 | 0 | 0 | 48.5 | 0 |  | 0
1.25 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 预算收入 工程量: 1; 预算收入 单价: -68531.0264; 预算收入 合价: -68531.0264; 计划成本 工程量: 1; 计划成本 合计: 0; 预算收入 工程量: 0; 实际成本 工程量: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
2 | 钢筋工程 |  |  | 预算收入 合价: 1608805.0001; 计划成本 合计: 1901636.73; 预算收入 合价: -45348.832; 实际成本 合价: -64500; 预算收入 合价: 1526743.7293; 实际成本 合价: 1822221.75
2.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 4.5 | 1673.7231 | 7531.754 | 4.5 | 1290 | 5805 | 0 | 1673.7231 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 1673.7231 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 1235.7232 | 247.1446 | 0.2 | 1290 | 258 | 0 | 1235.7232 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 1235.7232 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 953.9066 | 190.7813 | 0.2 | 1290 | 258 | 0 | 953.9066 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 953.9066 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.022 | 1024.4911 | 22.5388 | 0.022 | 1290 | 28.38 | 0 | 1024.4911 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 1024.4911 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 36.245 | 1024.4911 | 37132.681 | 36.245 | 1290 | 46756.05 | 0 | 1024.4911 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 36.245 | 1024.4911 | 37132.681 | 36.245 | 1290 | 46756.05 |  | 36.245
2.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 177.258 | 1024.4911 | 181599.2487 | 177.258 | 1290 | 228662.82 | 0 | 1024.4911 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 177.258 | 1024.4911 | 181599.2487 | 177.258 | 1290 | 228662.82 |  | 177.258
2.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 313.589 | 906.9766 | 284417.8977 | 313.589 | 1290 | 404529.81 | -50 | 906.9766 | -45348.832 | -50 | 1290 | -64500 | 263.589 | 906.9766 | 239069.0657 | 263.589 | 1290 | 340029.81 |  | 313.589
2.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 72.128 | 906.9766 | 65418.4111 | 72.128 | 1290 | 93045.12 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 72.128 | 906.9766 | 65418.4111 | 72.128 | 1290 | 93045.12 |  | 72.128
2.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 320.691 | 906.9766 | 290859.2458 | 320.691 | 1290 | 413691.39 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 320.691 | 906.9766 | 290859.2458 | 320.691 | 1290 | 413691.39 |  | 320.691
2.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 65.535 | 906.9766 | 59438.7141 | 65.535 | 1290 | 84540.15 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 65.535 | 906.9766 | 59438.7141 | 65.535 | 1290 | 84540.15 |  | 65.535
2.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 84.293 | 906.9766 | 76451.782 | 84.293 | 1290 | 108737.97 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 84.293 | 906.9766 | 76451.782 | 84.293 | 1290 | 108737.97 |  | 84.293
2.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 59.776 | 906.9766 | 54215.4357 | 59.776 | 1290 | 77111.04 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 59.776 | 906.9766 | 54215.4357 | 59.776 | 1290 | 77111.04 |  | 59.776
2.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 77.28 | 906.9766 | 70091.1548 | 77.28 | 1290 | 99691.2 | 0 | 906.9766 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 77.28 | 906.9766 | 70091.1548 | 77.28 | 1290 | 99691.2 |  | 77.28
2.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 10.911 | 805.9939 | 8794.1989 | 10.911 | 1290 | 14075.19 | 0 | 805.9939 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 10.911 | 805.9939 | 8794.1989 | 10.911 | 1290 | 14075.19 |  | 10.911
2.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 805.9939 | 161.1988 | 0.2 | 1290 | 258 | 0 | 805.9939 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 805.9939 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 0
2.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 2.469 | 1706.5494 | 4213.4705 | 2.469 | 1290 | 3185.01 | 0 | 1706.5494 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 1706.5494 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 1.676 | 1038.8603 | 1741.1299 | 1.676 | 1290 | 2162.04 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0
2.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 5.325 | 1706.5494 | 9087.3756 | 5.325 | 1290 | 6869.25 | 0 | 1706.5494 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 5.325 | 1706.5494 | 9087.3756 | 5.325 | 1290 | 6869.25 |  | 5.325
2.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 30.246 | 1706.5494 | 51616.2932 | 30.246 | 1290 | 39017.34 | 0 | 1706.5494 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 30.246 | 1706.5494 | 51616.2932 | 30.246 | 1290 | 39017.34 |  | 30.246
2.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 74.192 | 1706.5494 | 126612.3131 | 74.192 | 1290 | 95707.68 | 0 | 1706.5494 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 42.624 | 1706.5494 | 72739.9617 | 42.624 | 1290 | 54984.96 |  | 42.624
2.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 23.106 | 1038.8603 | 24003.9069 | 23.106 | 1290 | 29806.74 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 63.069 | 1038.8603 | 65519.8825 | 63.069 | 1290 | 81359.01 |  | 63.069
2.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 18.609 | 1038.8603 | 19332.152 | 18.609 | 1290 | 24005.61 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 17.654 | 1038.8603 | 18340.0404 | 17.654 | 1290 | 22773.66 |  | 17.654
2.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 62.289 | 1038.8603 | 64709.5714 | 62.289 | 1290 | 80352.81 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 56.475 | 1038.8603 | 58669.6374 | 56.475 | 1290 | 72852.75 |  | 56.475
2.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 32.457 | 1038.8603 | 33718.2899 | 32.457 | 1290 | 41869.53 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 29.476 | 1038.8603 | 30621.4472 | 29.476 | 1290 | 38024.04 |  | 29.476
2.25 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.94 | 1038.8603 | 976.5287 | 0.94 | 1290 | 1212.6 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 0
2.26 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 10771 | 7.1609 | 77129.9571 | 10771 | 0 | 0 | 0 | 7.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771 | 7.1609 | 77129.9571 | 10771 | 0 | 0 |  | 10771
2.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 6466 | 8.8966 | 57525.268 | 6466 | 0 | 0 | 0 | 8.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466 | 8.8966 | 57525.268 | 6466 | 0 | 0 |  | 6466
2.28 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 148 | 10.5848 | 1566.5564 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 10.5848 | 2423.9284 | 229 | 0 | 0 |  | 229
二 | 裙楼结构 |  |  | 预算收入 合价: 446612.4724; 计划成本 合计: 440819.855; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 365302.7166; 实际成本 合价: 342138.71
1 | 钢筋工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 264735.6481; 实际成本 合价: 275392.8
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.743 | 1831.8223 | 3192.8663 | 1.743 | 1480 | 2579.64 | 0 | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 1360.6831 | 272.1366 | 0.2 | 1480 | 296 | 0 | 1360.6831 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1360.6831 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.1 | 1052.357 | 1157.5927 | 1.1 | 1480 | 1628 | 0 | 1052.357 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1052.357 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.006 | 1127.2381 | 6.7634 | 0.006 | 1480 | 8.88 | 0 | 1127.2381 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1127.2381 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 21.638 | 1127.1053 | 24388.304 | 21.638 | 1480 | 32024.24 | 0 | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 17.54 | 1127.1053 | 19769.4265 | 17.54 | 1380 | 24205.2 |  | 17.54
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 12.745 | 1127.1053 | 14364.9567 | 12.745 | 1480 | 18862.6 | 0 | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 13.63 | 1127.1053 | 15362.4449 | 13.63 | 1380 | 18809.4 |  | 13.63
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 14.325 | 1002.1359 | 14355.5964 | 14.325 | 1480 | 21201 | 0 | 1002.1359 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 6.29 | 1002.1359 | 6303.4346 | 6.29 | 1380 | 8680.2 |  | 6.29
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.268 | 1002.1359 | 3274.98 | 3.268 | 1480 | 4836.64 | 0 | 1002.1359 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 3.05 | 1002.1359 | 3056.5144 | 3.05 | 1380 | 4209 |  | 3.05
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.43 | 1002.1454 | 17467.3936 | 17.43 | 1480 | 25796.4 | 0 | 1002.1454 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 10.78 | 1002.1454 | 10803.1269 | 10.78 | 1380 | 14876.4 |  | 10.78
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.786 | 1002.1359 | 9806.9016 | 9.786 | 1480 | 14483.28 | 0 | 1002.1359 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 6.76 | 1002.1359 | 6774.4385 | 6.76 | 1380 | 9328.8 |  | 6.76
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.775 | 1002.1359 | 16810.8292 | 16.775 | 1480 | 24827 | 0 | 1002.1359 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 13.27 | 1002.1359 | 13298.343 | 13.27 | 1380 | 18312.6 |  | 13.27
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 12.006 | 1002.1454 | 12031.7571 | 12.006 | 1480 | 17768.88 | 0 | 1002.1454 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 12.64 | 1002.1454 | 12667.1173 | 12.64 | 1380 | 17443.2 |  | 12.64
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 24.052 | 1002.1454 | 24103.6001 | 24.052 | 1480 | 35596.96 | 0 | 1002.1454 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 25.05 | 1002.1454 | 25103.7412 | 25.05 | 1380 | 34569 |  | 25.05
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.812 | 887.5426 | 14921.367 | 16.812 | 1480 | 24881.76 | 0 | 887.5426 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 15.01 | 887.5426 | 13322.0151 | 15.01 | 1380 | 20713.8 |  | 15.01
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 887.5616 | 177.5123 | 0.2 | 1480 | 296 | 0 | 887.5616 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 887.5616 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.541 | 1874.56 | 1014.137 | 0.541 | 1480 | 800.68 | 0 | 1874.56 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1874.56 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.005 | 1142.8877 | 1148.6021 | 1.005 | 1480 | 1487.4 | 0 | 1142.8877 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8877 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.435 | 1874.5411 | 2689.9664 | 1.435 | 1480 | 2123.8 | 0 | 1874.5411 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1.26 | 1874.5411 | 2361.9217 | 1.26 | 1380 | 1738.8 |  | 1.26
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.272 | 1874.5505 | 17380.8326 | 9.272 | 1480 | 13722.56 | 0 | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 11.47 | 1874.5505 | 21501.0947 | 11.47 | 1380 | 15828.6 |  | 11.47
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 28.097 | 1874.5505 | 52669.2466 | 28.097 | 1480 | 41583.56 | 0 | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 23.58 | 1874.5505 | 44201.9018 | 23.58 | 1380 | 32540.4 |  | 23.58
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.469 | 1142.8972 | 19965.2707 | 17.469 | 1480 | 25854.12 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 39.23 | 1142.8972 | 44835.8561 | 39.23 | 1380 | 54137.4 |  | 39.23
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.864 | 1142.8972 | 3273.2575 | 2.864 | 1480 | 4238.72 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 10.623 | 1142.8972 | 12140.9967 | 10.623 | 1480 | 15722.04 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 28.237 | 1142.8972 | 32271.9875 | 28.237 | 1480 | 41790.76 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 2157 | 8.2232 | 17737.3753 | 2157 |  | 0 | 0 | 8.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 8.2232 | 17942.9545 | 2182 | 0 | 0 |  | 2182
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 404 | 10.2149 | 4126.8357 | 404 |  | 0 | 0 | 10.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 10.2149 | 4780.5919 | 468 | 0 | 0 |  | 468
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 209 | 12.1593 | 2541.2911 | 209 |  | 0 | 0 | 12.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 12.1593 | 2650.7247 | 218 | 0 | 0 |  | 218
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 100567.0686; 实际成本 合价: 66745.91
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 465.16 | 92.3897 | 42976.0026 | 465.16 | 59.5 | 27677.02 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 543.45 | 92.3897 | 50209.1939 | 543.45 | 59.5 | 32335.275 |  | 543.45
2.2 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 164.31 | 84.1096 | 13820.0557 | 164.31 | 59.5 | 9776.445 | 0 | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 244.07 | 84.1096 | 20528.6409 | 244.07 | 59.5 | 14522.165 |  | 244.07
2.3 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 295.38 | 84.1096 | 24844.3067 | 295.38 | 59.5 | 17575.11 | 0 | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 295.38 | 84.1096 | 24844.3067 | 295.38 | 59.5 | 17575.11 |  | 295.38
2.4 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 38.88 | 128.2131 | 4984.9271 | 38.88 | 59.5 | 2313.36 | 0 | 128.2131 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 38.88 | 128.2131 | 4984.9271 | 38.88 | 59.5 | 2313.36 |  | 38.88
2.5 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 43.1 | 231.9939 | 9998.9371 | 43.1 | 59.5 | 2564.45 | 0 | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.6 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 12.85 | 228.7122 | 2938.952 | 12.85 | 59.5 | 764.575 | 0 | 228.7122 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 228.7122 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.7 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.2 | 181.5072 | 217.8087 | 1.2 | 59.5 | 71.4 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.8 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 13.5 | 181.5072 | 2450.3478 | 13.5 | 59.5 | 803.25 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.9 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 69.21 | 172.2503 | 11921.4401 | 69.21 | 59.5 | 4117.995 | 0 | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.1 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 46.14 | 207.3908 | 9569.0108 | 46.14 | 59.5 | 2745.33 | 0 | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.11 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 18 | 193.3535 | 3480.3638 | 18 |  | 0 | 0 | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.12 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.21 | 206.319 | 1281.2411 | 6.21 |  | 0 | 0 | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.13 | 设备基础 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 10.4 | 92.2854 | 959.7681 | 10.4 |  | 0 | 0 | 92.2854 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.2854 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.14 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | -6123.0455 | -6123.0455 | 1 |  | 0 | 0 | -6123.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  | -6123.0455 | 0 |  |  | 0
三 | 1#塔楼结构 |  |  | 预算收入 合价: 1541884.5411; 计划成本 合计: 1453947.23; 预算收入 合价: 176749.4566; 实际成本 合价: 173500.8242; 预算收入 合价: 679877.4861; 实际成本 合价: 643023.3193
1 | 钢筋工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 123669.1016; 实际成本 合价: 138162.84; 预算收入 合价: 477656.1608; 实际成本 合价: 509018.52
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.55 | 1831.8223 | 6502.9692 | 3.55 | 1480 | 5254 | 0 | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.1 | 1360.6357 | 136.0636 | 0.1 | 1480 | 148 | 0 | 1360.6357 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1360.6357 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.5 | 1052.338 | 526.169 | 0.5 | 1480 | 740 | 0 | 1052.338 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1052.338 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.16 | 1127.1053 | 3561.6527 | 3.16 | 1480 | 4676.8 | 0 | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 174.55 | 1127.1053 | 196736.2259 | 174.55 | 1480 | 258334 | 24.496 | 1127.1053 | 27609.5708 | 24.496 | 1380 | 33804.48 | 82.642 | 1127.1053 | 93146.2342 | 82.642 | 1380 | 114045.96 |  | 58.146
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 90.32 | 1127.1053 | 101800.1485 | 90.32 | 1480 | 133673.6 | 10.371 | 1127.1053 | 11689.2088 | 10.371 | 1380 | 14311.98 | 35.399 | 1127.1053 | 39898.3997 | 35.399 | 1380 | 48850.62 |  | 25.028
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 94.88 | 1002.1454 | 95083.5514 | 94.88 | 1480 | 140422.4 | 14.274 | 1002.1454 | 14304.6228 | 14.274 | 1380 | 19698.12 | 40.931 | 1002.1454 | 41018.8116 | 40.931 | 1380 | 56484.78 |  | 26.657
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.3 | 1002.1359 | 23349.7658 | 23.3 | 1480 | 34484 | 6.757 | 1002.1359 | 6771.4321 | 6.757 | 1380 | 9324.66 | 15.111 | 1002.1359 | 15143.2752 | 15.111 | 1380 | 20853.18 |  | 8.354
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 47.01 | 1002.1359 | 47110.4073 | 47.01 | 1480 | 69574.8 | 3.593 | 1002.1359 | 3600.6742 | 3.593 | 1380 | 4958.34 | 27.628 | 1002.1359 | 27687.0099 | 27.628 | 1380 | 38126.64 |  | 24.035
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.12 | 1002.1454 | 16154.5831 | 16.12 | 1480 | 23857.6 | 2.049 | 1002.1454 | 2053.3958 | 2.049 | 1380 | 2827.62 | 8.098 | 1002.1454 | 8115.3731 | 8.098 | 1380 | 11175.24 |  | 6.049
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 20.07 | 1002.1454 | 20113.0573 | 20.07 | 1480 | 29703.6 | 2.594 | 1002.1454 | 2599.5651 | 2.594 | 1380 | 3579.72 | 8.566 | 1002.1454 | 8584.3771 | 8.566 | 1380 | 11821.08 |  | 5.972
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 19.69 | 1002.1359 | 19732.0553 | 19.69 | 1480 | 29141.2 | 1.773 | 1002.1359 | 1776.7869 | 1.773 | 1380 | 2446.74 | 7.405 | 1002.1359 | 7420.8161 | 7.405 | 1380 | 10218.9 |  | 5.632
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 72.44 | 1002.1454 | 72595.4096 | 72.44 | 1480 | 107211.2 | 10.542 | 1002.1454 | 10564.6163 | 10.542 | 1380 | 14547.96 | 38.783 | 1002.1454 | 38866.2034 | 38.783 | 1380 | 53520.54 |  | 28.241
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 6.84 | 887.5426 | 6070.7917 | 6.84 | 1480 | 10123.2 | 0.223 | 887.5426 | 197.922 | 0.223 | 1380 | 307.74 | 2.505 | 887.5426 | 2223.2943 | 2.505 | 1380 | 3456.9 |  | 2.282
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.3 | 887.5521 | 1153.8178 | 1.3 | 1480 | 1924 | 0 | 887.5521 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 887.5521 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.651 | 1874.5505 | 3094.8829 | 1.651 | 1480 | 2443.48 | 0 | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.075 | 1142.8972 | 2371.5116 | 2.075 | 1480 | 3071 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.9 | 1874.5505 | 18558.0504 | 9.9 | 1480 | 14652 | 3.011 | 1874.5505 | 5644.2717 | 3.011 | 1380 | 4155.18 | 5.555 | 1874.5505 | 10413.1283 | 5.555 | 1380 | 7665.9 |  | 2.544
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 132.96 | 1874.5505 | 249240.2402 | 132.96 | 1480 | 196780.8 | 17.272 | 1874.5505 | 32377.237 | 17.272 | 1380 | 23835.36 | 56.271 | 1874.5505 | 105482.8336 | 56.271 | 1380 | 77653.98 |  | 38.999
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.22 | 1874.5505 | 43527.0636 | 23.22 | 1480 | 34365.6 | 1.182 | 1874.5505 | 2215.7187 | 1.182 | 1380 | 1631.16 | 17.404 | 1874.5505 | 32624.6776 | 17.404 | 1380 | 24017.52 |  | 16.222
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.78 | 1142.8972 | 27178.0948 | 23.78 | 1480 | 35194.4 | 1.981 | 1142.8972 | 2264.0793 | 1.981 | 1380 | 2733.78 | 22.556 | 1142.8972 | 25779.1887 | 22.556 | 1380 | 31127.28 |  | 20.575
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.26 | 1142.9067 | 1440.0624 | 1.26 | 1480 | 1864.8 | 0 | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.528 | 1142.9067 | 603.4547 | 0.528 | 1480 | 781.44 | 0 | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 7.01 | 1142.8972 | 8011.7092 | 7.01 | 1480 | 10374.8 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 8725 | 8.2232 | 71747.1485 | 8725 |  | 0 | 0 | 8.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 8.2232 | 20557.9222 | 2500 | 0 | 0 |  | 2500
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 459 | 10.2149 | 4688.6574 | 459 |  | 0 | 0 | 10.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10.2149 | 694.6159 | 68 | 0 | 0 |  | 68
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 70 | 12.1593 | 851.1501 | 70 |  | 0 | 0 | 12.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1593 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 工程量: 0; 预算收入 合价: 53080.355; 实际成本 合价: 35337.9841; 预算收入 合价: 202221.3253; 实际成本 合价: 134004.7993
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 150.69 | 92.3897 | 13922.2071 | 150.69 | 59.5 | 8966.055 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 417.2286 | 92.3897 | 38547.6339 | 417.2286 | 59.5 | 24825.1017 |  | 417.2286
2.2 | 砼墙、柱 C55 | (1)混凝土强度等级:C55泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 188.57 | 92.3897 | 17421.9297 | 188.57 | 59.5 | 11219.915 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 440.7995 | 92.3897 | 40725.3428 | 440.7995 | 59.5 | 26227.5703 |  | 440.7995
2.3 | 砼墙、柱 C50 | (1)混凝土强度等级:C50泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 189.75 | 92.3897 | 17530.9496 | 189.75 | 59.5 | 11290.125 | 175.5686 | 92.3897 | 16220.734 | 175.5686 | 59.5 | 10446.3317 | 439.3936 | 92.3897 | 40595.4521 | 439.3936 | 59.5 | 26143.9192 |  | 263.825
2.4 | 砼墙、柱 C45 | (1)混凝土强度等级:C45泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 153.26 | 92.3897 | 14159.6486 | 153.26 | 59.5 | 9118.97 | 190.9029 | 92.3897 | 17637.4657 | 190.9029 | 59.5 | 11358.7225 | 190.9029 | 92.3897 | 17637.4657 | 190.9029 | 59.5 | 11358.7225
2.5 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 141.8 | 92.3897 | 13100.8624 | 141.8 | 59.5 | 8437.1 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.6 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 141.81 | 92.3897 | 13101.7863 | 141.81 | 59.5 | 8437.695 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.7 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1621.18 | 92.3897 | 149780.3678 | 1621.18 | 59.5 | 96460.21 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.8 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1481.24 | 84.1096 | 124586.5696 | 1481.24 | 59.5 | 88133.78 | 225.7546 | 84.1096 | 18988.1391 | 225.7546 | 59.5 | 13432.3987 | 755.2586 | 84.1096 | 63524.5322 | 755.2586 | 59.5 | 44937.8867 |  | 529.504
2.9 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 97.41 | 84.1096 | 8193.1205 | 97.41 | 59.5 | 5795.895 | 0 | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.1 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 16.58 | 138.504 | 2296.3957 | 16.58 | 59.5 | 986.51 | 1.6896 | 138.504 | 234.0163 | 1.6896 | 59.5 | 100.5312 | 8.5983 | 138.504 | 1190.8986 | 8.5983 | 59.5 | 511.5989 |  | 6.9087
2.11 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.2 | 138.4945 | 166.1934 | 1.2 | 59.5 | 71.4 | 0 | 138.4945 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 138.4945 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.12 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.35 | 128.2131 | 814.1535 | 6.35 | 59.5 | 377.825 | 0 | 128.2131 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 128.2131 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.13 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 226.65 | 231.9939 | 52581.4173 | 226.65 | 59.5 | 13485.675 | 0 | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.14 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 2.34 | 228.7217 | 535.2088 | 2.34 | 59.5 | 139.23 | 0 | 228.7217 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 228.7217 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.15 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 111.51 | 181.5072 | 20239.8731 | 111.51 | 59.5 | 6634.845 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.16 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.5 | 181.4978 | 90.7489 | 0.5 | 59.5 | 29.75 | 0 | 181.4978 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.4978 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.6 | 172.2503 | 103.3502 | 0.6 | 59.5 | 35.7 | 0 | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 45.98 | 207.3908 | 9535.8283 | 45.98 | 59.5 | 2735.81 | 0 | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.19 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.89 | 193.3535 | 1912.2665 | 9.89 | 59.5 | 588.455 | 0 | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.2 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 19.81 | 206.319 | 4087.1798 | 19.81 | 59.5 | 1178.695 | 0 | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3 | 钢筋混凝土工程（高度＞100m) 只塔楼 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 工程量: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
3.1 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 278.29 | 94.3246 | 26249.5885 | 278.29 | 59.5 | 16558.255 | 0 | 94.3246 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 94.3246 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.2 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m） (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 177.4 | 86.035 | 15262.6131 | 177.4 | 59.5 | 10555.3 | 0 | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.3 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 16.99 | 86.035 | 1461.735 | 16.99 | 59.5 | 1010.905 | 0 | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.4 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.6 | 140.4293 | 224.6869 | 1.6 | 59.5 | 95.2 | 0 | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.5 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.66 | 140.4293 | 92.6834 | 0.66 | 59.5 | 39.27 | 0 | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.6 | 直形楼梯C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.37 | 130.1385 | 438.5668 | 3.37 | 59.5 | 200.515 | 0 | 130.1385 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 130.1385 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.7 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 28.21 | 231.9939 | 6544.5479 | 28.21 | 59.5 | 1678.495 | 0 | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.8 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.19 | 228.7502 | 43.4625 | 0.19 | 59.5 | 11.305 | 0 | 228.7502 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 228.7502 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.9 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 11.15 | 181.5072 | 2023.8058 | 11.15 | 59.5 | 663.425 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.1 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.6 | 181.5072 | 653.4261 | 3.6 | 59.5 | 214.2 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.11 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 41.08 | 172.2503 | 7076.0404 | 41.08 |  | 0 | 0 | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.12 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 12.02 | 207.3908 | 2492.8372 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.13 | 扶手、压顶 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.78 | 193.363 | 150.8232 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 193.363 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 193.363 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.14 | 栏板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 17.06 | 206.319 | 3519.8025 | 17.06 |  | 0 | 0 | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.15 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | -30448.8294 | -30448.8294 | 1 |  | 0 | 0 | -30448.8294 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | -30448.8294 | 0 | 0 | 59.5 | 0
四 | 2#塔楼结构 |  |  | 预算收入 合价: 1487934.537; 计划成本 合计: 1985433.89; 预算收入 合价: 114448.3424; 实际成本 合价: 110419.816; 预算收入 合价: 630370.1802; 实际成本 合价: 591426.0612
1 | 钢筋工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 74345.3613; 实际成本 合价: 83571.3275; 预算收入 合价: 445059.9468; 实际成本 合价: 468642.48
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.555 | 1831.8223 | 6512.1283 | 3.555 | 1480 | 5261.4 | 0 | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1831.8223 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 1360.6831 | 272.1366 | 0.2 | 1480 | 296 | 0 | 1360.6831 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1360.6831 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.5 | 1052.338 | 526.169 | 0.5 | 1480 | 740 | 0 | 1052.338 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1052.338 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.129 | 1127.1053 | 1272.5019 | 1.129 | 1480 | 1670.92 | 0 | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1127.1053 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 179.268 | 1127.1053 | 202053.9085 | 179.268 | 1480 | 265316.64 | 13.4229 | 1127.1053 | 15128.9684 | 13.4229 | 1380 | 18523.5371 | 70.845 | 1127.1053 | 79849.7732 | 70.845 | 1380 | 97766.1 |  | 57.4221
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 93.588 | 1127.1053 | 105483.5285 | 93.588 | 1480 | 138510.24 | 9.7092 | 1127.1053 | 10943.2804 | 9.7092 | 1380 | 13398.6836 | 38.01 | 1127.1053 | 42841.2715 | 38.01 | 1380 | 52453.8 |  | 28.3008
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 81.001 | 1002.1454 | 81174.776 | 81.001 | 1480 | 119881.48 | 7.4765 | 1002.1454 | 7492.5107 | 7.4765 | 1380 | 10317.53 | 33.247 | 1002.1454 | 33318.3267 | 33.247 | 1380 | 45880.86 |  | 25.7705
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.734 | 1002.1359 | 23784.6928 | 23.734 | 1480 | 35126.32 | 2.2719 | 1002.1359 | 2276.7435 | 2.2719 | 1380 | 3135.2096 | 11.262 | 1002.1359 | 11286.0542 | 11.262 | 1380 | 15541.56 |  | 8.9901
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 44.265 | 1002.1359 | 44359.5444 | 44.265 | 1480 | 65512.2 | 2.6516 | 1002.1359 | 2657.2194 | 2.6516 | 1380 | 3659.1473 | 25.176 | 1002.1359 | 25229.7727 | 25.176 | 1380 | 34742.88 |  | 22.5244
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.254 | 1002.1454 | 17291.016 | 17.254 | 1480 | 25535.92 | 0.9082 | 1002.1454 | 910.1524 | 0.9082 | 1380 | 1253.3215 | 5.57 | 1002.1454 | 5581.9496 | 5.57 | 1380 | 7686.6 |  | 4.6618
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 21.707 | 1002.1454 | 21753.5692 | 21.707 | 1480 | 32126.36 | 1.2636 | 1002.1454 | 1266.358 | 1.2636 | 1380 | 1743.8329 | 8.499 | 1002.1454 | 8517.2334 | 8.499 | 1380 | 11728.62 |  | 7.2354
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 19.829 | 1002.1454 | 19871.5403 | 19.829 | 1480 | 29346.92 | 1.1772 | 1002.1454 | 1179.7415 | 1.1772 | 1380 | 1624.5581 | 6.728 | 1002.1454 | 6742.434 | 6.728 | 1380 | 9284.64 |  | 5.5508
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 65.874 | 1002.1454 | 66015.3232 | 65.874 | 1480 | 97493.52 | 6.1823 | 1002.1454 | 6195.5793 | 6.1823 | 1380 | 8531.5961 | 32.938 | 1002.1454 | 33008.6637 | 32.938 | 1380 | 45454.44 |  | 26.7557
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 6.84 | 887.5426 | 6070.7917 | 6.84 | 1480 | 10123.2 | 0.72792 | 887.5426 | 646.0565 | 0.72792 | 1380 | 1004.5241 | 6.75 | 887.5426 | 5990.9129 | 6.75 | 1380 | 9315 |  | 6.0221
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.2 | 887.5521 | 1065.0626 | 1.2 | 1480 | 1776 | 0 | 887.5521 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 887.5521 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.651 | 1874.5505 | 3094.8829 | 1.651 | 1480 | 2443.48 | 0 | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1874.5505 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.075 | 1142.8972 | 2371.5116 | 2.075 | 1480 | 3071 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.231 | 1874.5505 | 17303.9761 | 9.231 | 1480 | 13661.88 | 1.1937 | 1874.5505 | 2237.5985 | 1.1937 | 1380 | 1647.2674 | 3.426 | 1874.5505 | 6422.2102 | 3.426 | 1380 | 4727.88 |  | 2.2323
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 112.75 | 1874.5505 | 211355.5737 | 112.75 | 1480 | 166870 | 10.23 | 1874.5505 | 19176.6521 | 10.23 | 1380 | 14117.4 | 42.652 | 1874.5505 | 79953.3298 | 42.652 | 1380 | 58859.76 |  | 32.422
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 26.342 | 1874.5505 | 49379.4104 | 26.342 | 1480 | 38986.16 | 0.564 | 1874.5505 | 1057.2465 | 0.564 | 1380 | 778.32 | 17.238 | 1874.5505 | 32313.5023 | 17.238 | 1380 | 23788.44 |  | 16.674
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 31.206 | 1142.8972 | 35665.2492 | 31.206 | 1480 | 46184.88 | 2.78 | 1142.8972 | 3177.2541 | 2.78 | 1380 | 3836.4 | 37.255 | 1142.8972 | 42578.6342 | 37.255 | 1380 | 51411.9 |  | 34.475
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.746 | 1142.9067 | 3138.4217 | 2.746 | 1480 | 4064.08 | 0 | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.528 | 1142.9067 | 603.4547 | 0.528 | 1480 | 781.44 | 0 | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.9067 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 15.275 | 1142.8972 | 17457.7543 | 15.275 | 1480 | 22607 | 0 | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0 |  | 1142.8972 | 0 | 0 | 1380 | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 8270 | 8.2232 | 68005.6066 | 8270 |  | 0 | 0 | 8.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 8.2232 | 30935.5613 | 3762 |  | 0 |  | 3762
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 15 | 10.2149 | 153.2241 | 15 |  | 0 | 0 | 10.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.2149 | 490.3171 | 48 |  | 0 |  | 48
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 1 | 12.1593 | 12.1593 | 1 |  | 0 | 0 | 12.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1593 | 0 | 0 |  | 0
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 40102.9811; 实际成本 合价: 26848.4885; 预算收入 合价: 185310.2334; 实际成本 合价: 122783.5812
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 387.96 | 92.3897 | 35843.5161 | 387.96 | 65 | 25217.4 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 407.8809 | 92.3897 | 37684.0025 | 407.8809 | 59.5 | 24268.9136 |  | 407.8809
2.2 | 砼墙、柱 C55 | (1)混凝土强度等级:C55泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 387.51 | 92.3897 | 35801.9408 | 387.51 | 65 | 25188.15 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 416.5492 | 92.3897 | 38484.8644 | 416.5492 | 59.5 | 24784.6774 |  | 416.5492
2.3 | 砼墙、柱 C50 | (1)混凝土强度等级:C50泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 391.59 | 92.3897 | 36178.8908 | 391.59 | 65 | 25453.35 | 167.0662 | 92.3897 | 15435.1996 | 167.0662 | 59.5 | 9940.4389 | 417.7713 | 92.3897 | 38597.7738 | 417.7713 | 59.5 | 24857.3923 |  | 250.7051
2.4 | 砼墙、柱 C45 | (1)混凝土强度等级:C45泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 415.31 | 92.3897 | 38370.375 | 415.31 | 65 | 26995.15 | 83.6034 | 92.3897 | 7724.0948 | 83.6034 | 59.5 | 4974.4023 | 83.6034 | 92.3897 | 7724.0948 | 83.6034 | 59.5 | 4974.4023
2.5 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 300.61 | 92.3897 | 27773.274 | 300.61 | 65 | 19539.65 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.6 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 374.97 | 92.3897 | 34643.3737 | 374.97 | 65 | 24373.05 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.7 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 339.66 | 92.3897 | 31381.0926 | 339.66 | 65 | 22077.9 | 0 | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 92.3897 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.8 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1567.3 | 84.1096 | 131825.0456 | 1567.3 | 65 | 101874.5 | 199.2015 | 84.1096 | 16754.7673 | 199.2015 | 59.5 | 11852.4893 | 723.7267 | 84.1096 | 60872.3953 | 723.7267 | 59.5 | 43061.7387 |  | 524.5252
2.9 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 107.13 | 84.1096 | 9010.6662 | 107.13 | 65 | 6963.45 | 0 | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 84.1096 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.1 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 17 | 138.504 | 2354.5674 | 17 | 65 | 1105 | 1.364 | 138.504 | 188.9194 | 1.364 | 59.5 | 81.158 | 14.0581 | 138.504 | 1947.1025 | 14.0581 | 59.5 | 836.457 |  | 12.6941
2.11 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 4 | 138.504 | 554.0158 | 4 | 65 | 260 | 0 | 138.504 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 138.504 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.12 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.35 | 128.2131 | 814.1535 | 6.35 | 65 | 412.75 | 0 | 128.2131 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 128.2131 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.13 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 192.9 | 231.9939 | 44751.6232 | 192.9 | 1350 | 260415 | 0 | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.14 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.33 | 228.7122 | 761.6117 | 3.33 | 1350 | 4495.5 | 0 | 228.7122 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 228.7122 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.15 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 22 | 181.5072 | 3993.1594 | 22 | 1350 | 29700 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.16 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 2 | 181.5072 | 363.0145 | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.5 | 172.2503 | 258.3754 | 1.5 | 1350 | 2025 | 0 | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 50.97 | 207.3908 | 10570.7083 | 50.97 | 1350 | 68809.5 | 0 | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.19 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.89 | 193.3535 | 1912.2665 | 9.89 | 1350 | 13351.5 | 0 | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0
2.2 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 8.99 | 206.319 | 1854.808 | 8.99 | 1350 | 12136.5 | 0 | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3 | 钢筋混凝土工程（高度＞100m) 只塔楼 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
3.1 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 269.09 | 94.3246 | 25381.8024 | 269.09 | 65 | 17490.85 | 0 | 94.3246 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 94.3246 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.3 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m） (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 154.27 | 86.035 | 13272.623 | 154.27 | 65 | 10027.55 | 0 | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.4 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 29.17 | 86.035 | 2509.6416 | 29.17 | 65 | 1896.05 | 0 | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 86.035 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.5 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.04 | 140.4293 | 146.0465 | 1.04 | 65 | 67.6 | 0 | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.6 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.66 | 140.4293 | 92.6834 | 0.66 | 65 | 42.9 | 0 | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 140.4293 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.7 | 直形楼梯C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.37 | 130.1385 | 438.5668 | 3.37 | 65 | 219.05 | 0 | 130.1385 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 130.1385 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.8 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 18.11 | 231.9939 | 4201.4095 | 18.11 | 1350 | 24448.5 | 0 | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 231.9939 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.9 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.19 | 228.7502 | 43.4625 | 0.19 | 1350 | 256.5 | 0 | 228.7502 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 228.7502 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.1 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 13 | 181.5072 | 2359.5942 | 13 | 1350 | 17550 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.11 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 5.8 | 181.5072 | 1052.742 | 5.8 | 1350 | 7830 | 0 | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 181.5072 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.12 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 50 | 172.2503 | 8612.5127 | 50 | 1350 | 67500 | 0 | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 172.2503 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.13 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.5 | 207.3908 | 1970.2125 | 9.5 | 1350 | 12825 | 0 | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 207.3908 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.14 | 扶手、压顶 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3 | 193.3535 | 580.0606 | 3 | 1350 | 4050 | 0 | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 193.3535 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.15 | 栏板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 15.37 | 206.319 | 3171.1234 | 15.37 | 1350 | 20749.5 | 0 | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | 206.319 | 0 | 0 | 59.5 | 0
3.16 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | -30962.3364 | -30962.3364 | 1 |  | 0 | 0 | -30962.3364 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  | -30962.3364 | 0 | 0 | 59.5 | 0
五 | 地下室装饰 |  |  | 预算收入 合价: 349846.6313; 计划成本 合计: 437613.82; 预算收入 合价: 54164.8595; 实际成本 合价: 57457.5236; 预算收入 合价: 199010.788; 实际成本 合价: 235821.716
1 | 砌筑工程（地下） |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 54164.8595; 实际成本 合价: 57457.5236; 预算收入 合价: 199010.788; 实际成本 合价: 235821.716
1.1 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 315.61 | 258.1809 | 81484.4883 | 315.61 | 360 | 113619.6 | 0 | 258.1809 | 0 | 0 | 360 | 0 | 276.8855 | 258.1809 | 71486.5603 | 276.8855 | 360 | 99678.78 |  | 276.8855
1.2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 5.1 | 335.6324 | 1711.7252 | 5.1 | 360 | 1836 | 136.3094 | 335.6324 | 45749.8523 | 136.3094 | 360 | 49071.3876 | 354.88 | 335.6324 | 119109.2205 | 354.88 | 360 | 127756.8 |  | 218.5706
1.3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 8.54 | 303.176 | 2589.1231 | 8.54 | 360 | 3074.4 | 0 | 303.176 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 303.176 | 0 | 0 | 360 | 0
1.4 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 5.65 | 394.1241 | 2226.8009 | 5.65 | 360 | 2034 | 14.1851 | 394.1241 | 5590.6892 | 14.1851 | 360 | 5106.636 | 14.1851 | 394.1241 | 5590.6892 | 14.1851 | 360 | 5106.636
1.5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 655.9 | 4.306 | 2824.318 | 655.9 |  | 0 | 655.9 | 4.306 | 2824.318 | 655.9 | 5 | 3279.5 | 655.9 | 4.306 | 2824.318 | 655.9 | 5 | 3279.5
1.6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 278.9 | 4.344 | 1211.5298 | 278.9 |  | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.344 | 0 | 0 |  | 0
2 | 楼地面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
2.1 | 楼1a 混凝土找平层 | (3)80厚(最薄处)~125厚C30细石混凝土刚性层, | m2 | 3413.14 | 18.9542 | 64693.3484 | 3413.14 | 18 | 61436.52 | 0 | 18.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9542 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 楼1a内配钢筋网 | (内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) | m2 | 3413.14 | 5.3468 | 18249.232 | 3413.14 | 6 | 20478.84 | 0 | 5.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3468 | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 楼1b 混凝土找平层 | (3)40厚(最薄处)C30细石混凝土刚性层, | m2 | 6466.91 | 14.4222 | 93267.1056 | 6466.91 | 18 | 116404.38 | 0 | 14.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4222 | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 楼1b 内配钢筋网 | (内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) | m2 | 6466.91 | 5.3468 | 34577.1068 | 6466.91 | 6 | 38801.46 | 0 | 5.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3468 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)—面层 | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆(WS20) | m2 | 441.21 | 40.0225 | 17658.3082 | 441.21 | 58 | 25590.18 | 0 | 40.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.0225 | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 楼3a 垫层 （公共配套、地下室） | (1)C15砼垫层 | m3 | 110.3 | 52.7155 | 5814.524 | 110.3 | 90 | 9927 | 0 | 52.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.7155 | 0 | 0 |  | 0
2.7 | 楼4a 防滑地砖楼面（地下三层）—面层 | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝(大堂及电梯厅的防滑等级达到Ad级) (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 | m2 | 512.29 | 33.4639 | 17143.239 | 512.29 | 58 | 29712.82 | 0 | 33.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.4639 | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 楼4a 防滑地砖楼面（地下三层）—砼垫层 | (3)地下三层:120厚C15砼垫层 | m2 | 512.29 | 6.3241 | 3239.7541 | 512.29 | 18 | 9221.22 | 0 | 6.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3241 | 0 | 0 |  | 0
2.9 | 楼6 细石混凝土楼面 （地下室）—面层 | (1)50厚C20细石砼随打随抹平 (2)素水泥浆结合层一道 | m2 | 152.15 | 18.1063 | 2754.8791 | 152.15 | 18 | 2738.7 | 0 | 18.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1063 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | 楼6 细石混凝土楼面 （地下室）—砼垫层 | (3)50厚C15砼垫层(仅底层地下室有此层) | m2 | 152.15 | 2.6365 | 401.1489 | 152.15 | 18 | 2738.7 | 0 | 2.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6365 | 0 | 0 |  | 0
六 | 裙楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 107776.3522; 计划成本 合计: 148939.8; 预算收入 合价: 43205.0805; 实际成本 合价: 58739.92; 预算收入 合价: 107227.6341; 实际成本 合价: 122181.1
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 96.19 | 279.455 | 26880.7723 | 96.19 | 460 | 44247.4 | 96.19 | 279.455 | 26880.7723 | 96.19 | 360 | 34628.4 | 96.19 | 279.455 | 26880.7723 | 96.19 | 360 | 34628.4
2 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 26.4 | 363.299 | 9591.0944 | 26.4 | 460 | 12144 | 26.4 | 363.299 | 9591.0944 | 26.4 | 360 | 9504 | 26.4 | 363.299 | 9591.0944 | 26.4 | 360 | 9504
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 100.79 | 279.455 | 28166.2651 | 100.79 | 460 | 46363.4 | 100.79 | 279.455 | 28166.2651 | 100.79 | 360 | 36284.4 | 100.79 | 279.455 | 28166.2651 | 100.79 | 360 | 36284.4
4 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 28.46 | 363.299 | 10339.4905 | 28.46 | 460 | 13091.6 | -147.7655 | 363.299 | -53683.0631 | -147.7655 | 360 | -53195.58 | 28.46 | 363.299 | 10339.4905 | 28.46 | 360 | 10245.6 |  | 176.2255
5 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 6.59 | 328.1585 | 2162.5645 | 6.59 | 460 | 3031.4 | 6.59 | 328.1585 | 2162.5645 | 6.59 | 360 | 2372.4 | 6.59 | 328.1585 | 2162.5645 | 6.59 | 360 | 2372.4
6 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 23.2 | 426.6089 | 9897.3264 | 23.2 | 460 | 10672 | 23.2 | 426.6089 | 9897.3264 | 23.2 | 360 | 8352 | 23.2 | 426.6089 | 9897.3264 | 23.2 | 360 | 8352
7 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 30.24 | 334.4184 | 10112.811 | 30.24 | 500 | 15120 | 30.24 | 334.4184 | 10112.811 | 30.24 | 360 | 10886.4 | 30.24 | 334.4184 | 10112.811 | 30.24 | 360 | 10886.4
8 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 8.54 | 434.7372 | 3712.6558 | 8.54 | 500 | 4270 | 8.54 | 434.7372 | 3712.6558 | 8.54 | 360 | 3074.4 | 8.54 | 434.7372 | 3712.6558 | 8.54 | 360 | 3074.4
9 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 1366.7 | 4.657 | 6364.654 | 1366.7 |  | 0 | 1366.7 | 4.657 | 6364.654 | 1366.7 | 5 | 6833.5 | 1366.7 | 4.657 | 6364.654 | 1366.7 | 5 | 6833.5
10 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 116.64 | 4.7044 | 548.7181 | 116.64 |  | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7044 | 0 | 0 |  | 0
七 | 1#塔楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 115598.7574; 计划成本 合计: 146861.4; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 94.03 | 279.455 | 26277.1496 | 94.03 | 460 | 43253.8 | 0 | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0
2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 129.71 | 279.455 | 36248.1025 | 129.71 | 460 | 59666.6 | 0 | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 80.1 | 328.1585 | 26285.4959 | 80.1 | 460 | 36846 | 0 | 328.1585 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 328.1585 | 0 | 0 | 360 | 0
4 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 14.19 | 334.4184 | 4745.3964 | 14.19 | 500 | 7095 | 0 | 334.4184 | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 334.4184 | 0 | 0 | 360 | 0
5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 3724.2 | 4.657 | 17343.4144 | 3724.2 |  | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 4.657 | 0 | 0 | 5 | 0
6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 998.9 | 4.7044 | 4699.1986 | 998.9 |  | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7044 | 0 | 0 |  | 0
八 | 2#塔楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 155019.0055; 计划成本 合计: 210637.6; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 146.62 | 279.455 | 40973.6858 | 146.62 | 460 | 67445.2 | 0 | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 0
2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 224.27 | 279.455 | 62673.3633 | 224.27 | 460 | 103164.2 | 0 | 279.455 | 0 | 0 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 0
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 73.17 | 328.1585 | 24011.3575 | 73.17 | 460 | 33658.2 | 0 | 328.1585 | 0 | 0 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 0
4 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 12.74 | 334.4184 | 4260.4898 | 12.74 | 500 | 6370 | 0 | 334.4184 | 0 | 0 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360 | 0
5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 3724.2 | 4.657 | 17343.4144 | 3724.2 |  | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 1223.69 | 4.7044 | 5756.6947 | 1223.69 |  | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 合计 |  |  | 预算收入 合价: 6552396.2281; 计划成本 合计: 7593488.455; 预算收入 合价: 343218.907; 实际成本 合价: 335618.0837; 预算收入 合价: 4279381.272; 实际成本 合价: 4368817.0864
备注： | 1.需要“小计”的，必须分部分项名称中输入“小计”二字，不能多输字或少输字，即不改变系统格式，否则将无法精确合计，后面表格雷同。
2.分包单价、施工内容与分包合同匹配。如抹灰业主清单有5项，实际分包价格相同且只有一种价格，则抹灰的收入及成本列入一行即可（若是2家队伍施工，则列2行），这样与分包计提、分包结算匹配，便于检查及竣工后指标测算。 | bar: 预算收入 工程量 to 计划成本 合计; 预算收入 单价 to 预算收入 合价
|  | 主体钢筋+混凝土（元） | 4010814.2704 | 计划成本 工程量: 二次结构砌筑（元）; 预算收入 工程量: 358002.816
|  | 主体模板+脚手架（元） | 6636335.9111 | 计划成本 工程量: 二次结构混凝土（元）
|  | 主体塔吊指挥（元） | 255600 | 计划成本 工程量: 二次结构装饰（元）; 预算收入 工程量: 1093058.66
|  | 主体文明施工（元） | 756575
|  | 主体成本合计（元） | 11659325.1815 | 计划成本 工程量: 二构成本合计（元）; 预算收入 工程量: 1451061.476
|  | 累计实际报量（元） | 12623760.367 | 计划成本 工程量: 累计实际报量（元）; 预算收入 工程量: 2298298.1468
Note on U8: PINKAPPLE: 含模板搭设 单价=15/0.1

## 材料费
工程项目材料费计算表
工程名称：
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 | [5 empty] | 本期数据统计 | [5 empty] | 累计数据统计 | [5 empty] | 备注 | 上次累计数据统计
|  |  |  | 预算收入 |  |  | 计划成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  | 实际成本
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 地下室结构 |  |  | 0 |  | 12707131.4267 | 0 |  | 9739695.9009 |  |  | -203714.545 |  |  | 2668225.4921 |  |  | 12342703.0254 |  |  | 15952816.8644 |  |  |  | 13266955.793
1 | 钢筋混凝土工程（地下） |  |  | 0 | 0 | 6709892.7761 | 0 |  | 4576549.5105 | 0 |  | 0 | 11962 |  | 1186598.8897 | 11509.41 |  | 6595980.7832 | 16225.5 |  | 6609727.0682 |  | 15269.5 |  | 6227130.8362
1.1 | 垫层 C20 | (1)混凝土强度等级:C20泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 530.03 | 492.4037 | 260988.7501 | 530.03 | 332.5097 | 176240.1209 | 0 | 492.4037 | 0 | -230.5 | 330.7663 | -76241.6391 | 530.03 | 492.4037 | 260988.7501 | 257.5 | 330.7663 | 85172.33 | 细砼C20 | 488 | 333.4608 | 162728.86
1.2 | 基础（筏板、柱墩、桩承台、基础梁、集水坑） C35P10 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 3895.64 | 575.5649 | 2242193.7012 | 3895.64 | 388.6369 | 1513989.4266 | 0 | 575.5649 | 0 | -7067 | 330.1746 | -2333344.2062 | 3895.64 | 575.5649 | 2242193.7012 | 491 | 330.1746 | 162115.75 | 商砼C20 | 7558 | 397.9768 | 3007908.84
1.3 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1201.57 | 647.4489 | 777955.1484 | 1201.57 | 447.0549 | 537167.7014 | 0 | 647.4489 | 0 | -2978.5 | 358.3707 | -1067407.0851 | 1201.57 | 647.4489 | 777955.1484 | 36.5 | 358.3707 | 13080.53 | 细砼C25 | 3015 | 449.3652 | 1354836.04
1.4 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 182.21 | 564.5343 | 102863.7941 | 182.21 | 388.7063 | 70826.1769 | 0 | 564.5343 | 0 | -762 | 359.565 | -273988.53 | 182.21 | 564.5343 | 102863.7941 | 6 | 359.565 | 2157.39 | 商砼C25 | 768 | 401.7194 | 308520.47
1.5 | 砼墙、柱 C35P10 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 481.52 | 575.5649 | 277146.0173 | 481.52 | 388.6369 | 187136.4368 | 0 | 575.5649 | 0 | -222 | 367.0523 | -81485.601 | 481.52 | 575.5649 | 277146.0173 | 1142.5 | 367.0523 | 419357.2032 | 商砼C30 | 1364.5 | 373.9623 | 510271.5562
1.6 | 砼墙、柱 C35P8 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P8 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 394.28 | 573.9525 | 226298.0027 | 394.28 | 387.3748 | 152734.1193 | 0 | 573.9525 | 0 | -1193 | 381.905 | -527724.675 | 394.28 | 573.9525 | 226298.0027 | 3 | 381.905 | 1145.715 | C30 +10%膨胀剂 | 1196 | 442.1993 | 528870.39
1.7 | 砼墙、柱 C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 560.18 | 572.3307 | 320608.1875 | 560.18 | 386.1126 | 216292.5682 | 0 | 572.3307 | 0 | -595 | 0 | -256762.7 | 560.18 | 572.3307 | 320608.1875 | 0 | 0 | 0 | C30 P6 | 595 | 431.5339 | 256762.7
1.8 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 335.64 | 545.584 | 183119.8198 | 335.64 | 381.0641 | 127900.347 | 0 | 545.584 | 0 | 413 | 393.2926 | 162429.83 | 335.64 | 545.584 | 183119.8198 | 413 | 393.2926 | 162429.83 | C30 P8+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.9 | 矩形柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 39.15 | 545.584 | 21359.6143 | 39.15 | 381.0641 | 14918.6586 | 0 | 545.584 | 0 | 1956.5 | 375.5473 | 734758.36 | 39.15 | 545.584 | 21359.6143 | 1956.5 | 375.5473 | 734758.36 | 商砼C35 |  |  | 0
1.1 | 有梁板 (梁、板) C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.02% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1349.99 | 572.3307 | 772640.6639 | 1349.99 | 386.1126 | 521248.1777 | 0 | 572.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.99 | 572.3307 | 772640.6639 | 0 | 0 | 0 | C35 P6补偿收缩时≥0.02% |  |  | 0
1.11 | 有梁板 (梁、板) C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 1871.42 | 545.584 | 1021016.8428 | 1871.42 | 381.0641 | 713130.9362 | 0 | 545.584 | 0 | 771 | 408.2148 | 314733.64 | 1871.42 | 545.584 | 1021016.8428 | 771 | 408.2148 | 314733.64 | C35 P8+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.12 | 有梁板 (梁、板)坡道 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 155.94 | 545.584 | 85078.3718 | 155.94 | 381.0641 | 59423.1323 | 0 | 545.584 | 0 | 315 | 380.7282 | 119929.37 | 155.94 | 545.584 | 85078.3718 | 315 | 380.7282 | 119929.37 | C35 P10 |  |  | 0
1.13 | 后浇带 基础 C40P10 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P10 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 141.94 | 593.728 | 84273.7479 | 141.94 | 396.2791 | 56247.8592 | 0 | 593.728 | 0 | 4515.5 | 407.1504 | 1838487.47 | 141.94 | 593.728 | 84273.7479 | 4515.5 | 407.1504 | 1838487.47 | C35 P10+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.14 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40P8 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P8 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 26.5 | 592.1156 | 15691.0629 | 26.5 | 395.017 | 10467.9502 | 0 | 592.1156 | 0 | 358 | 385.7267 | 138090.17 | 26.5 | 592.1156 | 15691.0629 | 358 | 385.7267 | 138090.17 | 商砼C40 |  |  | 0
1.15 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40P6 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 90.52 | 590.5032 | 53452.3493 | 90.52 | 393.7549 | 35642.6894 | 0 | 590.5032 | 0 | 149 | 412.4272 | 61451.65 | 90.52 | 590.5032 | 53452.3493 | 149 | 412.4272 | 61451.65 | C40+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.16 | 后浇带 梁、楼板、墙 C60P6 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土,P6 (2)补偿收缩混凝土，补偿收缩时≥0.03% (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 86.71 | 673.4083 | 58391.2331 | 86.71 | 452.1034 | 39201.8856 | 0 | 673.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.71 | 673.4083 | 58391.2331 | 0 | 0 | 0 | C40 P6补偿收缩时≥0.03% |  |  | 0
1.17 | 后浇带 梁、楼板、墙 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 109.07 | 563.7471 | 61487.8932 | 109.07 | 388.7063 | 42396.1973 | 0 | 563.7471 | 0 | 81 | 418.2525 | 33878.45 | 109.07 | 563.7471 | 61487.8932 | 81 | 418.2525 | 33878.45 | C40 P8+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.18 | 直形楼梯 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 25.9 | 545.584 | 14130.6261 | 25.9 | 381.0641 | 9869.5596 | 0 | 545.584 | 0 | 180 | 417.2233 | 75100.2 | 26.01 | 545.584 | 14190.6403 | 180 | 417.2233 | 75100.2 | C40 P10+8%膨胀剂 |  |  | 0
1.19 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 60.5 | 475.578 | 28772.4696 | 60.5 | 332.5097 | 20116.8374 | 0 | 475.578 | 0 | -128.5 | 431.534 | -55452.1212 | 0 | 475.578 | 0 | 117 | 431.534 | 50489.48 | 商砼C45 | 245.5 | 338.4487 | 83089.16
1.2 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 16.98 | 474.677 | 8060.015 | 16.98 | 332.5097 | 5646.0149 | 0 | 474.677 | 0 | 1178 | 431.534 | 508579.31 | 0 | 474.677 | 0 | 1181 | 431.534 | 509641.6 | 商砼C50 | 3 | 354.0967 | 1062.29
1.21 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 10 | 493.9497 | 4939.4973 | 10 | 346.7529 | 3467.5291 | 0 | 493.9497 | 0 | 1168.5 | 442.2173 | 516730.9572 | 0 | 493.9497 | 0 | 1205 | 442.2173 | 532871.89 | 商砼C55 | 36.5 | 358.3707 | 13080.53
1.22 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 108.25 | 474.326 | 51345.7937 | 108.25 | 332.5097 | 35994.176 | 0 | 474.326 | 0 | 3015 | 449.3652 | 1354836.04 | 0 | 474.326 | 0 | 3015 | 449.3652 | 1354836.04 | C60 |  |  | 0
1.23 | 设备基础 C35 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 31.09 | 554.0348 | 17224.9425 | 31.09 | 381.0641 | 11847.2822 | 0 | 554.0348 | 0 | 0 | 338.4487 | 0 | 31.09 | 554.0348 | 17224.9425 | 0 | 338.4487 | 0 | C60 P6 补偿收缩时≥0.03% |  |  | 0
1.24 | C20素混凝土（坡道位置） | (1)C20素混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 44.04 | 473.5293 | 20854.2317 | 44.04 | 332.5097 | 14643.7276 | 0 | 473.5293 | 0 |  |  | 0 | 0 | 473.5293 | 0 | 32 |  | 0 | 润管砂浆 |  |  | 0
1.25 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 钢筋工程 |  |  | 0 | 0 | 5997238.6505 | 0 |  | 5163146.3904 | -50 |  | -203714.545 | 366.7184 |  | 1481626.6024 | 1412.575 |  | 5746722.2422 | 2324.6994 |  | 9343089.7962 |  | 1957.981 |  | 7039824.9568
2.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 4.5 | 4046.482 | 18209.1689 | 4.5 | 3690.4779 | 16607.1504 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 4017.0133 | 803.4027 | 0.2 | 4116.7226 | 823.3445 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 4046.1785 | 809.2357 | 0.2 | 3646.2301 | 729.246 | 0 | 4046.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.022 | 4202.6179 | 92.4576 | 0.022 | 3839.4425 | 84.4677 | 0 | 4202.6179 | 0 | 5.584 | 4334.1068 | 24201.5698 | 0 | 4202.6179 | 0 | 16.694 | 4334.1068 | 72353.4959 |  | 11.11 | 3957.5666 | 43968.5647
2.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 36.245 | 4002.0465 | 145054.1761 | 36.245 | 3582.8053 | 129858.7785 | 0 | 4002.0465 | 0 | 136.2816 | 4104.76 | 559403.1847 | 36.245 | 4002.0465 | 145054.1761 | 327.6556 | 4104.76 | 1344947.5282 |  | 191.374 | 3718.3741 | 711600.1291
2.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 177.258 | 4059.5518 | 719588.0319 | 177.258 | 3580.1504 | 634610.3071 | 0 | 4059.5518 | 0 | 52.2078 | 4101.5511 | 214132.8542 | 177.258 | 4059.5518 | 719588.0319 | 335.4428 | 4101.5511 | 1375835.6874 |  | 283.235 | 3690.0844 | 1045161.0455
2.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 313.589 | 4074.2909 | 1277652.8088 | 313.589 | 3518.3274 | 1103308.7816 | -50 | 4074.2909 | -203714.545 | 61.6357 | 3953.7448 | 243691.8641 | 263.589 | 4074.2909 | 1073938.2639 | 435.2507 | 3953.7448 | 1720870.2284 |  | 373.615 | 3544.7996 | 1324390.3128
2.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 72.128 | 4040.0988 | 291404.2484 | 72.128 | 3518.3274 | 253769.9211 | 0 | 4040.0988 | 0 | 13.95 | 3909.7388 | 54541.0367 | 72.128 | 4040.0988 | 291404.2484 | 137.679 | 3909.7388 | 538289.1138 |  | 123.729 | 3499.8996 | 433039.0818
2.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 320.691 | 3988.3981 | 1279043.3898 | 320.691 | 3420.9823 | 1097078.2351 | 0 | 3988.3981 | 0 | 12.1462 | 3919.7387 | 47609.8631 | 320.691 | 3988.3981 | 1279043.3898 | 427.4672 | 3919.7387 | 1675559.6445 |  | 415.321 | 3494.163 | 1451199.2748
2.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 65.535 | 3945.0155 | 258536.5892 | 65.535 | 3359.0354 | 220134.3848 | 0 | 3945.0155 | 0 | 9.2786 | 3912.4089 | 36301.7316 | 65.535 | 3945.0155 | 258536.5892 | 159.8046 | 3912.4089 | 625220.9868 |  | 150.526 | 3470.6561 | 522423.9774
2.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 84.293 | 3960.8738 | 333873.9325 | 84.293 | 3376.7345 | 284635.0823 | 0 | 3960.8738 | 0 | 6.5763 | 3915.0814 | 25746.6286 | 84.293 | 3960.8738 | 333873.9325 | 120.9163 | 3915.0814 | 473397.0383 |  | 114.34 | 3465.8912 | 396289.9947
2.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 59.776 | 3952.5178 | 236265.7048 | 59.776 | 3376.7345 | 201847.6823 | 0 | 3952.5178 | 0 | 13.8226 | 3928.3888 | 54300.6413 | 59.776 | 3952.5178 | 236265.7048 | 110.1446 | 3928.3888 | 432690.9074 |  | 96.322 | 3489.607 | 336125.9288
2.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 77.28 | 3966.7163 | 306547.8353 | 77.28 | 3403.2832 | 263005.7246 | 0 | 3966.7163 | 0 | 52.0875 | 3954.676 | 205989.0584 | 77.28 | 3966.7163 | 306547.8353 | 209.8005 | 3954.676 | 829692.8708 |  | 157.713 | 3524.1827 | 555809.4263
2.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 10.911 | 4128.4481 | 45045.4972 | 10.911 | 3518.3274 | 38388.4706 | 0 | 4128.4481 | 0 | 3.1482 | 4088.055 | 12869.8513 | 10.911 | 4128.4481 | 45045.4972 | 43.8442 | 4088.055 | 179237.3391 |  | 40.696 | 3628.3808 | 147660.5836
2.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.2 | 4278.3431 | 855.6686 | 0.2 | 3677.6195 | 735.5239 | 0 | 4278.3431 | 0 | 0 | 3953.7448 | 0 | 0 | 4278.3431 | 0 |  | 3953.7448 | 0 | 措施筋 |  |  | 0
2.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 2.469 | 4075.9223 | 10063.452 | 2.469 | 4116.7226 | 10164.1881 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 1.676 | 4075.8938 | 6831.198 | 1.676 | 3646.2301 | 6111.0816 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 5.325 | 4215.6972 | 22448.5874 | 5.325 | 3839.4425 | 20445.0312 | 0 | 4215.6972 | 0 |  |  | 0 | 5.325 | 4215.6972 | 22448.5874 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 30.246 | 4015.1163 | 121441.2086 | 30.246 | 3582.8053 | 108365.5294 | 0 | 4015.1163 | 0 |  |  | 0 | 30.246 | 4015.1163 | 121441.2086 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 74.192 | 4072.6216 | 302155.9422 | 74.192 | 3580.1504 | 265618.5216 | 0 | 4072.6216 | 0 |  |  | 0 | 42.624 | 4072.6216 | 173591.4233 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 23.106 | 4016.7097 | 92810.0954 | 23.106 | 3518.3274 | 81294.4737 | 0 | 4016.7097 | 0 |  |  | 0 | 63.069 | 4016.7097 | 253329.8671 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 18.609 | 3982.5082 | 74110.495 | 18.609 | 3518.3274 | 65472.5552 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 | 17.654 | 3982.5082 | 70307.1997 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 62.289 | 3930.817 | 244846.6598 | 62.289 | 3420.9823 | 213089.5665 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 | 56.475 | 3930.817 | 221992.8898 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 32.457 | 3887.4248 | 126174.148 | 32.457 | 3359.0354 | 109024.2119 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 | 29.476 | 3887.4248 | 114585.7346 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.25 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.94 | 3903.2831 | 3669.0861 | 0.94 | 3376.7345 | 3174.1304 | 0 | 3903.2831 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3903.2831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.26 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 10771 | 2.153 | 23190.0666 | 10771 | 2 | 21542 | 0 | 2.153 | 0 |  |  | 2838.3186 | 10771 | 2.153 | 23190.0666 |  |  | 74994.9558 | 深圳市固力士建材有限公司 |  |  | 72156.6372
2.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 6466 | 8.3844 | 54213.5788 | 6466 | 2 | 12932 | 0 | 8.3844 | 0 |  |  | 0 | 6466 | 8.3844 | 54213.5788 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.28 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 148 | 10.1485 | 1501.985 | 148 | 2 | 296 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 | 229 | 10.1485 | 2324.0174 |  |  | 0 |  |  |  | 0
二 | 裙楼结构 |  |  | 0 | 0 | 1691235.0537 | 0 |  | 1348878.3596 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1468222.1639 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 钢筋工程 |  |  | 0 | 0 | 1017186.8085 | 0 |  | 881248.6754 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 812802.5406 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.743 | 4046.482 | 7053.0181 | 1.743 | 3690.4779 | 6432.5029 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 4017.0133 | 803.4027 | 0.2 | 4116.7226 | 823.3445 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.1 | 4046.1785 | 4450.7963 | 1.1 | 3646.2301 | 4010.8531 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.006 | 4202.6179 | 25.2157 | 0.006 | 3839.4425 | 23.0367 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 21.638 | 4002.0465 | 86596.2826 | 21.638 | 3582.8053 | 77524.7413 | 0 | 4002.0465 | 0 |  |  | 0 | 17.54 | 4002.0465 | 70195.896 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 12.745 | 4059.5518 | 51738.9876 | 12.745 | 3580.1504 | 45629.0174 | 0 | 4059.5518 | 0 |  |  | 0 | 13.63 | 4059.5518 | 55331.691 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 14.325 | 4074.2909 | 58364.2171 | 14.325 | 3518.3274 | 50400.0405 | 0 | 4074.2909 | 0 |  |  | 0 | 6.29 | 4074.2909 | 25627.2898 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.268 | 4040.0988 | 13203.043 | 3.268 | 3518.3274 | 11497.8941 | 0 | 4040.0988 | 0 |  |  | 0 | 3.05 | 4040.0988 | 12322.3014 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.43 | 3988.3981 | 69517.7797 | 17.43 | 3420.9823 | 59627.7215 | 0 | 3988.3981 | 0 |  |  | 0 | 10.78 | 3988.3981 | 42994.932 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.786 | 3945.0155 | 38605.9215 | 9.786 | 3359.0354 | 32871.5204 | 0 | 3945.0155 | 0 |  |  | 0 | 6.76 | 3945.0155 | 26668.3046 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.775 | 3960.8738 | 66443.6574 | 16.775 | 3376.7345 | 56644.7215 | 0 | 3960.8738 | 0 |  |  | 0 | 13.27 | 3960.8738 | 52560.7949 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 12.006 | 3952.5178 | 47453.9289 | 12.006 | 3376.7345 | 40541.0746 | 0 | 3952.5178 | 0 |  |  | 0 | 12.64 | 3952.5178 | 49959.8252 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 24.052 | 3966.7163 | 95407.4603 | 24.052 | 3403.2832 | 81855.7672 | 0 | 3966.7163 | 0 |  |  | 0 | 25.05 | 3966.7163 | 99366.2432 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.812 | 4128.4481 | 69407.4695 | 16.812 | 3518.3274 | 59150.1208 | 0 | 4128.4481 | 0 |  |  | 0 | 15.01 | 4128.4481 | 61968.006 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 4278.3431 | 855.6686 | 0.2 | 3677.6195 | 735.5239 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.541 | 4075.9223 | 2205.0739 | 0.541 | 4116.7226 | 2227.1469 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.005 | 4075.8938 | 4096.2733 | 1.005 | 3646.2301 | 3664.4612 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.435 | 4215.6972 | 6049.5254 | 1.435 | 3839.4425 | 5509.6 | 0 | 4215.6972 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 4215.6972 | 5311.7784 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.272 | 4015.1163 | 37228.1586 | 9.272 | 3582.8053 | 33219.7708 | 0 | 4015.1163 | 0 |  |  | 0 | 11.47 | 4015.1163 | 46053.3843 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 28.097 | 4072.6216 | 114428.4493 | 28.097 | 3580.1504 | 100591.487 | 0 | 4072.6216 | 0 |  |  | 0 | 23.58 | 4072.6216 | 96032.4175 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.469 | 4016.7097 | 70167.9026 | 17.469 | 3518.3274 | 61461.6619 | 0 | 4016.7097 | 0 |  |  | 0 | 39.23 | 4016.7097 | 157575.5234 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.864 | 3982.5082 | 11405.9035 | 2.864 | 3518.3274 | 10076.4898 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 10.623 | 3930.817 | 41757.0689 | 10.623 | 3420.9823 | 36341.095 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 28.237 | 3887.4248 | 109769.2152 | 28.237 | 3359.0354 | 94849.0825 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 2157 | 2.153 | 4644.0417 | 2157 | 2 | 4314 | 0 | 2.153 | 0 |  |  | 0 | 2182 | 2.153 | 4697.867 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 404 | 8.3844 | 3387.3006 | 404 | 2 | 808 | 0 | 8.3844 | 0 |  |  | 0 | 468 | 8.3844 | 3923.9027 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 209 | 10.1485 | 2121.0464 | 209 | 2 | 418 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 | 218 | 10.1485 | 2212.3834 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 0 | 0 | 674048.2452 | 0 |  | 467629.6842 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1121.78 |  | 655419.6233 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 465.16 | 647.4489 | 301167.3201 | 465.16 | 447.0549 | 207952.0361 | 0 | 647.4489 | 0 |  |  | 0 | 543.45 | 647.4489 | 351856.0928 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 164.31 | 521.5784 | 85700.5526 | 164.31 | 361.8607 | 59457.3283 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 244.07 | 521.5784 | 127301.6486 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 295.38 | 528.0754 | 155982.9123 | 295.38 | 366.9092 | 108377.6464 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 | 295.38 | 528.0754 | 155982.9123 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 38.88 | 521.5784 | 20278.9696 | 38.88 | 361.8607 | 14069.1432 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 38.88 | 521.5784 | 20278.9696 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 43.1 | 475.578 | 20497.4122 | 43.1 | 332.5097 | 14331.1684 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 12.85 | 474.677 | 6099.5991 | 12.85 | 332.5097 | 4272.7498 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.2 | 493.9497 | 592.7397 | 1.2 | 346.7529 | 416.1035 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.8 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 13.5 | 474.326 | 6403.4015 | 13.5 | 332.5097 | 4488.8811 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.9 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 69.21 | 515.034 | 35645.5062 | 69.21 | 361.8607 | 25044.3776 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 46.14 | 514.1615 | 23723.4097 | 46.14 | 361.8607 | 16696.2518 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.11 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 18 | 516.4567 | 9296.2213 | 18 | 361.8607 | 6513.4922 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.12 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.21 | 513.0707 | 3186.1692 | 6.21 | 361.8607 | 2247.1548 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.13 | 设备基础 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 10.4 | 526.3492 | 5474.0317 | 10.4 | 361.8607 | 3763.3511 | 0 | 526.3492 | 0 |  |  | 0 | 0 | 526.3492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.14 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
三 | 1#塔楼结构 |  |  | 0 | 0 | 5914166.4909 | 0 |  | 4680406.6332 |  |  | 738851.9193 |  |  | 0 |  |  | 2815215.8847 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 钢筋工程 |  |  | 0 | 0 | 3144090.3115 | 0 |  | 2760443.5446 |  |  | 402838.3524 |  |  | 0 |  |  | 1488560.5797 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.55 | 4046.482 | 14365.011 | 3.55 | 3690.4779 | 13101.1965 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.1 | 4017.0133 | 401.7013 | 0.1 | 4116.7226 | 411.6723 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.5 | 4046.1785 | 2023.0892 | 0.5 | 3646.2301 | 1823.115 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.16 | 4202.6179 | 13280.2724 | 3.16 | 3839.4425 | 12132.6382 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 174.55 | 4002.0465 | 698557.22 | 174.55 | 3582.8053 | 625378.6668 | 24.496 | 4002.0465 | 98034.1315 |  |  | 0 | 82.642 | 4002.0465 | 330737.1285 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 90.32 | 4059.5518 | 366658.718 | 90.32 | 3580.1504 | 323359.188 | 10.371 | 4059.5518 | 42101.6117 |  |  | 0 | 35.399 | 4059.5518 | 143704.074 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 94.88 | 4074.2909 | 386568.7205 | 94.88 | 3518.3274 | 333818.9069 | 14.274 | 4074.2909 | 58156.4283 |  |  | 0 | 40.931 | 4074.2909 | 166764.8008 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.3 | 4040.0988 | 94134.3027 | 23.3 | 3518.3274 | 81977.0292 | 6.757 | 4040.0988 | 27298.9478 |  |  | 0 | 15.111 | 4040.0988 | 61049.9334 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 47.01 | 3988.3981 | 187494.5968 | 47.01 | 3420.9823 | 160820.378 | 3.593 | 3988.3981 | 14330.3145 |  |  | 0 | 27.628 | 3988.3981 | 110191.464 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 16.12 | 3945.0155 | 63593.6495 | 16.12 | 3359.0354 | 54147.6506 | 2.049 | 3945.0155 | 8083.3367 |  |  | 0 | 8.098 | 3945.0155 | 31946.7353 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 20.07 | 3960.8738 | 79494.7365 | 20.07 | 3376.7345 | 67771.0617 | 2.594 | 3960.8738 | 10274.5066 |  |  | 0 | 8.566 | 3960.8738 | 33928.8447 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 19.69 | 3952.5178 | 77825.0758 | 19.69 | 3376.7345 | 66487.9026 | 1.773 | 3952.5178 | 7007.8141 |  |  | 0 | 7.405 | 3952.5178 | 29268.3944 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 72.44 | 3966.7163 | 287348.9285 | 72.44 | 3403.2832 | 246533.834 | 10.542 | 3966.7163 | 41817.1232 |  |  | 0 | 38.783 | 3966.7163 | 153841.1581 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 6.84 | 4128.4481 | 28238.585 | 6.84 | 3518.3274 | 24065.3596 | 0.223 | 4128.4481 | 920.6439 |  |  | 0 | 2.505 | 4128.4481 | 10341.7625 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.3 | 4278.3431 | 5561.846 | 1.3 | 3677.6195 | 4780.9053 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.651 | 4075.9223 | 6729.3476 | 1.651 | 4116.7226 | 6796.709 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.075 | 4075.8938 | 8457.4796 | 2.075 | 3646.2301 | 7565.9274 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.9 | 4215.6972 | 41735.4018 | 9.9 | 3839.4425 | 38010.4805 | 3.011 | 4215.6972 | 12693.4641 |  |  | 0 | 5.555 | 4215.6972 | 23418.1977 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 132.96 | 4015.1163 | 533849.8674 | 132.96 | 3582.8053 | 476369.794 | 17.272 | 4015.1163 | 69349.0893 |  |  | 0 | 56.271 | 4015.1163 | 225934.6111 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.22 | 4072.6216 | 94566.2737 | 23.22 | 3580.1504 | 83131.0933 | 1.182 | 4072.6216 | 4813.8387 |  |  | 0 | 17.404 | 4072.6216 | 70879.9064 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.78 | 4016.7097 | 95517.3578 | 23.78 | 3518.3274 | 83665.8264 | 1.981 | 4016.7097 | 7957.102 |  |  | 0 | 22.556 | 4016.7097 | 90600.9051 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.26 | 3982.5082 | 5017.9603 | 1.26 | 3518.3274 | 4433.0926 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.528 | 3930.817 | 2075.4714 | 0.528 | 3420.9823 | 1806.2787 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 7.01 | 3887.4248 | 27250.8481 | 7.01 | 3359.0354 | 23546.8381 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 8725 | 2.153 | 18785.0089 | 8725 | 2 | 17450 | 0 | 2.153 | 0 |  |  | 0 | 2500 | 2.153 | 5382.524 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 459 | 8.3844 | 3848.443 | 459 | 2 | 918 | 0 | 8.3844 | 0 |  |  | 0 | 68 | 8.3844 | 570.1397 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 70 | 10.1485 | 710.3983 | 70 | 2 | 140 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 0 | 0 | 2464514.4148 | 0 |  | 1707643.7432 | 593.9157 |  | 336013.5669 |  |  | 0 | 2252.1815 |  | 1326655.3051 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 150.69 | 647.4489 | 97564.0714 | 150.69 | 447.0549 | 67366.696 | 0 | 647.4489 | 0 |  |  | 0 | 417.2286 | 647.4489 | 270134.189 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 砼墙、柱 C55 | (1)混凝土强度等级:C55泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 188.57 | 630.718 | 118934.4936 | 188.57 | 427.7252 | 80656.149 | 0 | 630.718 | 0 |  |  | 0 | 440.7995 | 630.718 | 278020.1798 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 砼墙、柱 C50 | (1)混凝土强度等级:C50泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 189.75 | 616.1117 | 116907.1914 | 189.75 | 417.1675 | 79157.5285 | 175.5686 | 616.1117 | 108169.8653 |  |  | 0 | 439.3936 | 616.1117 | 270715.5295 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 砼墙、柱 C45 | (1)混凝土强度等级:C45泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 153.26 | 571.8849 | 87647.0767 | 153.26 | 399.75 | 61265.685 | 190.9029 | 571.8849 | 109174.482 |  |  | 0 | 190.9029 | 571.8849 | 109174.482 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 141.8 | 564.5343 | 80050.9632 | 141.8 | 388.7063 | 55118.5549 | 0 | 564.5343 | 0 |  |  | 0 | 0 | 564.5343 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 141.81 | 545.584 | 77369.2696 | 141.81 | 381.0641 | 54038.6969 | 0 | 545.584 | 0 |  |  | 0 | 0 | 545.584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1621.18 | 521.5784 | 845572.5271 | 1621.18 | 361.8607 | 586641.2966 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.8 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1481.24 | 521.5784 | 772582.841 | 1481.24 | 361.8607 | 536002.5131 | 225.7546 | 521.5784 | 117748.7309 |  |  | 0 | 755.2586 | 521.5784 | 393926.5986 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.9 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 97.41 | 528.0754 | 51439.8249 | 97.41 | 366.9092 | 35740.6274 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 16.58 | 544.7968 | 9032.7308 | 16.58 | 381.0641 | 6318.0424 | 1.6896 | 544.7968 | 920.4887 |  |  | 0 | 8.5983 | 544.7968 | 4684.3263 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.11 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.2 | 551.2938 | 661.5525 | 1.2 | 386.1126 | 463.3351 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.12 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.35 | 521.5784 | 3312.0231 | 6.35 | 361.8607 | 2297.8153 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.13 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 226.65 | 475.578 | 107789.7558 | 226.65 | 332.5097 | 75363.3255 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.14 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 2.34 | 474.677 | 1110.7441 | 2.34 | 332.5097 | 778.0727 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.15 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 111.51 | 493.9497 | 55080.3339 | 111.51 | 346.7529 | 38666.4173 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.16 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.5 | 474.326 | 237.163 | 0.5 | 332.5097 | 166.2549 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.6 | 515.034 | 309.0204 | 0.6 | 361.8607 | 217.1164 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 45.98 | 514.1615 | 23641.1439 | 45.98 | 361.8607 | 16638.354 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.19 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.89 | 516.4567 | 5107.7571 | 9.89 | 361.8607 | 3578.8021 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 19.81 | 513.0707 | 10163.9311 | 19.81 | 361.8607 | 7168.4601 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 钢筋混凝土工程（高度＞100m) 只塔楼 |  |  | 0 | 0 | 305561.7646 | 0 |  | 212319.3454 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 278.29 | 521.5784 | 145150.0627 | 278.29 | 361.8607 | 100702.2085 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m） (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 177.4 | 521.5784 | 92528.0144 | 177.4 | 361.8607 | 64194.0846 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 16.99 | 528.0754 | 8972.0011 | 16.99 | 366.9092 | 6233.7877 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.6 | 544.7968 | 871.6749 | 1.6 | 381.0641 | 609.7025 | 0 | 544.7968 | 0 |  |  | 0 | 0 | 544.7968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.66 | 551.2938 | 363.8539 | 0.66 | 386.1126 | 254.8343 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | 直形楼梯C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.37 | 521.5784 | 1757.7193 | 3.37 | 361.8607 | 1219.4705 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 28.21 | 475.578 | 13416.0556 | 28.21 | 332.5097 | 9380.0989 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.8 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.19 | 474.677 | 90.1886 | 0.19 | 332.5097 | 63.1768 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 11.15 | 493.9497 | 5507.5394 | 11.15 | 346.7529 | 3866.295 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.6 | 474.326 | 1707.5737 | 3.6 | 332.5097 | 1197.035 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 41.08 | 496.7572 | 20406.7847 | 41.08 | 346.7529 | 14244.6097 | 0 | 496.7572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 496.7572 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.12 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 12.02 | 495.8846 | 5960.5328 | 12.02 | 346.7529 | 4167.97 | 0 | 495.8846 | 0 |  |  | 0 | 0 | 495.8846 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.13 | 扶手、压顶 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.78 | 498.1799 | 388.5803 | 0.78 | 346.7529 | 270.4673 | 0 | 498.1799 | 0 |  |  | 0 | 0 | 498.1799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.14 | 栏板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 17.06 | 494.7939 | 8441.1832 | 17.06 | 346.7529 | 5915.6047 | 0 | 494.7939 | 0 |  |  | 0 | 0 | 494.7939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.15 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
四 | 2#塔楼结构 |  |  | 0 | 0 | 5930534.393 | 0 |  | 4678097.3888 |  |  | 499074.4167 |  |  | 0 |  |  | 2591146.0944 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 钢筋工程 |  |  | 0 | 0 | 3078638.9062 | 0 |  | 2705459.2762 |  |  | 243689.1496 |  |  | 0 |  |  | 1373994.6387 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:拉结筋制安(HPB300)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 3.555 | 4046.482 | 14385.2434 | 3.555 | 3690.4779 | 13119.6488 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.2 | 4017.0133 | 803.4027 | 0.2 | 4116.7226 | 823.3445 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4017.0133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.5 | 4046.1785 | 2023.0892 | 0.5 | 3646.2301 | 1823.115 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4046.1785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.129 | 4202.6179 | 4744.7556 | 1.129 | 3839.4425 | 4334.7306 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4202.6179 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 179.268 | 4002.0465 | 717438.8755 | 179.268 | 3582.8053 | 642282.3423 | 13.4229 | 4002.0465 | 53718.8821 |  |  | 0 | 70.845 | 4002.0465 | 283524.9857 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 93.588 | 4059.5518 | 379925.3333 | 93.588 | 3580.1504 | 335059.1196 | 9.7092 | 4059.5518 | 39414.9637 |  |  | 0 | 38.01 | 4059.5518 | 154303.5637 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 81.001 | 4074.2909 | 330021.6371 | 81.001 | 3518.3274 | 284988.0405 | 7.4765 | 4074.2909 | 30461.3178 |  |  | 0 | 33.247 | 4074.2909 | 135457.9495 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.8 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 23.734 | 4040.0988 | 95887.7056 | 23.734 | 3518.3274 | 83503.9833 | 2.2719 | 4040.0988 | 9178.6642 |  |  | 0 | 11.262 | 4040.0988 | 45499.593 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.9 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 44.265 | 3988.3981 | 176546.4439 | 44.265 | 3420.9823 | 151429.7815 | 2.6516 | 3988.3981 | 10575.461 |  |  | 0 | 25.176 | 3988.3981 | 100411.9117 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 17.254 | 3945.0155 | 68067.297 | 17.254 | 3359.0354 | 57956.7968 | 0.9082 | 3945.0155 | 3582.8788 |  |  | 0 | 5.57 | 3945.0155 | 21973.7362 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.11 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ20mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 21.707 | 3960.8738 | 85978.6869 | 21.707 | 3376.7345 | 73298.7761 | 1.2636 | 3960.8738 | 5005.1463 |  |  | 0 | 8.499 | 3960.8738 | 33663.4661 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.12 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ22mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 19.829 | 3952.5178 | 78374.4757 | 19.829 | 3376.7345 | 66957.2687 | 1.1772 | 3952.5178 | 4652.9672 |  |  | 0 | 6.728 | 3952.5178 | 26592.5399 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ25mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 65.874 | 3966.7163 | 261303.4693 | 65.874 | 3403.2832 | 224187.8766 | 6.1823 | 3966.7163 | 24523.4936 |  |  | 0 | 32.938 | 3966.7163 | 130655.7013 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ28~32mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 6.84 | 4128.4481 | 28238.585 | 6.84 | 3518.3274 | 24065.3596 | 0.72792 | 4128.4481 | 3005.1634 |  |  | 0 | 6.75 | 4128.4481 | 27867.0247 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.15 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ36~40mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.2 | 4278.3431 | 5134.0117 | 1.2 | 3677.6195 | 4413.1434 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4278.3431 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 1.651 | 4075.9223 | 6729.3476 | 1.651 | 4116.7226 | 6796.709 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.9223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.17 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:圆钢制安 φ8~10mm及以上 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.075 | 4075.8938 | 8457.4796 | 2.075 | 3646.2301 | 7565.9274 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4075.8938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ6mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 9.231 | 4215.6972 | 38915.1005 | 9.231 | 3839.4425 | 35441.8935 | 1.1937 | 4215.6972 | 5032.1597 |  |  | 0 | 3.426 | 4215.6972 | 14442.9785 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ8mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 112.75 | 4015.1163 | 452704.3663 | 112.75 | 3582.8053 | 403961.2987 | 10.23 | 4015.1163 | 41074.6401 |  |  | 0 | 42.652 | 4015.1163 | 171252.7418 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 26.342 | 4072.6216 | 107280.9983 | 26.342 | 3580.1504 | 94308.323 | 0.564 | 4072.6216 | 2296.9586 |  |  | 0 | 17.238 | 4072.6216 | 70203.8512 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ12mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 31.206 | 4016.7097 | 125345.4444 | 31.206 | 3518.3274 | 109792.9259 | 2.78 | 4016.7097 | 11166.4531 |  |  | 0 | 37.255 | 4016.7097 | 149642.5217 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ14mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 2.746 | 3982.5082 | 10935.9675 | 2.746 | 3518.3274 | 9661.3271 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3982.5082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ16mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 0.528 | 3930.817 | 2075.4714 | 0.528 | 3420.9823 | 1806.2787 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3930.817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | 现浇构件钢筋 （箍筋） | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢制安Ⅲ级(HRB400E)φ18mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | t | 15.275 | 3887.4248 | 59380.4144 | 15.275 | 3359.0354 | 51309.2657 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3887.4248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | 机械连接 | (1)连接方式:电渣压力焊 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 8270 | 2.153 | 17805.3895 | 8270 | 2 | 16540 | 0 | 2.153 | 0 |  |  | 0 | 3762 | 2.153 | 8099.6222 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.26 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以内 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 15 | 8.3844 | 125.7661 | 15 | 2 | 30 | 0 | 8.3844 | 0 |  |  | 0 | 48 | 8.3844 | 402.4516 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.27 | 机械连接 | (1)连接方式:套筒直螺纹接头Φ25mm以外 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 1 | 10.1485 | 10.1485 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.1485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 钢筋混凝土工程（地上） |  |  | 0 | 0 | 2556464.2918 | 0 |  | 1767344.5006 | 451.2351 |  | 255385.2671 |  |  | 0 | 2063.5896 |  | 1217151.4556 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 砼墙、柱 C60 | (1)混凝土强度等级:C60泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 387.96 | 647.4489 | 251184.2667 | 387.96 | 447.0549 | 173439.4013 | 0 | 647.4489 | 0 |  |  | 0 | 407.8809 | 647.4489 | 264082.0311 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 砼墙、柱 C55 | (1)混凝土强度等级:C55泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 387.51 | 630.718 | 244409.5328 | 387.51 | 427.7252 | 165747.8088 | 0 | 630.718 | 0 |  |  | 0 | 416.5492 | 630.718 | 262725.079 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 砼墙、柱 C50 | (1)混凝土强度等级:C50泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 391.59 | 616.1117 | 241263.1731 | 391.59 | 417.1675 | 163358.6118 | 167.0662 | 616.1117 | 102931.4373 |  |  | 0 | 417.7713 | 616.1117 | 257393.7779 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 砼墙、柱 C45 | (1)混凝土强度等级:C45泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 415.31 | 571.8849 | 237509.5095 | 415.31 | 399.75 | 166020.1725 | 83.6034 | 571.8849 | 47811.5204 |  |  | 0 | 83.6034 | 571.8849 | 47811.5204 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 | 砼墙、柱 C40 | (1)混凝土强度等级:C40泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 300.61 | 564.5343 | 169704.6548 | 300.61 | 388.7063 | 116849.0041 | 0 | 564.5343 | 0 |  |  | 0 | 0 | 564.5343 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 | 砼墙、柱 C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 374.97 | 545.584 | 204577.6392 | 374.97 | 381.0641 | 142887.5972 | 0 | 545.584 | 0 |  |  | 0 | 0 | 545.584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 339.66 | 521.5784 | 177159.3312 | 339.66 | 361.8607 | 122909.5984 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.8 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1567.3 | 521.5784 | 817469.8811 | 1567.3 | 361.8607 | 567144.2432 | 199.2015 | 521.5784 | 103899.2066 |  |  | 0 | 723.7267 | 521.5784 | 377480.2395 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.9 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 107.13 | 528.0754 | 56572.7178 | 107.13 | 366.9092 | 39306.9851 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 17 | 544.7968 | 9261.5455 | 17 | 381.0641 | 6478.0893 | 1.364 | 544.7968 | 743.1028 |  |  | 0 | 14.0581 | 544.7968 | 7658.8078 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.11 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 4 | 551.2938 | 2205.175 | 4 | 386.1126 | 1544.4505 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.12 | 直形楼梯 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 6.35 | 521.5784 | 3312.0231 | 6.35 | 361.8607 | 2297.8153 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.13 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 192.9 | 475.578 | 91738.998 | 192.9 | 332.5097 | 64141.1228 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.14 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.33 | 474.677 | 1580.6743 | 3.33 | 332.5097 | 1107.2573 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.15 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 22 | 493.9497 | 10866.894 | 22 | 346.7529 | 7628.5641 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.16 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 2 | 474.326 | 948.6521 | 2 | 332.5097 | 665.0194 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.5 | 515.034 | 772.5511 | 1.5 | 361.8607 | 542.791 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 515.034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 50.97 | 514.1615 | 26206.8096 | 50.97 | 361.8607 | 18444.0388 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 | 0 | 514.1615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.19 | 扶手、压顶 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.89 | 516.4567 | 5107.7571 | 9.89 | 361.8607 | 3578.8021 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 | 0 | 516.4567 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 栏板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 8.99 | 513.0707 | 4612.5058 | 8.99 | 361.8607 | 3253.1275 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 513.0707 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 钢筋混凝土工程（高度＞100m) 只塔楼 |  |  | 0 | 0 | 295431.1949 | 0 |  | 205293.612 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | 砼墙、柱 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 269.09 | 521.5784 | 140351.5411 | 269.09 | 361.8607 | 97373.0903 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | 有梁板 C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m） (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 154.27 | 521.5784 | 80463.9052 | 154.27 | 361.8607 | 55824.247 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 | 有梁板 C30P6 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 29.17 | 528.0754 | 15403.9595 | 29.17 | 366.9092 | 10702.742 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 528.0754 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.04 | 544.7968 | 566.5887 | 1.04 | 381.0641 | 396.3066 | 0 | 544.7968 | 0 |  |  | 0 | 0 | 544.7968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6 | 后浇带 (梁、楼板、墙)C35P6 | (1)混凝土强度等级:C35泵送商品混凝土，抗渗P6，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.66 | 551.2938 | 363.8539 | 0.66 | 386.1126 | 254.8343 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 | 0 | 551.2938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.7 | 直形楼梯C30 | (1)混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土，（泵送高度100m<H≤200m) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3.37 | 521.5784 | 1757.7193 | 3.37 | 361.8607 | 1219.4705 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 521.5784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.8 | 构造柱 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 18.11 | 475.578 | 8612.7177 | 18.11 | 332.5097 | 6021.7508 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 | 0 | 475.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.9 | 圈、过梁 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 0.19 | 474.677 | 90.1886 | 0.19 | 332.5097 | 63.1768 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | 门槛、反坎 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 13 | 493.9497 | 6421.3464 | 13 | 346.7529 | 4507.7879 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 493.9497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | 门槛、反坎 C20 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 5.8 | 474.326 | 2751.091 | 5.8 | 332.5097 | 1928.5563 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 474.326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.12 | 雨篷、悬挑板、阳台板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 50 | 496.7572 | 24837.8587 | 50 | 346.7529 | 17337.6456 | 0 | 496.7572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 496.7572 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.13 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 9.5 | 495.8846 | 4710.9036 | 9.5 | 346.7529 | 3294.1527 | 0 | 495.8846 | 0 |  |  | 0 | 0 | 495.8846 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.14 | 扶手、压顶 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 3 | 498.1799 | 1494.5396 | 3 | 346.7529 | 1040.2587 | 0 | 498.1799 | 0 |  |  | 0 | 0 | 498.1799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.15 | 栏板 C25 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 15.37 | 494.7939 | 7604.9816 | 15.37 | 346.7529 | 5329.5923 | 0 | 494.7939 | 0 |  |  | 0 | 0 | 494.7939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.16 | 混凝土泵送费扣减 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
五 | 地下室装饰 |  |  | 0 | 0 | 736743.6358 | 0 |  | 638530.6057 |  |  | 50497.944 |  |  | 58202.7345 |  |  | 206681.0421 |  |  | 301437.4425 |  |  |  | 243234.708
1 | 砌筑工程（地下） |  |  | 0 | 0 | 109728.6867 | 0 |  | 99133.5103 |  |  | 50497.944 |  |  | 58202.7345 |  |  | 206681.0421 |  |  | 301437.4425 |  |  |  | 243234.708
1.1 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 315.61 | 315.231 | 99490.0428 | 315.61 | 296.026 | 93428.7728 | 0 | 315.231 | 0 | 0 |  | 6502.3451 | 276.8855 | 315.231 | 87282.8815 |  |  | 65580.354 | 水泥砖 |  |  | 59078.0088
1.2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 5.1 | 315.231 | 1607.6779 | 5.1 | 296.026 | 1509.7327 | 136.3094 | 315.231 | 42968.946 | 0 |  | 51700.3894 | 354.88 | 315.231 | 111869.1625 |  |  | 235857.0885 | 加气砖 |  |  | 184156.6991
1.3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 8.54 | 314.1213 | 2682.5955 | 8.54 | 295.6311 | 2524.6893 | 0 | 314.1213 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314.1213 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 | 5.65 | 314.1213 | 1774.7851 | 5.65 | 295.6311 | 1670.3155 | 14.1851 | 314.1213 | 4455.8414 | 0 |  | 0 | 14.1851 | 314.1213 | 4455.8414 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 655.9 | 4.6854 | 3073.1566 | 655.9 |  | 0 | 655.9 | 4.6854 | 3073.1566 | 0 |  | 0 | 655.9 | 4.6854 | 3073.1566 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 278.9 | 3.9456 | 1100.4288 | 278.9 |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 楼地面工程 |  |  | 0 | 0 | 627014.9491 | 0 |  | 539397.0953 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 楼1a 混凝土找平层 | (3)80厚(最薄处)~125厚C30细石混凝土刚性层, | m2 | 3413.14 | 56.2723 | 192065.147 | 3413.14 | 45.3543 | 154800.5738 | 0 | 56.2723 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56.2723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 楼1a内配钢筋网 | (内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) | m2 | 3413.14 | 11.7854 | 40225.3805 | 3413.14 | 15 | 51197.1 | 0 | 11.7854 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.7854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 楼1b 混凝土找平层 | (3)40厚(最薄处)C30细石混凝土刚性层, | m2 | 6466.91 | 24.5385 | 158687.9625 | 6466.91 | 17.7 | 114464.307 | 0 | 24.5385 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.5385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 楼1b 内配钢筋网 | (内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) | m2 | 6466.91 | 11.7858 | 76217.5552 | 6466.91 | 15 | 97003.65 | 0 | 11.7858 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.7858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 | 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)—面层 | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆(WS20) | m2 | 441.21 | 76.7818 | 33876.9085 | 441.21 | 50.75 | 22391.4075 | 0 | 76.7818 | 0 |  |  | 0 | 0 | 76.7818 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 | 楼3a 垫层 （公共配套、地下室） | (1)C15砼垫层 | m3 | 110.3 | 455.3852 | 50228.9925 | 110.3 | 378.21 | 41716.563 | 0 | 455.3852 | 0 |  |  | 0 | 0 | 455.3852 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 | 楼4a 防滑地砖楼面（地下三层）—面层 | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝(大堂及电梯厅的防滑等级达到Ad级) (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 | m2 | 512.29 | 79.0714 | 40507.4937 | 512.29 | 55.76 | 28565.2904 | 0 | 79.0714 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79.0714 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.8 | 楼4a 防滑地砖楼面（地下三层）—砼垫层 | (3)地下三层:120厚C15砼垫层 | m2 | 512.29 | 54.6428 | 27992.9677 | 512.29 | 45.39 | 23252.8431 | 0 | 54.6428 | 0 |  |  | 0 | 0 | 54.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.9 | 楼6 细石混凝土楼面 （地下室）—面层 | (1)50厚C20细石砼随打随抹平 (2)素水泥浆结合层一道 | m2 | 152.15 | 24.6271 | 3747.0148 | 152.15 | 20.56 | 3128.204 | 0 | 24.6271 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.6271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 楼6 细石混凝土楼面 （地下室）—砼垫层 | (3)50厚C15砼垫层(仅底层地下室有此层) | m2 | 152.15 | 22.777 | 3465.5266 | 152.15 | 18.91 | 2877.1565 | 0 | 22.777 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
六 | 裙楼装饰 |  |  | 0 | 0 | 110809.482 | 0 |  | 96046.2443 |  |  | 58269.099 |  |  | 0 |  |  | 110349.2668 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 96.19 | 315.231 | 30322.0659 | 96.19 | 287.61 | 27665.2059 | 96.19 | 315.231 | 30322.0659 |  |  | 0 | 96.19 | 315.231 | 30322.0659 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 26.4 | 315.231 | 8322.0973 | 26.4 | 287.61 | 7592.904 | 26.4 | 315.231 | 8322.0973 |  |  | 0 | 26.4 | 315.231 | 8322.0973 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 100.79 | 295.5314 | 29786.6093 | 100.79 | 287.61 | 28988.2119 | 100.79 | 295.5314 | 29786.6093 |  |  | 0 | 100.79 | 295.5314 | 29786.6093 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 28.46 | 295.5314 | 8410.8235 | 28.46 | 287.61 | 8185.3806 | -147.7655 | 295.5314 | -43669.3443 |  |  | 0 | 28.46 | 295.5314 | 8410.8235 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 6.59 | 294.4217 | 1940.239 | 6.59 | 287.61 | 1895.3499 | 6.59 | 294.4217 | 1940.239 |  |  | 0 | 6.59 | 294.4217 | 1940.239 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 23.2 | 294.4217 | 6830.5833 | 23.2 | 287.61 | 6672.552 | 23.2 | 294.4217 | 6830.5833 |  |  | 0 | 23.2 | 294.4217 | 6830.5833 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 30.24 | 472.7516 | 14296.0081 | 30.24 | 388 | 11733.12 | 30.24 | 472.7516 | 14296.0081 |  |  | 0 | 30.24 | 472.7516 | 14296.0081 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以上 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 8.54 | 472.7516 | 4037.2986 | 8.54 | 388 | 3313.52 | 8.54 | 472.7516 | 4037.2986 |  |  | 0 | 8.54 | 472.7516 | 4037.2986 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 1366.7 | 4.6854 | 6403.5419 | 1366.7 |  | 0 | 1366.7 | 4.6854 | 6403.5419 |  |  | 0 | 1366.7 | 4.6854 | 6403.5419 |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 116.64 | 3.9456 | 460.2152 | 116.64 |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
七 | 1#塔楼装饰 |  |  | 0 | 0 | 119656.7126 | 0 |  | 92893.1424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 94.03 | 315.231 | 29641.167 | 94.03 | 287.61 | 27043.9683 | 0 | 315.231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 315.231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 129.71 | 295.5314 | 38333.3772 | 129.71 | 287.61 | 37305.8931 | 0 | 295.5314 | 0 |  |  | 0 | 0 | 295.5314 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 80.1 | 294.4217 | 23583.1777 | 80.1 | 287.61 | 23037.561 | 0 | 294.4217 | 0 |  |  | 0 | 0 | 294.4217 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 14.19 | 472.7516 | 6708.3451 | 14.19 | 388 | 5505.72 | 0 | 472.7516 | 0 |  |  | 0 | 0 | 472.7516 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 3724.2 | 4.6854 | 17449.3823 | 3724.2 |  | 0 | 0 | 4.6854 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.6854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 998.9 | 3.9456 | 3941.2634 | 998.9 |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
八 | 2#塔楼装饰 |  |  | 0 | 0 | 162341.2574 | 0 |  | 132659.2166 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 砌块墙 外墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 146.62 | 315.231 | 46219.1631 | 146.62 | 287.61 | 42169.3782 | 0 | 315.231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 315.231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 224.27 | 295.5314 | 66278.8259 | 224.27 | 287.61 | 64502.2947 | 0 | 295.5314 | 0 |  |  | 0 | 0 | 295.5314 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 砌块墙 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:100mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M5.0专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 73.17 | 294.4217 | 21542.8353 | 73.17 | 287.61 | 21044.4237 | 0 | 294.4217 | 0 |  |  | 0 | 0 | 294.4217 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 普通混凝土实心砌块 | (1)砌筑高度:3.6m以内 (2)墙体厚度:200mm厚 (3)砌块品种、规格、强度等级:MU7.5普通混凝土实心砌块 (4)勾缝要求:原浆勾缝 (5)砂浆强度等级:M7.5专用砂浆砌筑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 12.74 | 472.7516 | 6022.8553 | 12.74 | 388 | 4943.12 | 0 | 472.7516 | 0 |  |  | 0 | 0 | 472.7516 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 满铺钢丝网 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强,钢丝直径1mm,网眼不大于20X20mm,不小于10X10mm (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 3724.2 | 4.6854 | 17449.3823 | 3724.2 |  | 0 | 0 | 4.6854 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.6854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 钢丝网加固 不同材质交界处 | (1)墙体中两种不同材料连接处均应做贴(挂)钢丝网或耐碱玻纤网格布 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 1223.69 | 3.9456 | 4828.1956 | 1223.69 |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
九 | 钢筋网片 | 广州桥璨建材有限公司 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7716.8142 |  |  |  | 7716.8142
| 合计 |  |  |  |  | 27372618.4521 |  |  | 21407207.4916 |  |  | 1142978.8341 |  |  | 2726428.2266 |  |  | 19534317.4773 |  |  | 16261971.1211 |  |  |  | 14766069.793
[9 empty] | 混凝土总额 | 1045.1508 | [5 empty] | 16946.9611
11749.07
1184.34
4607.12
592.4
4590.97
572.57
23296.47
Note on N7: PINKAPPLE: 泵送混凝土
Note on T8: PINEAPPLE: 防水保护层229m3-对应收入在专业分包-防水 反坎5m3
Note on V59: PINKAPPLE: 套筒 深圳市固力士建材有限公司
Note on AB59: PINKAPPLE: 套筒 深圳市固力士建材有限公司
Note on V240: PINKAPPLE: 深圳市高茂环保建材有限公司
Note on V241: PINKAPPLE: 惠州市鼎立轻质砖有限公司

## 机械费
工程项目机械费计算表
工程名称： XXX项目
序号 | 机械名称及型号 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 | [5 empty] | 本期数据统计 | [6 empty] | 累计数据统计 | [6 empty] | 备注 | 上次累计数据统计
|  |  | 预算收入 |  |  | 计划成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本
|  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合计 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 天数 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 天数 | 单价 | 合价 |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 天数 | 单价 | 合价
一 | 塔吊 |  | 预算收入 合价: 1807634.2264; 计划成本 合计: 2311838.768; 预算收入 合价: 106842.5141; 实际成本 合价: 141000; 预算收入 合价: 1009698.4678; 实际成本 合价: 1273187.58 |  |  |  | 902855.9538 |  |  |  | 1351787.58
1 | 塔吊7020 | 元 |  |  | 1495795.1971 |  |  | 1048800 | 2 | 53421.257 | 106842.5141 | 1 | 2 | 34500 | 69000 | 14.2 | 53421.257 | 758581.85 | 1 | 14.2 | 34500 | 489900 |  | 12.2 | 53421.257 | 651739.3359 | 1 | 12.2 | 34500 | 420900
2 | 塔吊司机 | 元 |  |  | 0 |  |  | 504000 |  |  | 0 | 1 | 2 | 18000 | 36000 |  |  | 0 | 1 | 14.2 | 18000 | 255600 |  |  |  | 0 | 1 | 12.2 | 18000 | 219600
3 | 塔吊指挥 | 元 |  |  | 0 |  |  | 504000 |  |  | 0 | 1 | 2 | 18000 | 36000 |  |  | 0 | 1 | 14.2 | 18000 | 255600 |  |  |  | 0 | 2 | 12.2 | 18000 | 439200
4 | 塔吊7020进出场及安拆费 | 元 |  |  | 121444.8228 |  |  | 124000 | 0 | 121444.8228 | 0 | 0 | / | 62000 | 0 | 0.5 | 121444.8228 | 60722.4114 | 1 | / | 62000 | 62000 |  | 0.5 | 121444.8228 | 60722.4114 | 1 | / | 62000 | 62000
5 | 塔吊基础混凝土 | 元 |  |  | 190394.2064 |  |  | 81856.768 | 0 | 190394.2064 | 0 | 0 | / | 438.0502 | 0 | 1 | 190394.2064 | 190394.2064 | 269.5 | / | 438.0502 | 118054.52 |  | 1 | 190394.2064 | 190394.2064 | 269.5 | / | 438.0502 | 118054.52
6 | 塔吊基础钢筋 | 元 | 计划成本 合计: 18384; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 3498.7871; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 16.489; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 3498.7871; 实际成本 合价: 57691.5 |  |  |  | 0 | 16.489 | / | 3498.7871 | 57691.5
7 | 塔吊基础混凝土人工 | 元 | 计划成本 合计: 11648; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 48.5; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 269.5; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 48.5; 实际成本 合价: 13070.75 |  |  |  | 0 | 269.5 | / | 48.5 | 13070.75
8 | 塔吊基础钢筋人工 | 元 | 计划成本 合计: 19150; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 1290; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 16.489; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 1290; 实际成本 合价: 21270.81 |  |  |  | 0 | 16.489 | / | 1290 | 21270.81
二 | 施工电梯 |  | 预算收入 合价: 964650.2102; 计划成本 合计: 1599500.8985; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 201672.83; 预算收入 合价: 183497.3216; 实际成本 合价: 201672.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | SC200/200、100-150米租赁费 | 元 |  |  | 908510.475 |  |  | 317500 |  |  | 0 | 1 | 4.2 | 18000 | 75600 | 4.2 | 37006.5367 | 155427.454 | 1 | 4.2 | 18000 | 75600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 电梯司机 | 元 | 计划成本 合计: 432000; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 1; 实际成本 天数: 4.2; 实际成本 单价: 18000; 实际成本 合价: 75600; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 1; 实际成本 天数: 4.2; 实际成本 单价: 18000; 实际成本 合价: 75600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | SC200/200、100-150米进出场安拆费用 | 元 |  |  | 56139.7352 |  |  | 838200 |  |  | 0 | 1 | / | 38000 | 38000 | 0.5 | 56139.7352 | 28069.8676 | 1 | / | 38000 | 38000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 电梯基础混凝土 | 元 | 计划成本 合计: 8879.9976; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 32.5; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 335.2794; 实际成本 合价: 10896.58; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 32.5; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 335.2794; 实际成本 合价: 10896.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 电梯基础钢筋 | 元 | 计划成本 合计: 1282.3009; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 电梯基础混凝土人工 | 元 | 计划成本 合计: 1263.6; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 32.5; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 48.5; 实际成本 合价: 1576.25; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 32.5; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 48.5; 实际成本 合价: 1576.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 电梯基础钢筋人工 | 元 | 计划成本 合计: 375; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 1290; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 工程量: 0; 实际成本 天数: /; 实际成本 单价: 1290; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
三 | 泵送费 | 元 | 预算收入 合价: 136065.2377; 计划成本 合计: 451279.3; 预算收入 工程量: 0.044863; 预算收入 单价: 136065.2377; 预算收入 合价: 6104.3022; 实际成本 合价: -55376.7822; 预算收入 工程量: 0.72745; 预算收入 单价: 136065.2377; 预算收入 合价: 98980.3301; 实际成本 合价: 425975.2478 |  | 0.68258 | 136065.2377 | 92876.0279 |  |  |  | 481352.03
四 | 小型机械费用 | 元 | 计划成本 合计: 135383.79; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 110500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 110500
五 | 施工水电费 | 元 | 计划成本 合计: 812302.74; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 30483.34; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 211286.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 180803.57
| 合计 |  | 预算收入 合价: 2908349.6743; 计划成本 合计: 5310305.4965; 预算收入 合价: 112946.8162; 实际成本 合价: 317779.3878; 预算收入 合价: 1292176.1195; 实际成本 合价: 2222622.5678 |  |  |  | 995731.9817 |  |  |  | 2124443.18
Note on W23: PINKAPPLE: 泵车月报量
Note on W24: PINKAPPLE: 吊车43500 叉车1250+3450 挖机42300+20000

## 专业分包费
工程项目专业分包费计算表
工程名称： XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 项目特征 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 | [5 empty] | 本期数据统计 | [5 empty] | 累计数据统计 | [5 empty] | 备注 |  | 上次累计数据统计
|  |  |  | 预算收入 |  |  | 计划成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合计 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 1093058.66 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 土石方工程 |  |  | 预算收入 合价: 748244.6572; 计划成本 合计: 414077.95; 预算收入 合价: -37489.213; 实际成本 合价: -312278.2795; 预算收入 合价: 2121654.5149; 实际成本 合价: 1652037.2805 |  |  |  |  | 2121654.5149 |  |  | 1964315.56
1 | 挖一般土方 |  | m3 | 2029.36 | 3.3955 | 6890.6824 | 2029.36 |  | 20293.6 | 0 | 3.3955 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12899.8 | 3.3955 | 43801.2108 | 12899.8 | 7 | 90298.6 | #NAME? |  | 12899.8 | 3.3955 | 43801.2108 | 12899.8 | 7 | 90298.6
2 | 挖基坑土方 |  | m3 | 449.33 | 8.6784 | 3899.4793 | 449.33 |  | 6739.95 | 0 | 8.6784 | 0 | -1452.8658 | 12 | -17434.389 | 2197.28 | 8.6784 | 19068.9425 | 744.4142 | 12 | 8932.971 |  |  | 2197.28 | 8.6784 | 19068.9425 | 2197.28 | 12 | 26367.36
3 | 石方破除 |  | m3 | 299.55 | 104.568 | 31323.3378 | 299.55 |  | 11982 | 0 | 104.568 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16.13 | 104.568 | 1686.6815 | 0 | 35 | 0 |  |  | 16.13 | 104.568 | 1686.6815 | 0 | 35 | 0
4 | 余方弃置 |  | m3 | 2778.24 | 137.527 | 382083.1399 | 2778.24 |  | 375062.4 | 0 | 137.527 | 0 | -2070.3658 | 120 | -248443.8905 | 15397.08 | 137.527 | 2117514.9274 | 13326.7142 | 120 | 1599205.7095 |  |  | 15397.08 | 137.527 | 2117514.9274 | 15397.08 | 120 | 1847649.6
5 | 场内取土回填 |  | m3 | 2478.69 | 19.5857 | 48546.9983 | 2478.69 |  | 0 | 0 | 19.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.78 | 19.5857 | 24771.6627 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1264.78 | 19.5857 | 24771.6627 | 0 | 0 | 0
6 | 场外取土回填 |  | m3 | 5907.12 | 55.4281 | 327420.685 | 5907.12 |  | 0 | 0 | 55.4281 | 0 | 2320 | -20 | -46400 | 0 | 55.4281 | 0 | 2320 | -20 | -46400 |  |  | 0 | 55.4281 | 0 | 0 | -20 | 0
7 | 场外取土回填(群楼、塔楼屋面) |  | m3 | 150 | 58.3399 | 8750.9882 | 150 |  | 0 | 0 | 58.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 管理费 |  | 项 | 1 | -29515.9408 | -29515.9408 | 1 |  | 0 | 1 | -6334.5 | -6334.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6334.5 | -6334.5 | [5 empty] | 1 | -6334.5 | -6334.5 | 0 | 0 | 0
9 | 利润 |  | 项 | 1 | -31154.713 | -31154.713 | 1 |  | 0 | 1 | -31154.713 | -31154.713 | 0 | 0 | 0 | 1 | -78854.41 | -78854.41 | [5 empty] | 1 | -78854.41 | -78854.41 | 0 | 0 | 0
二 | 幕墙工程 |  |  | 预算收入 合价: 2682918.9156; 计划成本 合计: 5551864.2452; 预算收入 合价: -234160.2255; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: -234160.2255; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 铝合金格栅幕墙 | (1)立面铝合金格栅 (2)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)综合单价包括面层、骨架、铝合金挂件、M6铝种钉和不锈钢弹簧垫圈@300mm、结构胶、胶带、阳极氧化角铝等费用综合考虑等所有费用 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸以正立面投影面积计算 (5)图纸位置;塔楼屋面，裙楼图F4014，F3012，F2001~05-EL(裙房),F3001~03-PE(裙房) (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 668.56 | 542.7861 | 362885.0442 | 668.56 |  | 735416 |  | 542.7861 | 0 |  |  | 0 |  | 542.7861 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 542.7861 | 0 |  |  | 0
2 | 铝单板幕墙 | (1)2.5mm厚铝单板(氟碳三涂，颜色综合考虑) (2)综合单价包括面层、骨架、连接件等所有费用 (3)工程量计算规则:按设计图示尺寸以可见光铝板展开面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 3205.63 | 450.2635 | 1443378.338 | 3205.63 |  | 3109461.1 |  | 450.2635 | 0 |  |  | 0 |  | 450.2635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 450.2635 | 0 |  |  | 0
3 | 穿孔铝板幕墙一 | (1)4mm厚穿孔铝板(粉末喷涂，颜色综合考虑) (2)综合单价包括面层、骨架、连接件等所有费用 (3)工程量计算规则:按设计图示尺寸以可见光铝板展开面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 177.54 | 447.3992 | 79431.2525 | 177.54 |  | 213048 |  | 447.3992 | 0 |  |  | 0 |  | 447.3992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 447.3992 | 0 |  |  | 0
4 | 穿孔铝板幕墙二 | (1)2mm厚穿孔铝板，穿孔率10%(粉末喷涂，颜色综合考虑) (2)综合单价包括面层、骨架、连接件等所有费用 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 773.15 | 253.2395 | 195792.0861 | 773.15 |  | 564399.5 |  | 253.2395 | 0 |  |  | 0 |  | 253.2395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 253.2395 | 0 |  |  | 0
5 | 铝合金格栅雨棚 | (1)铝合金型材格栅雨棚 (2)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)综合单价包括面层、骨架、铝合金挂件、M6铝种钉和不锈钢弹簧垫圈@300mm、结构胶、胶带、阳极氧化角铝等费用综合考虑 (4)详雨棚图纸F3006,及个节点大样 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 86 | 537.6359 | 46236.6877 | 86 |  | 48749.1 |  | 537.6359 | 0 |  |  | 0 |  | 537.6359 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 537.6359 | 0 |  |  | 0
6 | 不锈钢水槽 | (1)2mm厚316不锈钢板 (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 (3)详雨棚图纸F3006,及个节点大样 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 62.87 | 479.1253 | 30122.605 | 62.87 |  | 31759.4092 |  | 479.1253 | 0 |  |  | 0 |  | 479.1253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 479.1253 | 0 |  |  | 0
7 | 铝合金格栅吊顶 | (1)架空层吊顶,铝合金格栅 A15、A16 (2)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)图纸:F1019~1023-PL(吊顶)，大样图F4029 (4)钢骨架:100x50x5mm方管, 氟碳喷涂(深色)转接件间距@3000mm；120x60x4mm方管@1200mm, 氟碳喷涂(深色) (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 850 | 347.6115 | 295469.7446 | 850 |  | 306000 |  | 347.6115 | 0 |  |  | 0 |  | 347.6115 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 347.6115 | 0 |  |  | 0
8 | 石材幕墙 | (1)30mm厚大理石，6面防护处理 (2)综合单价包括面层、热镀锌钢骨架、铝合金挂件、石材背栓件、连接件、螺栓、防火隔离带封堵、保温棉、嵌缝塞缝防水、防雷接地、石材加工防护费(石材磨边、倒角、切割、拼接、背筋、六面防水防污防腐、养护等)等除所有费用 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 47.68 | 520.298 | 24807.8092 | 47.68 |  | 61030.4 |  | 520.298 | 0 |  |  | 0 |  | 520.298 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 520.298 | 0 |  |  | 0
9 | 铝合金装饰线一 | (1)铝合金装饰线条 A4 (2)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)图纸:大样图F4006 (4)M8后扩底锚栓两颗一组@650mm (5)75x50x4mm热镀锌角钢L=110mm@650mm (6)泡沫棒&密封胶 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m | 120.4 | 76.152 | 9168.7062 | 120.4 |  | 9666.916 |  | 76.152 | 0 |  |  | 0 |  | 76.152 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 76.152 | 0 |  |  | 0
10 | 铝合金装饰线二 | (1)铝合金装饰线条 A6 (2)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)图纸:大样图F3005 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 54 | 25.9025 | 1398.7354 | 54 |  | 1474.74 |  | 25.9025 | 0 |  |  | 0 |  | 25.9025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25.9025 | 0 |  |  | 0
11 | 裙楼首层玻璃幕墙 | (1)玻璃幕墙(含地弹门) (2)断热铝合金+较低透光Low-E中空玻璃6+12A+6，含弧形玻璃 (3)铝合金表面做法:可见部分表面氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)含全部五金配件 (5)综合单价包括面层、骨架、结构胶、密封胶等费用综合考虑等所有费用 (6)工程量计算规则:按设计图示框外围尺寸计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 321.71 | 929.5785 | 299054.699 | 321.71 |  | 337152.08 |  | 929.5785 | 0 |  |  | 0 |  | 929.5785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 929.5785 | 0 |  |  | 0
12 | 预埋件 | (1)结构镀锌钢预埋件 (2)预埋在主体结构，综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | t | 9.723 | 8810.6939 | 85666.3768 | 9.723 |  | 87507 |  | 8810.6939 | 0 |  |  | 0 |  | 8810.6939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8810.6939 | 0 |  |  | 0
13 | 后置埋件 | (1)后置埋件 (2)12mm厚热镀锌钢板300*250mm，M12后扩底不锈钢锚栓 (3)因投标单位自身原因(如预埋件埋偏等)增加后置埋件不给予计算工程量 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 套 | 308 | 141.7762 | 43667.0565 | 308 |  | 46200 |  | 141.7762 | 0 |  |  | 0 |  | 141.7762 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 141.7762 | 0 |  |  | 0
14 | 管理费 |  | 项 | 1 | -95274.2986 | -95274.2986 | 1 |  | 0 | 1 | -95274.2986 | -95274.2986 |  |  | 0 | 1 | -95274.2986 | -95274.2986 |  |  | 0 |  |  |  | -95274.2986 | 0 |  |  | 0
15 | 利润 |  | 项 | 1 | -138885.9269 | -138885.9269 | 1 |  | 0 | 1 | -138885.9269 | -138885.9269 |  |  | 0 | 1 | -138885.9269 | -138885.9269 |  |  | 0 |  |  |  | -138885.9269 | 0 |  |  | 0
三 | 门窗工程 |  |  | 预算收入 合价: 6371514.4941; 计划成本 合计: 7029195.7847; 预算收入 合价: -13057.6998; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: -13057.6998; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 地下室 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: -13057.6998; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: -13057.6998; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | 甲级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 543.9906 | 543.9906 | 1 |  | 535.8 |  | 543.9906 | 0 |  |  | 0 |  | 543.9906 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 543.9906 | 0 |  |  | 0
1.1.2 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲0821 (2)尺寸：800x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 801.6783 | 801.6783 | 1 |  | 789.6 |  | 801.6783 | 0 |  |  | 0 |  | 801.6783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 801.6783 | 0 |  |  | 0
1.1.3 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲10a21 (2)尺寸：1100x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 10 | 1102.303 | 11023.0298 | 10 |  | 9870 |  | 1102.303 | 0 |  |  | 0 |  | 1102.303 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1102.303 | 0 |  |  | 0
1.1.4 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1521 (2)尺寸：1500x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 36 | 1503.1422 | 54113.1177 | 36 |  | 53298 |  | 1503.1422 | 0 |  |  | 0 |  | 1503.1422 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1503.1422 | 0 |  |  | 0
1.2 | 乙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a21 (2)尺寸：1100x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 21 | 1064.4404 | 22353.2477 | 21 |  | 21763.35 |  | 1064.4404 | 0 |  |  | 0 |  | 1064.4404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1064.4404 | 0 |  |  | 0
1.2.2 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1220 (2)尺寸：1200x2000 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 1105.9071 | 1105.9071 | 1 |  | 1128 |  | 1105.9071 | 0 |  |  | 0 |  | 1105.9071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1105.9071 | 0 |  |  | 0
1.2.3 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1221 (2)尺寸：1200x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 2 | 1161.2025 | 2322.405 | 2 |  | 2368.8 |  | 1161.2025 | 0 |  |  | 0 |  | 1161.2025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1161.2025 | 0 |  |  | 0
1.2.4 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1521(无障碍、常开) (2)尺寸：1500x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 6 | 1451.5079 | 8709.0472 | 6 |  | 8883 |  | 1451.5079 | 0 |  |  | 0 |  | 1451.5079 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1451.5079 | 0 |  |  | 0
1.3 | 丙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 9 | 506.6212 | 4559.5906 | 9 |  | 4822.2 |  | 506.6212 | 0 |  |  | 0 |  | 506.6212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 506.6212 | 0 |  |  | 0
1.3.2 | 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙1219 (2)尺寸：1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 3 | 1013.2424 | 3039.7271 | 3 |  | 3214.8 |  | 1013.2424 | 0 |  |  | 0 |  | 1013.2424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1013.2424 | 0 |  |  | 0
1.4 | 甲级防火窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | 金属防火窗 | (1)甲级防火窗，FC甲1015 (2)尺寸：1000x1500 (3)防火玻璃，含全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 665.0429 | 665.0429 | 1 |  | 1290 |  | 665.0429 | 0 |  |  | 0 |  | 665.0429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 665.0429 | 0 |  |  | 0
1.4.2 | 金属防火窗 | (1)甲级防火窗，FC甲1515 (2)尺寸：1500x1500 (3)防火玻璃，含全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 997.5548 | 997.5548 | 1 |  | 1935 |  | 997.5548 | 0 |  |  | 0 |  | 997.5548 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 997.5548 | 0 |  |  | 0
1.5 | 特级防火卷帘 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 防火卷帘(闸)门 | (1)特级防火卷帘 TFJM4525(侧装) (2)尺寸:4500*2500mm (3)含所有五金、卷帘箱、按钮盒及控制箱等所有配件 (4)包括门洞封堵及收边收口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 2 | 8245.638 | 16491.2759 | 2 |  | 7425 |  | 8245.638 | 0 |  |  | 0 |  | 8245.638 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8245.638 | 0 |  |  | 0
1.5.2 | 防火卷帘(闸)门 | (1)特级防火卷帘 TFJM5025(侧装) (2)尺寸:5000*2500mm (3)含所有五金、卷帘箱、按钮盒及控制箱等所有配件 (4)包括门洞封堵及收边收口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 7 | 9001.3633 | 63009.5431 | 7 |  | 28875 |  | 9001.3633 | 0 |  |  | 0 |  | 9001.3633 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9001.3633 | 0 |  |  | 0
1.5.3 | 入户大堂门联窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.4 | 入户大堂门联窗 | (1)门联窗MLC4627，6+9A+6中空钢化玻璃 (2)尺寸:4600*2700mm (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗,90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 4260.1706 | 4260.1706 | 1 |  | 4491.66 |  | 4260.1706 | 0 |  |  | 0 |  | 4260.1706 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4260.1706 | 0 |  |  | 0
1.5.5 | 入户大堂门联窗 | (1)门联窗MLC4727，6+9A+6中空钢化玻璃 (2)尺寸:4700*2700mm (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗,90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 4352.7784 | 4352.7784 | 1 |  | 4589.3 |  | 4352.7784 | 0 |  |  | 0 |  | 4352.7784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4352.7784 | 0 |  |  | 0
1.5.6 | 百叶窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.7 | 铝合金防雨百叶 | (1)铝合金防雨百叶 (2)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 11.93 | 266.8594 | 3183.6324 | 11.93 |  | 3356.6248 |  | 266.8594 | 0 |  |  | 0 |  | 266.8594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 266.8594 | 0 |  |  | 0
1.6 | 管理费 |  | 项 | 1 | -3460.9203 | -3460.9203 | 1 |  | 0 | 1 | -3460.9203 | -3460.9203 |  |  | 0 | 1 | -3460.9203 | -3460.9203 |  |  | 0 |  |  |  | -3460.9203 | 0 |  |  | 0
1.7 | 利润 |  | 项 | 1 | -9596.7795 | -9596.7795 | 1 |  | 0 | 1 | -9596.7795 | -9596.7795 |  |  | 0 | 1 | -9596.7795 | -9596.7795 |  |  | 0 |  |  |  | -9596.7795 | 0 |  |  | 0
2 | 裙楼（一层） |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | 甲级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1221 (2)尺寸:1200x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1215.2174 | 1215.2174 | 1 |  | 1184.4 |  | 1215.2174 | 0 |  |  | 0 |  | 1215.2174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1215.2174 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲0615 (2)尺寸:600x1500 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 434.0069 | 434.0069 | 1 |  | 423 |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0 |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0
2.2 | 乙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1121 (2)尺寸:1100x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 8 | 1076.097 | 8608.7757 | 8 |  | 8685.6 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0
2.2.2 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙12a21 (2)尺寸:1250x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1225.1763 | 1225.1763 | 1 |  | 1233.75 |  | 1225.1763 | 0 |  |  | 0 |  | 1225.1763 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1225.1763 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙0619 (2)尺寸:600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 531.0631 | 1593.1892 | 3 |  | 1607.4 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0
2.2.4 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a21 (2)尺寸:1000x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 978.2536 | 2934.7608 | 3 |  | 2961 |  | 978.2536 | 0 |  |  | 0 |  | 978.2536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 978.2536 | 0 |  |  | 0
2.2.5 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1219 (2)尺寸:1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1062.1261 | 1062.1261 | 1 |  | 1071.6 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0
2.2.6 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1322 (2)尺寸:1300x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)前室、合用前室以及楼梯间的防火门须带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 4 | 1844.7309 | 7378.9235 | 4 |  | 5376.8 |  | 1844.7309 | 0 |  |  | 0 |  | 1844.7309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1844.7309 | 0 |  |  | 0
2.3 | 丙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.1 | 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 512.3783 | 1024.7567 | 2 |  | 1071.6 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0
2.4 | 普通木门带套 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 普通木门带套 | (1)普通木门 M0921 (2)尺寸：900x2100 (3)门框、扇材质:成品单开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1191.5059 | 1191.5059 | 1 |  | 1120 |  | 1191.5059 | 0 |  |  | 0 |  | 1191.5059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1191.5059 | 0 |  |  | 0
2.4.2 | 普通木门带套 | (1)普通木门 LM0930，上部为窗，具体详大样 (2)尺寸：900x3100 (3)门框、扇材质:成品单开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1697.2545 | 1697.2545 | 1 |  | 1620 |  | 1697.2545 | 0 |  |  | 0 |  | 1697.2545 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1697.2545 | 0 |  |  | 0
2.4.3 | 普通木门带套 | (1)普通木门 LM1130 无障碍门，上部为窗，具体详大样 (2)尺寸：1100x3100 (3)门框、扇材质:成品单开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 2045.6626 | 2045.6626 | 1 |  | 2000 |  | 2045.6626 | 0 |  |  | 0 |  | 2045.6626 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2045.6626 | 0 |  |  | 0
2.4.4 | 普通木门带套 | (1)普通木门 M0821 (2)尺寸：800x2100 (3)门框、扇材质:成品单开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1073.5266 | 1073.5266 | 1 |  | 1100 |  | 1073.5266 | 0 |  |  | 0 |  | 1073.5266 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1073.5266 | 0 |  |  | 0
2.4.5 | 普通木门带套 | (1)普通木门 M1221 无障碍门 (2)尺寸：1200x2100 (3)门框、扇材质:成品双开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1647.5076 | 1647.5076 | 1 |  | 1500 |  | 1647.5076 | 0 |  |  | 0 |  | 1647.5076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1647.5076 | 0 |  |  | 0
2.4.6 | 普通木门带套 | (1)普通木门 LM1521 (2)尺寸：1500x2100 (3)门框、扇材质:成品双开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 2001.5212 | 4003.0424 | 2 |  | 3700 |  | 2001.5212 | 0 |  |  | 0 |  | 2001.5212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2001.5212 | 0 |  |  | 0
2.4.7 | 普通木门带套 | (1)普通木门 M10a21 (2)尺寸：1050x2100 (3)门框、扇材质:成品单开普通门（含全部五金配件及安装） (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1368.5459 | 1368.5459 | 1 |  | 2210 |  | 1368.5459 | 0 |  |  | 0 |  | 1368.5459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1368.5459 | 0 |  |  | 0
2.5 | 卷帘门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.5.1 | 金属卷帘(闸)门 | (1)卷帘门 JLM2255 (2)尺寸:2200*5500mm (3)含所有五金、卷帘箱、按钮盒及控制箱等所有配件 (4)包括门洞封堵及收边收口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 5609.2919 | 5609.2919 | 1 |  | 10000 |  | 5609.2919 | 0 |  |  | 0 |  | 5609.2919 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5609.2919 | 0 |  |  | 0
2.5.2 | 金属卷帘(闸)门 | (1)卷帘门 JLM4455 (2)尺寸:4500*5500mm (3)含所有五金、卷帘箱、按钮盒及控制箱等所有配件 (4)包括门洞封堵及收边收口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 9948.9531 | 9948.9531 | 1 |  | 12000 |  | 9948.9531 | 0 |  |  | 0 |  | 9948.9531 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9948.9531 | 0 |  |  | 0
2.5.3 | 金属卷帘(闸)门 | (1)卷帘门 JLM4055 (2)尺寸:4000*5500mm (3)含所有五金、卷帘箱、按钮盒及控制箱等所有配件 (4)包括门洞封堵及收边收口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 9005.546 | 9005.546 | 1 |  | 13500 |  | 9005.546 | 0 |  |  | 0 |  | 9005.546 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9005.546 | 0 |  |  | 0
2.6 | 断热铝合金窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.6.1 | 断热铝合金窗 | (1)铝合金窗，断热铝合金窗+较低透光Low-E中空玻璃(6+12A+6) (2)含全部五金配件安装 (3)55系列铝合金型材窗 (4)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (5)含完成门窗所有工序的费用(如防水密封胶、胶条、收边收口等) (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 31.35 | 771.669 | 24191.823 | 31.35 |  | 25506.36 |  | 771.669 | 0 |  |  | 0 |  | 771.669 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 771.669 | 0 |  |  | 0
2.6.2 | 断热铝合金固定窗 | (1)铝合金固定窗，断热铝合金窗+较低透光Low-E中空玻璃(6+12A+6) (2)55系列铝合金型材窗 (3)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)含完成门窗所有工序的费用(如防水密封胶、胶条、收边收口等) (5)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 1.5 | 705.3146 | 1057.9719 | 1.5 |  | 1115.46 |  | 705.3146 | 0 |  |  | 0 |  | 705.3146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 705.3146 | 0 |  |  | 0
2.7 | 门联窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.7.1 | 门联窗 | (1)门联窗LMC6439，6+12A+6中空钢化玻璃 (2)尺寸:6400*3900mm (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗,90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 9534.3233 | 9534.3233 | 1 |  | 10052.4 |  | 9534.3233 | 0 |  |  | 0 |  | 9534.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9534.3233 | 0 |  |  | 0
2.7.2 | 门联窗 | (1)门联窗LMC5239，6+12A+6中空钢化玻璃 (2)尺寸:5200*3900mm (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗,90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 7746.6234 | 7746.6234 | 1 |  | 8167.56 |  | 7746.6234 | 0 |  |  | 0 |  | 7746.6234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7746.6234 | 0 |  |  | 0
2.8 | 百叶窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.8.1 | 铝合金普通百叶 | (1)铝合金普通百叶 (2)后设防虫网 (3)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 18.63 | 285.8191 | 5324.8106 | 18.63 |  | 5614.1505 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0
2.8.2 | 铝合金防雨百叶 | (1)铝合金防雨百叶 (2)后设防虫网 (3)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 31.82 | 285.8191 | 9094.765 | 31.82 |  | 9588.957 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0
2.9 | 管理费 |  | 项 | 1 | -1969.9943 | -1969.9943 | 1 |  | 0 | 1 | -1969.9943 | -1969.9943 |  |  | 0 | 1 | -1969.9943 | -1969.9943 |  |  | 0 |  |  |  | -1969.9943 | 0 |  |  | 0
2.1 | 利润 |  | 项 | 1 | -5715.0834 | -5715.0834 | 1 |  | 0 | 1 | -5715.0834 | -5715.0834 |  |  | 0 | 1 | -5715.0834 | -5715.0834 |  |  | 0 |  |  |  | -5715.0834 | 0 |  |  | 0
3 | 1#塔楼 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | 甲级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.1 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 1113.9501 | 3341.8503 | 3 |  | 3257.1 |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0 |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0
3.1.2 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1218 (2)尺寸：1200x1800 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1041.6204 | 1041.6204 | 1 |  | 1015.2 |  | 1041.6204 | 0 |  |  | 0 |  | 1041.6204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1041.6204 | 0 |  |  | 0
3.1.3 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1221 (2)尺寸：1200x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1215.2269 | 2430.4538 | 2 |  | 2368.8 |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0 |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0
3.1.4 | 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1222 (2)尺寸：1200x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 5 | 1273.1021 | 6365.5105 | 5 |  | 6204 |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0 |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0
3.2 | 乙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 531.0631 | 1062.1261 | 2 |  | 1071.6 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0
3.2.2 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a21 (2)尺寸：1050x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1029.518 | 1029.518 | 1 |  | 987 |  | 1029.518 | 0 |  |  | 0 |  | 1029.518 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1029.518 | 0 |  |  | 0
3.2.3 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 76 | 1076.097 | 81783.3696 | 76 |  | 78584 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0
3.2.4 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1219 (2)尺寸：1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1062.1261 | 1062.1261 | 1 |  | 1071.6 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0
3.2.5 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1322 (2)尺寸：1300x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 5 | 1332.3146 | 6661.573 | 5 |  | 6721 |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0 |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0
3.3 | 丙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.1 | 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 68 | 512.3783 | 34841.7278 | 68 |  | 36434.4 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0
3.3.2 | 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙1219 (2)尺寸：1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 36 | 1024.7472 | 36890.8997 | 36 |  | 38577.6 |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0 |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0
3.4 | 无障碍防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.1 | 无障碍防火门 | (1)无障碍防火门，WFM乙1322 (2)尺寸：1300x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1285.4416 | 2570.8832 | 2 |  | 2688.4 |  | 1285.4416 | 0 |  |  | 0 |  | 1285.4416 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1285.4416 | 0 |  |  | 0
3.5 | 钢制金属门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.5.1 | 钢制金属门 | (1)金属门，带视口钢制门，LM1222 (2)尺寸：1200x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1389.2887 | 2778.5775 | 2 |  | 2040 |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0 |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0
3.5.2 | 钢制金属门 | (1)金属门，带视口钢制门，LM10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1215.6348 | 2431.2695 | 2 |  | 1920 |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0 |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0
3.6 | 防火窗、防火转角窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.6.1 | 防火窗 | (1)乙级防火窗、乙级防火固定窗 (2)防火玻璃，含全部五金配件安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 1.44 | 434.9459 | 626.3221 | 1.44 |  | 1238.4 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0
3.6.2 | 防火窗 转角 | (1)乙级防火转角窗 (2)防火玻璃，含全部五金配件安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 2.5 | 434.9459 | 1087.3647 | 2.5 |  | 2150 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0
3.7 | 阳台断热铝合金推拉门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.7.1 | 阳台断热铝合金推拉门 | (1)阳台断热铝合金推拉门 (2)隔热铝合金窗框+（6+12A+6）中空三银low-e玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1032.24 | 871.2386 | 899327.3097 | 1032.24 |  | 948195.0192 |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0 |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0
3.8 | 断热/隔热铝合金窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.8.1 | 断热铝合金窗 | (1)铝合金窗 (2)断热铝合金窗框+6+1.52pvb+6+12a+6中空夹胶玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 350.16 | 948.4055 | 332093.662 | 350.16 |  | 350138.9904 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0
3.8.2 | 隔热铝合金窗 | (1)铝合金窗 (2)隔热金属型材+三银Low-e玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 46.08 | 790.3442 | 36419.0617 | 46.08 |  | 38398.0032 |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0 |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0
3.8.3 | 断热铝合金凸窗 | (1)铝合金窗 (2)断热铝合金窗框+6+1.52pvb+6+12a+6中空夹胶玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1481.04 | 948.4055 | 1404626.4485 | 1481.04 |  | 1480951.1376 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0
3.8.4 | 隔热铝合金固定窗 | (1)固定窗 (2)隔热铝合金窗框+(6+12A+6)中空三银low-e玻璃 (3)采用55系列铝合金型材窗 (4)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (5)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 36.91 | 721.8937 | 26645.0961 | 36.91 |  | 28092.9392 |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0 |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0
3.9 | 百叶窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.9.1 | 铝合金防雨百叶 | (1)铝合金防雨百叶 (2)后设防虫网 (3)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 108 | 285.8191 | 30868.4671 | 108 |  | 32545.8 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0
3.9.2 | 铝合金空调百叶 | (1)铝合金空调百叶 (2)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 805.5 | 270.0652 | 217537.5022 | 805.5 |  | 229358.07 |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0 |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0
3.1 | 管理费 |  | 项 | 1 | -8645.3105 | -8645.3105 | 1 |  | 0 | 1 | -8645.3105 | -8645.3105 |  |  | 0 | 1 | -8645.3105 | -8645.3105 |  |  | 0 |  |  |  | -8645.3105 | 0 |  |  | 0
3.11 | 利润 |  | 项 | 1 | -149221.2836 | -149221.2836 | 1 |  | 0 | 1 | -149221.2836 | -149221.2836 |  |  | 0 | 1 | -149221.2836 | -149221.2836 |  |  | 0 |  |  |  | -149221.2836 | 0 |  |  | 0
4 | 2#塔楼 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | 甲级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 1113.9501 | 3341.8503 | 3 |  | 3257.1 |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0 |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1113.9501 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲10a18 (2)尺寸：1050*1800 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 911.4154 | 911.4154 | 1 |  | 888.3 |  | 911.4154 | 0 |  |  | 0 |  | 911.4154 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 911.4154 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1221 (2)尺寸：1200x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1215.2269 | 2430.4538 | 2 |  | 2368.8 |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0 |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1215.2269 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲1222 (2)尺寸：1200x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 5 | 1273.1021 | 6365.5105 | 5 |  | 6204 |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0 |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1273.1021 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)甲级钢质防火门，FM甲0615 (2)尺寸：600x1500 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 434.0069 | 434.0069 | 1 |  | 423 |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0 |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.0069 | 0 |  |  | 0
4.2 | 乙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 4 | 531.0631 | 2124.2522 | 4 |  | 2143.2 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 531.0631 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a21 (2)尺寸：1050x2100 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 3 | 1027.9625 | 3083.8875 | 3 |  | 2961 |  | 1027.9625 | 0 |  |  | 0 |  | 1027.9625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1027.9625 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 51 | 1076.097 | 54880.9454 | 51 |  | 52734 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1076.097 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1219 (2)尺寸：1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1062.1261 | 1062.1261 | 1 |  | 1071.6 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1062.1261 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门，FM乙1322 (2)尺寸：1300x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)楼梯间门、防火门均带视口 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | 樘 | 5 | 1332.3146 | 6661.573 | 5 |  | 6721 |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0 |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1332.3146 | 0 |  |  | 0
4.3 | 丙级防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙0619 (2)尺寸：600x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 66 | 512.3783 | 33816.9711 | 66 |  | 35362.8 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 512.3783 | 0 |  |  | 0
| 钢质防火门 | (1)丙级钢质防火门，FM丙1219 (2)尺寸：1200x1900 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 31 | 1024.7472 | 31767.1637 | 31 |  | 33219.6 |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0 |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1024.7472 | 0 |  |  | 0
4.4 | 无障碍防火门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 无障碍防火门 | (1)无障碍防火门，WFM10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1038.2438 | 1038.2438 | 1 |  | 1034 |  | 1038.2438 | 0 |  |  | 0 |  | 1038.2438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1038.2438 | 0 |  |  | 0
| 无障碍防火门 | (1)无障碍防火门，WFM乙1322 (2)尺寸：1300x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 1 | 1285.4321 | 1285.4321 | 1 |  | 1344.2 |  | 1285.4321 | 0 |  |  | 0 |  | 1285.4321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1285.4321 | 0 |  |  | 0
4.5 | 金属门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 金属门 | (1)金属门，带视口钢制门，LM1222 (2)尺寸：1200x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1389.2887 | 2778.5775 | 2 |  | 2040 |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0 |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1389.2887 | 0 |  |  | 0
| 金属门 | (1)金属门，带视口钢制门，LM10a22 (2)尺寸：1050x2200 (3)含控制箱、闭门器、顺序器等全部不锈钢五金配件安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | 樘 | 2 | 1215.6348 | 2431.2695 | 2 |  | 1920 |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0 |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1215.6348 | 0 |  |  | 0
4.6 | 防火窗、防火转角窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 防火窗 | (1)乙级防火窗、乙级防火固定窗 (2)防火玻璃，含全部五金配件安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 19.22 | 434.9459 | 8359.6598 | 19.22 |  | 16529.2 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0
| 防火窗 转角 | (1)乙级防火转角窗 (2)防火玻璃，含全部五金配件安装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 22.71 | 434.9459 | 9877.6209 | 22.71 |  | 19530.6 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434.9459 | 0 |  |  | 0
4.7 | 阳台断热铝合金推拉门 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 阳台断热铝合金推拉门 | (1)阳台断热铝合金推拉门 (2)隔热铝合金窗框+（6+12A+6）中空三银low-e玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用90系列铝合金型材门 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1010.16 | 871.2386 | 880090.3619 | 1010.16 |  | 927912.7728 |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0 |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 871.2386 | 0 |  |  | 0
4.8 | 断热/隔热铝合金窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 断热铝合金窗 | (1)铝合金窗 (2)断热铝合金窗框+6+1.52pvb+6+12a+6中空夹胶玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 485.56 | 948.4055 | 460507.7637 | 485.56 |  | 485530.8664 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0
| 隔热铝合金窗 | (1)铝合金窗 (2)隔热铝合金窗框+6+12a+6中空玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 46.08 | 790.3442 | 36419.0617 | 46.08 |  | 38398.0032 |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0 |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 790.3442 | 0 |  |  | 0
| 断热铝合金凸窗 | (1)铝合金窗 (2)断热铝合金窗框+6+1.52pvb+6+12a+6中空夹胶玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1459.24 | 948.4055 | 1383951.2091 | 1459.24 |  | 1459152.4456 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 948.4055 | 0 |  |  | 0
| 隔热铝合金固定窗 | (1)固定窗 (2)隔热铝合金窗框+(6+12A+6)中空三银low-e玻璃 (3)含全部五金配件 (4)采用55系列铝合金型材窗 (5)铝合金表面做法:可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (6)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 58.35 | 721.8937 | 42122.4969 | 58.35 |  | 44411.352 |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0 |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 721.8937 | 0 |  |  | 0
4.9 | 百叶窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 铝合金防雨百叶 | (1)铝合金防雨百叶 (2)后设防虫网 (3)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (4)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 108 | 285.8191 | 30868.4671 | 108 |  | 32545.8 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285.8191 | 0 |  |  | 0
| 铝合金空调百叶 | (1)铝合金空调百叶 (2)铝合金表面做法：可见部分氟碳喷涂，不可见部分采用阳极氧化处理 (3)工程量计算规则:设计图示洞口尺寸面积计算 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 935.72 | 270.0652 | 252705.3899 | 935.72 |  | 266436.9128 |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0 |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 270.0652 | 0 |  |  | 0
4.1 | 管理费 |  | 项 | 1 | -9052.4854 | -9052.4854 | 1 |  | 0 | 1 | -9052.4854 | -9052.4854 |  |  | 0 | 1 | -9052.4854 | -9052.4854 |  |  | 0 |  |  |  | -9052.4854 | 0 |  |  | 0
4.11 | 利润 |  | 项 | 1 | -155211.9238 | -155211.9238 | 1 |  | 0 | 1 | -155211.9238 | -155211.9238 |  |  | 0 | 1 | -155211.9238 | -155211.9238 |  |  | 0 |  |  |  | -155211.9238 | 0 |  |  | 0
四 | 标识工程 |  |  | 预算收入 合价: 287365.7549; 计划成本 合计: 322864.0452; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 园区标识 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼体形象logo标识 | (1)类型:楼体形象logo标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 6618.4085 | 6618.4085 | 1 |  | 6978.04 |  | 6618.4085 | 0 |  |  | 0 |  | 6618.4085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6618.4085 | 0 |  |  | 0
| 入口景观logo标识 | (1)类型:入口景观logo标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 7586.4471 | 7586.4471 | 1 |  | 7998.68 |  | 7586.4471 | 0 |  |  | 0 |  | 7586.4471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7586.4471 | 0 |  |  | 0
| 人行指引牌 | (1)类型:人行指引牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 3 | 2983.2177 | 8949.6531 | 3 |  | 9435.96 |  | 2983.2177 | 0 |  |  | 0 |  | 2983.2177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2983.2177 | 0 |  |  | 0
| 车行指引牌 | (1)类型:车行指引牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 3847.7412 | 3847.7412 | 1 |  | 4056.82 |  | 3847.7412 | 0 |  |  | 0 |  | 3847.7412 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3847.7412 | 0 |  |  | 0
| 非机动车停放标识 | (1)类型:非机动车停放标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 3 | 1793.0966 | 5379.2898 | 3 |  | 5671.59 |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0 |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0
| 楼栋单元号 | (1)类型:楼栋单元号 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 2 | 2469.5495 | 4939.0989 | 2 |  | 5207.48 |  | 2469.5495 | 0 |  |  | 0 |  | 2469.5495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2469.5495 | 0 |  |  | 0
| 消防通道标识 | (1)类型:消防通道标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 114.5932 | 114.5932 | 1 |  | 120.82 |  | 114.5932 | 0 |  |  | 0 |  | 114.5932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 114.5932 | 0 |  |  | 0
| 树木铭牌 | (1)类型:树木铭牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 64 | 16.5981 | 1062.2779 | 64 |  | 1120 |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0 |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0
| 温馨提醒标识 | (1)类型:温馨提醒标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 3 | 403.0396 | 1209.1188 | 3 |  | 1274.82 |  | 403.0396 | 0 |  |  | 0 |  | 403.0396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 403.0396 | 0 |  |  | 0
| 游乐区使用须知说明牌 | (1)类型:游乐区使用须知说明牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 1793.0966 | 1793.0966 | 1 |  | 1890.53 |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0 |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1793.0966 | 0 |  |  | 0
| 户外宣传栏 | (1)类型:户外宣传栏 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 4148.84 | 4148.84 | 1 |  | 4374.28 |  | 4148.84 | 0 |  |  | 0 |  | 4148.84 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4148.84 | 0 |  |  | 0
| 垃圾转运站标识 | (1)类型:垃圾转运站标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 套 | 1 | 948.2822 | 948.2822 | 1 |  | 999.81 |  | 948.2822 | 0 |  |  | 0 |  | 948.2822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 948.2822 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -2218.7381 | -2218.7381 | 1 |  | 0 | 1 | -2218.7381 | -2218.7381 |  |  | 0 | 1 | -2218.7381 | -2218.7381 |  |  | 0 |  |  |  | -2218.7381 | 0 |  |  | 0
2 | 室内标识 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 房号指引标识 | (1)类型:房号指引标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 72 | 276.5906 | 19914.5233 | 72 |  | 20996.64 |  | 276.5906 | 0 |  |  | 0 |  | 276.5906 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 276.5906 | 0 |  |  | 0
| 电梯楼层号 | (1)类型:电梯楼层号 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 72 | 101.1535 | 7283.053 | 72 |  | 7678.8 |  | 101.1535 | 0 |  |  | 0 |  | 101.1535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 101.1535 | 0 |  |  | 0
| 公告栏（大堂贴墙式） | (1)类型:公告栏（大堂贴墙式） (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 2 | 840.0626 | 1680.1252 | 2 |  | 1771.42 |  | 840.0626 | 0 |  |  | 0 |  | 840.0626 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 840.0626 | 0 |  |  | 0
| 门牌号 | (1)类型:门牌号 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 392 | 35.5673 | 13942.3971 | 392 |  | 14700 |  | 35.5673 | 0 |  |  | 0 |  | 35.5673 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 35.5673 | 0 |  |  | 0
| 功能间门牌 | (1)类型:功能间门牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 132 | 16.5981 | 2190.9481 | 132 |  | 2310 |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0 |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5981 | 0 |  |  | 0
| 消防栓 | (1)类型:消防栓 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 140 | 10.2813 | 1439.3865 | 140 |  | 1517.6 |  | 10.2813 | 0 |  |  | 0 |  | 10.2813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.2813 | 0 |  |  | 0
| 消防梯楼层号 | (1)类型:消防梯楼层号 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 137 | 73.4774 | 10066.4012 | 137 |  | 10613.39 |  | 73.4774 | 0 |  |  | 0 |  | 73.4774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.4774 | 0 |  |  | 0
| 消防疏散图 | (1)类型:消防疏散图 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 72 | 109.0732 | 7853.2686 | 72 |  | 8280 |  | 109.0732 | 0 |  |  | 0 |  | 109.0732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 109.0732 | 0 |  |  | 0
| 电梯名称标识 | (1)类型:电梯名称标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 144 | 11.0686 | 1593.8721 | 144 |  | 1680.48 |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0 |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0
| 防火门门牌 | (1)类型:防火门门牌 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 72 | 19.7565 | 1422.4659 | 72 |  | 1499.76 |  | 19.7565 | 0 |  |  | 0 |  | 19.7565 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.7565 | 0 |  |  | 0
| 玻璃入口推\拉标识 | (1)类型:玻璃入口推\拉标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 2 | 8.6974 | 17.3948 | 2 |  | 18.34 |  | 8.6974 | 0 |  |  | 0 |  | 8.6974 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6974 | 0 |  |  | 0
| 火警警示标识 | (1)类型:火警警示标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 4 | 7.9197 | 31.6786 | 4 |  | 33.4 |  | 7.9197 | 0 |  |  | 0 |  | 7.9197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.9197 | 0 |  |  | 0
| 高空警示标识 | (1)类型:高空警示标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 23 | 11.0686 | 254.5768 | 23 |  | 268.41 |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0 |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.0686 | 0 |  |  | 0
| 物业服务中心标识 | (1)类型:物业服务中心标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 1 | 286.8624 | 286.8624 | 1 |  | 302.45 |  | 286.8624 | 0 |  |  | 0 |  | 286.8624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 286.8624 | 0 |  |  | 0
| 如遇火警，请勿乘坐电梯 | (1)类型:如遇火警，请勿乘坐电梯 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 4 | 9.4941 | 37.9764 | 4 |  | 40.04 |  | 9.4941 | 0 |  |  | 0 |  | 9.4941 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9.4941 | 0 |  |  | 0
| 电梯使用须知 | (1)类型:电梯使用须知 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 4 | 20.5437 | 82.1748 | 4 |  | 86.64 |  | 20.5437 | 0 |  |  | 0 |  | 20.5437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.5437 | 0 |  |  | 0
| 信报箱 | (1)类型:信报箱 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 户 | 392 | 74.2741 | 29115.443 | 392 |  | 30697.52 |  | 74.2741 | 0 |  |  | 0 |  | 74.2741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74.2741 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -4628.7525 | -4628.7525 | 1 |  | 0 | 1 | -4628.7525 | -4628.7525 | 750 |  | 0 | 1 | -4628.7525 | -4628.7525 |  |  | 0 |  |  |  | -4628.7525 | 0 |  |  | 0
3 | 地库标识 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 多项指示吊牌（大型） | (1)类型:多项指示吊牌（大型） (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 8 | 1541.0237 | 12328.19 | 8 |  | 12998.08 |  | 1541.0237 | 0 |  |  | 0 |  | 1541.0237 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1541.0237 | 0 |  |  | 0
| 楼栋标识 | (1)类型:楼栋标识 (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 6 | 674.0817 | 4044.4902 | 6 |  | 4264.26 |  | 674.0817 | 0 |  |  | 0 |  | 674.0817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 674.0817 | 0 |  |  | 0
| 车库入口横牌（单出） | (1)类型:车库入口横牌（单出） (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 1 | 5729.3293 | 5729.3293 | 1 |  | 6040.65 |  | 5729.3293 | 0 |  |  | 0 |  | 5729.3293 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5729.3293 | 0 |  |  | 0
| 车库入口横牌（单进） | (1)类型:车库入口横牌（单进） (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 1 | 3556.1364 | 3556.1364 | 1 |  | 3749.37 |  | 3556.1364 | 0 |  |  | 0 |  | 3556.1364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3556.1364 | 0 |  |  | 0
| 电梯厅指引吊牌（小型） | (1)类型:电梯厅指引吊牌（小型） (2)具体详见本项目标识系统招标设计方案 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 6 | 1185.3693 | 7112.2159 | 6 |  | 7498.68 |  | 1185.3693 | 0 |  |  | 0 |  | 1185.3693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1185.3693 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -1560.4577 | -1560.4577 | 1 |  | 0 | 1 | -1560.4577 | -1560.4577 |  |  | 0 | 1 | -1560.4577 | -1560.4577 |  |  | 0 |  |  |  | -1560.4577 | 0 |  |  | 0
4 | 涂刷标识 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 地库墙柱面涂刷 | (1)类型:地库墙柱面涂刷 (2)测量并打墨线记录位置用美纹纸带保护边缘，均匀滚涂刷内墙漆柱面防霉底漆,防毒涂料处理，制作模板，喷涂内墙漆 (3)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 100 | 51.3403 | 5134.0269 | 100 |  | 5413 |  | 51.3403 | 0 |  |  | 0 |  | 51.3403 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 51.3403 | 0 |  |  | 0
| 车位线涂刷 | (1)类型:车位线涂刷(含车位编号环氧喷涂),颜色综合考虑 (2)环氧冷涂 (3)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 1344 | 17.7552 | 23863.0101 | 1344 |  | 25159.68 |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0 |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0
| 车道标线及中心线、斑马线 | (1)类型:车道标线及中心线、斑马线 (2)环氧冷涂 (3)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 700.16 | 17.7552 | 12431.4919 | 700.16 |  | 13106.9952 |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0 |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.7552 | 0 |  |  | 0
| 地面方向指示箭头 | (1)类型:地面方向指示箭头 (2)环氧冷涂 (3)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 201 | 18.3243 | 3683.183 | 201 |  | 3883.32 |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0 |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0
| 充电标识 | (1)类型:充电标识 (2)铁板 喷涂 (3)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 90 | 18.3243 | 1649.1864 | 90 |  | 1738.8 |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0 |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.3243 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -1818.9043 | -1818.9043 | 1 |  | 0 | 1 | -1818.9043 | -1818.9043 |  |  | 0 | 1 | -1818.9043 | -1818.9043 |  |  | 0 |  |  |  | -1818.9043 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -2224.1633 | -2224.1633 | 1 |  | 0 | 1 | -2224.1633 | -2224.1633 |  |  | 0 | 1 | -2224.1633 | -2224.1633 |  |  | 0 |  |  |  | -2224.1633 | 0 |  |  | 0
5 | 导视、指示牌 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 导视牌 | (1)导视牌 (2)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 (3)1200*300*1.5mm (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 86 | 106.3131 | 9142.9308 | 86 |  | 9639.74 |  | 106.3131 | 0 |  |  | 0 |  | 106.3131 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 106.3131 | 0 |  |  | 0
| 禁行指示牌 | (1)禁行指示牌 (2)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 (3)φ60cm*1.5 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 15 | 82.8482 | 1242.7228 | 15 |  | 1310.25 |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0 |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0
| 出口指示牌 | (1)出口指示牌 (2)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 (3)600*400*1.5 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 22 | 78.656 | 1730.4317 | 22 |  | 1824.46 |  | 78.656 | 0 |  |  | 0 |  | 78.656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 78.656 | 0 |  |  | 0
| 方向指示标牌 | (1)方向指示标牌 (2)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 (3)φ60cm*1.5 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 块 | 54 | 82.8482 | 4473.8022 | 54 |  | 4716.9 |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0 |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 82.8482 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -503.6335 | -503.6335 | 1 |  | 0 | 1 | -503.6335 | -503.6335 |  |  | 0 | 1 | -503.6335 | -503.6335 |  |  | 0 |  |  |  | -503.6335 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -790.2399 | -790.2399 | 1 |  | 0 | 1 | -790.2399 | -790.2399 |  |  | 0 | 1 | -790.2399 | -790.2399 |  |  | 0 |  |  |  | -790.2399 | 0 |  |  | 0
6 | 金属构件 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 橡胶定位器 | (1)橡胶定位器 (2)优质橡胶;成模生产，抗老化处理,贴美国3M反光膜 (3)560×160×110 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 672 | 39.5888 | 26603.687 | 672 |  | 28049.28 |  | 39.5888 | 0 |  |  | 0 |  | 39.5888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.5888 | 0 |  |  | 0
| 限高标杆 | (1)限高标杆 (2)镀锌管组焊；磷化防腐，表面防锈处理 (3)φ38mm*4000mm*1.5mm (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 根 | 1 | 580.753 | 580.753 | 1 |  | 612.31 |  | 580.753 | 0 |  |  | 0 |  | 580.753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 580.753 | 0 |  |  | 0
| 安全凸镜 | (1)安全凸镜 (2)三防镜面+定位,钢管+活动绞 (3)Φ800 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 面 | 12 | 332.6068 | 3991.2815 | 12 |  | 4208.16 |  | 332.6068 | 0 |  |  | 0 |  | 332.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 332.6068 | 0 |  |  | 0
| 减速路拱 | (1)减速路拱 (2)优质橡胶;成模生产，抗老化处理 (3)500*350*50 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 61 | 120.9195 | 7376.0876 | 61 |  | 7776.89 |  | 120.9195 | 0 |  |  | 0 |  | 120.9195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 120.9195 | 0 |  |  | 0
| 橡胶立面圆护角 | (1)橡胶立面圆护角 (2)优质橡胶+高强级3M反光膜;成模生产，抗老化处理 (3)800*200*10mm (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 371 | 59.5065 | 22076.9227 | 371 |  | 23276.54 |  | 59.5065 | 0 |  |  | 0 |  | 59.5065 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 59.5065 | 0 |  |  | 0
| 防护桩 | (1)防护桩 (2)焊管组焊;磷化防腐,表面拷漆+工程级3M反光膜 (3)φ76mm*2.75mm*600mm (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 40 | 116.4238 | 4656.9503 | 40 |  | 4910 |  | 116.4238 | 0 |  |  | 0 |  | 116.4238 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 116.4238 | 0 |  |  | 0
| 轮廓标 | (1)轮廓标 (2)金属 (3)180*40 (4)具体详见本项目标识系统招标设计方案及图纸 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 个 | 86 | 11.723 | 1008.1776 | 86 |  | 1062.96 |  | 11.723 | 0 |  |  | 0 |  | 11.723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.723 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -1954.2973 | -1954.2973 | 1 |  | 0 | 1 | -1954.2973 | -1954.2973 |  |  | 0 | 1 | -1954.2973 | -1954.2973 |  |  | 0 |  |  |  | -1954.2973 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -3159.461 | -3159.461 | 1 |  | 0 | 1 | -3159.461 | -3159.461 |  |  | 0 | 1 | -3159.461 | -3159.461 |  |  | 0 |  |  |  | -3159.461 | 0 |  |  | 0
五 | 人防门工程 |  |  | 预算收入 合价: 557927.3643; 计划成本 合计: 302620; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:GHSFM4525(6) (2)钢结构活门槛双扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 133765.2828 | 133765.2828 | 1 |  | 98750 |  | 133765.2828 | 0 |  |  | 0 |  | 133765.2828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 133765.2828 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:GHSFM5025(6) (2)钢结构活门槛双扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 215948.9605 | 215948.9605 | 1 |  | 98750 |  | 215948.9605 | 0 |  |  | 0 |  | 215948.9605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 215948.9605 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HHFM1520(6)左开 (2)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 12294.3773 | 12294.3773 | 1 |  | 7200 |  | 12294.3773 | 0 |  |  | 0 |  | 12294.3773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12294.3773 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HFM0820(6)左开 (2)钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 8516.8318 | 8516.8318 | 1 |  | 5120 |  | 8516.8318 | 0 |  |  | 0 |  | 8516.8318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8516.8318 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HFM1320(6)左开 (2)钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 14498.0158 | 14498.0158 | 1 |  | 6240 |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0 |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HFM1320(6) (2)钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 14498.0158 | 14498.0158 | 1 |  | 6240 |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0 |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14498.0158 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HFM2020(6) (2)钢筋混凝土固定门槛单扇防护密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 60069.3951 | 60069.3951 | 1 |  | 17600 |  | 60069.3951 | 0 |  |  | 0 |  | 60069.3951 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60069.3951 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HM0820 (2)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 2 | 7861.653 | 15723.3059 | 2 |  | 10240 |  | 7861.653 | 0 |  |  | 0 |  | 7861.653 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7861.653 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HM1020 (2)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 12630.5693 | 12630.5693 | 1 |  | 5800 |  | 12630.5693 | 0 |  |  | 0 |  | 12630.5693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12630.5693 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HM1320(左开) (2)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 2 | 13016.2235 | 26032.4471 | 2 |  | 12480 |  | 13016.2235 | 0 |  |  | 0 |  | 13016.2235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13016.2235 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HM2020 (2)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 1 | 46165.0598 | 46165.0598 | 1 |  | 17600 |  | 46165.0598 | 0 |  |  | 0 |  | 46165.0598 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 46165.0598 | 0 |  |  | 0
| 人防门 | (1)型号:HK600(5)左开 (2)悬摆式防爆波活门 (3)包含运输到场、安装、预埋件等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 樘 | 2 | 12840.7485 | 25681.497 | 2 |  | 16600 |  | 12840.7485 | 0 |  |  | 0 |  | 12840.7485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12840.7485 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -27896.3938 | -27896.3938 | 1 |  | 0 | 1 | -27896.3938 | -27896.3938 |  |  | 0 | 1 | -27896.3938 | -27896.3938 |  |  | 0 |  |  |  | -27896.3938 | 0 |  |  | 0
六 | 1#塔楼结构之装配式工程 |  |  | 预算收入 合价: 4003388.1381; 计划成本 合计: 4566955.482; 预算收入 合价: 215.5612; 实际成本 合价: 25273.8691; 预算收入 合价: 696574.8428; 实际成本 合价: 136540.08 |  |  |  |  | 696359.2816 |  |  | 93874.3709
| 预制凸(飘)窗 | (1)名称:预制凸(飘)窗 (2)安装高度:综合考虑 (3)混凝土强度等级:按设计要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)其他:具体详见施工图纸及招标文件，满足施工及验收要求 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 264.26 | 3553.2246 | 938975.1418 | 264.26 |  | 921038.591 | 28.0276 | 3553.2246 | 99588.2726 | 28.0276 | 456 | 12780.5745 | 132.13 | 3553.2246 | 469487.5709 | 132.13 | 456 | 60251.28 |  |  | 104.1024 | 3553.2246 | 369899.2983 | 104.1024 | 456 | 47470.7055
| 预制叠合板 | (1)名称:预制叠合板 (2)单件体积:2m3以内 (3)安装高度:综合考虑 (4)混凝土强度等级:按设计要求 (5)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (6)其他:具体详见施工图纸及招标文件，满足施工及验收要求 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m3 | 258.32 | 3208.0602 | 828706.1116 | 258.32 |  | 792104.6984 | 27.3976 | 3208.0602 | 87893.0724 | 27.3976 | 456 | 12493.2945 | 129.16 | 3208.0602 | 414353.0558 | 129.16 | 456 | 58896.96 |  |  | 101.7624 | 3208.0602 | 326459.9834 | 101.7624 | 456 | 46403.6655
| 预制墙板 | (1)墙板材质、厚度:100mm厚，蒸压加气混凝土板（ALC） (2)墙体类型:不区分内外墙 (3)墙体要求:抗压强度5(MPa)，干密度≤6.85(kN/m3),满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等技术性能及室内装修的要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 8296.04 | 109.5379 | 908730.9731 | 8296.04 |  | 999672.82 | 0 | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0
| 预制墙板 | (1)墙板材质、厚度:200mm或（90+90）厚，蒸压加气混凝土板（ALC） (2)墙体类型:不区分内外墙 (3)墙体要求:抗压强度5(MPa)，干密度≤6.85(kN/m3),满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等技术性能及室内装修的要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 7023.83 | 186.1642 | 1307585.6718 | 7023.83 |  | 1450420.895 | 0 | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0
| 预制楼梯 | (1)预制楼梯 (2)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m3 | 76.28 | 3289.0304 | 250887.2417 | 76.28 |  | 318073.8696 | 38.14 | 3289.0304 | 125443.6209 | 38.14 |  | 0 | 38.14 | 3289.0304 | 125443.6209 | 38.14 | 456 | 17391.84 |  |  |  | 3289.0304 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*290mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 81.2 | 154.2769 | 12527.2836 | 81.2 |  | 13211.24 | 0 | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0 |  | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*340mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 92.8 | 165.9145 | 15396.8679 | 92.8 |  | 16237.216 | 0 | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*390mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 104.4 | 178.3678 | 18621.6021 | 104.4 |  | 19637.64 | 0 | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*440mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 81.2 | 193.2777 | 15694.1464 | 81.2 |  | 16550.996 | 0 | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0 |  | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型540*540mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L型的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 102.1 | 185.8228 | 18972.5028 | 102.1 |  | 20007.516 | 0 | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -107152.2819 | -107152.2819 | 1 |  | 0 | 1 | -107152.2819 | -107152.2819 |  |  | 0 | 1 | -107152.2819 | -107152.2819 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -205557.1228 | -205557.1228 | 1 |  | 0 | 1 | -205557.1228 | -205557.1228 |  |  | 0 | 1 | -205557.1228 | -205557.1228 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
七 | 2#塔楼结构之装配式工程 |  |  | 预算收入 合价: 3870246.0958; 计划成本 合计: 4440557.5448; 预算收入 合价: -14663.2908; 实际成本 合价: 21949.3527; 预算收入 合价: 586518.3811; 实际成本 合价: 120867.36 |  |  |  |  | 601181.6718 |  |  | 81526.1673
| 预制凸(飘)窗 | (1)名称:预制凸(飘)窗 (2)安装高度:综合考虑 (3)混凝土强度等级:按设计要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)其他:具体详见施工图纸及招标文件，满足施工及验收要求 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m3 | 203.18 | 3553.2246 | 721944.1812 | 203.18 |  | 708153.413 | 21.5494 | 3553.2246 | 76569.8374 | 21.5494 | 456 | 9826.5236 | 101.59 | 3553.2246 | 360972.0906 | 101.59 | 456 | 46325.04 |  |  | 80.0406 | 3553.2246 | 284402.2532 | 80.0406 | 456 | 36498.5164
| 预制叠合板 | (1)名称:预制叠合板 (2)单件体积:2m3以内 (3)安装高度:综合考虑 (4)混凝土强度等级:按设计要求 (5)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (6)其他:具体详见施工图纸及招标文件，满足施工及验收要求 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m3 | 250.66 | 3208.0602 | 804132.3704 | 250.66 |  | 768616.3042 | 26.5852 | 3208.0602 | 85286.7666 | 26.5852 | 456 | 12122.8291 | 125.33 | 3208.0602 | 402066.1852 | 125.33 | 456 | 57150.48 |  |  | 98.7448 | 3208.0602 | 316779.4187 | 98.7448 | 456 | 45027.6509
| 预制墙板 | (1)墙板材质、厚度:100mm厚，蒸压加气混凝土板（ALC） (2)墙体类型:不区分内外墙 (3)墙体要求:抗压强度5(MPa)，干密度≤6.85(kN/m3),满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等技术性能及室内装修的要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 6716.7 | 109.5379 | 735733.3532 | 6716.7 |  | 809362.35 | 0 | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 109.5379 | 0 | 0 |  | 0
| 预制墙板 | (1)墙板材质、厚度:200mm或（90+90）厚，蒸压加气混凝土板（ALC） (2)墙体类型:不区分内外墙 (3)墙体要求:抗压强度5(MPa)，干密度≤6.85(kN/m3),满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等技术性能及室内装修的要求 (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 8478 | 186.1642 | 1578300.0621 | 8478 |  | 1750707 | 0 | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 186.1642 | 0 | 0 |  | 0
| 预制楼梯 | (1)预制楼梯 (2)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m3 | 76.28 | 3289.0304 | 250887.2417 | 76.28 |  | 318073.8696 | 38.14 | 3289.0304 | 125443.6209 | 38.14 |  | 0 | 38.14 | 3289.0304 | 125443.6209 | 38.14 | 456 | 17391.84 |  |  |  | 3289.0304 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*290mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 81.2 | 154.2769 | 12527.2836 | 81.2 |  | 13211.24 | 0 | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0 |  | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 154.2769 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*340mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 92.8 | 165.9145 | 15396.8679 | 92.8 |  | 16237.216 | 0 | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 165.9145 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*390mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 104.4 | 178.3678 | 18621.6021 | 104.4 |  | 19637.64 | 0 | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 178.3678 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型640*440mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 81.2 | 193.2777 | 15694.1464 | 81.2 |  | 16550.996 | 0 | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0 |  | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 193.2777 | 0 | 0 |  | 0
| 厨房排烟道 | (1)厨房烟道,L型540*540mm (2)以水泥为胶凝材料，以钢筋，镀锌电焊网和增强纤维等增强材料，经预制而成的截面为L型的排气道构件 (3)厨房内设变截面排烟道选用粤21J/T910，壁厚20mm (4)包含:预制构件生产、运输、安装、堆放、样板、预埋铁件、钢筋以及可能导致的二次运输、收口、收边等费用，满足施工及验收要求 (5)含烟道交接处理，板洞处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 102.1 | 185.8228 | 18972.5028 | 102.1 |  | 20007.516 | 0 | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 185.8228 | 0 | 0 |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -103254.6137 | -103254.6137 | 1 |  | 0 | 1 | -103254.6137 | -103254.6137 |  |  | 0 | 1 | -103254.6137 | -103254.6137 | 1 |  | 0 |  |  |  | -103254.6137 | 0 | 0 |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -198708.9019 | -198708.9019 | 1 |  | 0 | 1 | -198708.9019 | -198708.9019 |  |  | 0 | 1 | -198708.9019 | -198708.9019 | 1 |  | 0 |  |  |  | -198708.9019 | 0 | 0 |  | 0
八 | 地下室装饰 |  |  | 预算收入 合价: 4496676.3064; 计划成本 合计: 4465126.2201; 预算收入 合价: -149847.4375; 实际成本 合价: 691336.82; 预算收入 合价: 1275796.4643; 实际成本 合价: 1734683.15 |  |  |  |  | 1485553.1618 |  |  | 1008444.08
1 | 楼地面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | 楼1a 地坪漆面层 | (1)3~5厚彩色地坪漆 (2)界面剂一道 | m2 | 3413.14 | 45.7068 | 156003.8235 | 3413.14 |  | 221854.1 |  | 45.7068 | 0 |  |  | 0 |  | 45.7068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 45.7068 | 0 |  |  | 0
2.1 | 楼1a 排水板 （地下室） | (1)20厚HDPE防护排水板(板厚≥1.2,板面杯体直径≥100,抗压强度≥300KN/m2),凸点向下铺设至集水坑,拼接部分采用热熔满焊 | m2 | 3310.4 | 24.66 | 81634.5369 | 3310.4 |  | 99312 |  | 24.66 | 0 |  |  | 0 |  | 24.66 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24.66 | 0 |  |  | 0
3.1 | 楼1b 地坪漆面层 | (1)3~5厚彩色地坪漆 (2)界面剂一道 | m2 | 6466.91 | 45.7053 | 295571.7991 | 6466.91 |  | 420349.15 |  | 45.7053 | 0 |  |  | 0 |  | 45.7053 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 45.7053 | 0 |  |  | 0
4.1 | 楼3a 防滑地砖楼面(有防水）—水泥涂料防水 | (3)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,面撒粗砂 | m2 | 441.21 | 51.0492 | 22523.4113 | 441.21 |  | 14339.325 |  | 51.0492 | 0 |  |  | 0 |  | 51.0492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 51.0492 | 0 |  |  | 0
5.1 | 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)—聚氨酯防水 | (4)1.2厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 (5)基层处理剂一道 | m2 | 441.21 | 29.4453 | 12991.5468 | 441.21 |  | 13236.3 |  | 29.4453 | 0 |  |  | 0 |  | 29.4453 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.4453 | 0 |  |  | 0
6.1 | 楼7a 水泥砂浆楼面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)刷素水泥浆一道 | m2 | 197.3 | 24.6695 | 4867.2937 | 197.3 |  | 6357.006 |  | 24.6695 | 0 |  |  | 0 |  | 24.6695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24.6695 | 0 |  |  | 0
7.1 | 楼7b 水泥砂浆楼面(防水) | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料,四周返高至完成面以上300,面撒粗砂 | m2 | 16.04 | 72.9083 | 1169.4492 | 16.04 |  | 965.9288 |  | 72.9083 | 0 |  |  | 0 |  | 72.9083 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 72.9083 | 0 |  |  | 0
8.1 | 楼7c 水泥砂浆楼面 （住宅公区、地下室） | (1)30厚M20水泥砂浆抹面压光(用于楼梯踏部位时按11zJ401第39页第6做法) | m2 | 253.87 | 35.188 | 8933.166 | 253.87 |  | 9730.8371 |  | 35.188 | 0 |  |  | 0 |  | 35.188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 35.188 | 0 |  |  | 0
9.1 | 楼8 防油楼面 （公共配套、地下室） | (1)满铺100高的黄砂,并砌筑300高门槛,储油间面积控制在5m2以内/或按照当地消防要求实施 (2)15厚M20聚合物水泥砂浆防油层,四周返高至完成面以上300 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 24.64 | 80.2779 | 1978.0464 | 24.64 |  | 1606.5526 |  | 80.2779 | 0 |  |  | 0 |  | 80.2779 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.2779 | 0 |  |  | 0
10.1 | 楼9 防静电架空地板楼面—面层 | (1)250高防静电架空金属活动地板(600*600)，3mm厚 (2)25厚M20水泥砂浆保护层,满铺钢丝网(Φ1@15)防裂 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 | m2 | 35.6 | 295.5504 | 10521.593 | 35.6 |  | 8909.8256 |  | 295.5504 | 0 |  |  | 0 |  | 295.5504 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 295.5504 | 0 |  |  | 0
11.1 | 楼10a 防静电地坪漆楼面—面层 | (1)防静电地坪漆(A级)两道,5mm厚 (2)40厚C20细石混凝土随捣随抹光 | m2 | 446.15 | 103.4298 | 46145.2156 | 446.15 |  | 22629.0477 |  | 103.4298 | 0 |  |  | 0 |  | 103.4298 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 103.4298 | 0 |  |  | 0
12.1 | 楼10b 防静电地坪漆楼面—面层 | (1)防静电地坪漆(A级)两道,5mm厚 (2)20mm厚M20水泥砂浆找平 | m2 | 76.1 | 89.1839 | 6786.8962 | 76.1 |  | 4786.3704 |  | 89.1839 | 0 |  |  | 0 |  | 89.1839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 89.1839 | 0 |  |  | 0
2 | 墙面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 314354.5063; 实际成本 合价: 764169.72; 预算收入 合价: 314354.5063; 实际成本 合价: 764169.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 内墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 314354.5063; 实际成本 合价: 764169.72; 预算收入 合价: 314354.5063; 实际成本 合价: 764169.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b（无保温） 墙体（住宅公区、地下室、住宅） | (1)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 1380.28 | 29.7533 | 41067.8367 | 1380.28 |  | 49994.8458 | 1380.28 | 28.78 | 39724.4584 | 1380.28 | 24 | 33126.72 | 1380.28 | 28.78 | 39724.4584 | 1380.28 | 24 | 33126.72 |  | 33126.72 |  | 29.7533 | 0 |  |  | 0
| 内墙4a 涂料墙面(防水) 墙体（公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)满刮耐水外墙腻子,打磨平整 (3)3厚高分子益胶泥 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 732.76 | 88.1027 | 64558.1132 | 732.76 |  | 62226.5654 | 732.76 | 28.78 | 21088.8328 | 732.76 | 50 | 36638 | 732.76 | 28.78 | 21088.8328 | 732.76 | 50 | 36638 |  | 36638 |  | 88.1027 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 13674.35 | 63.4521 | 867666.6828 | 13674.35 |  | 693289.545 | 13674.35 | 28.78 | 393547.793 | 13674.35 | 50 | 683717.5 | 13674.35 | 28.78 | 393547.793 | 13674.35 | 50 | 683717.5 |  | 683717.5 |  | 63.4521 | 0 |  |  | 0
| 内墙5a 水泥砂浆墙面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)15厚M15水泥砂浆分层抹平 (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 2457.77 | 25.5326 | 62753.2765 | 2457.77 |  | 73393.0329 | 0 | 25.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.5326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25.5326 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以下（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以下采用聚合物水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 52.98 | 20.0884 | 1064.2852 | 52.98 |  | 1420.1342 | 0 | 20.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.0884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20.0884 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以上（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以上采用水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 52.98 | 12.349 | 654.249 | 52.98 |  | 1420.1342 | 0 | 12.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.349 | 0 |  |  | 0
| 内墙6 吸音墙面 （公共配套、地下室） | (1)吸音棉50mm厚,≥32Kg/m3 (2)0.6mm铝合金孔板 (3)三角龙骨及L40*40**5镀锌角铁 (4)膨胀螺栓Φ6X60 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 386.23 | 209.9991 | 81107.9357 | 386.23 |  | 71452.55 | 0 | 209.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.9991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 209.9991 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面 (独立柱) | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 928.75 | 63.4521 | 58931.1691 | 928.75 |  | 47087.625 | 0 | 63.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.4521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 63.4521 | 0 |  |  | 0
| 随砌随抹 | (1)随砌随抹 (2)20mm厚湿拌砂浆找平层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 562.5 | 42.0453 | 23650.5024 | 562.5 |  | 13500 | 562.5 | 42.0453 | 23650.5024 | 562.5 | 19 | 10687.5 | 562.5 | 42.0453 | 23650.5024 | 562.5 | 19 | 10687.5 |  |  |  | 42.0453 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -106533.8465 | -106533.8465 | 1 |  | 0 | 1 | -106533.8465 | -106533.8465 |  | 0 | 0 | 1 | -106533.8465 | -106533.8465 |  |  | 0 |  |  |  | -106533.8465 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -57123.2338 | -57123.2338 | 1 |  | 0 | 1 | -57123.2338 | -57123.2338 |  | 0 | 0 | 1 | -57123.2338 | -57123.2338 |  |  | 0 |  |  |  | -57123.2338 | 0 |  |  | 0
3 | 踢脚工程 |  |  | 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 踢1 水泥砂浆踢脚 | (1)5厚M20水泥砂浆抹面压光，高度100mm (2)墙体基层处理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 3728.34 | 6.3547 | 23692.4747 | 3728.34 |  | 48674.2244 |  | 6.3547 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3547 | 0 |  |  | 0
| 踢2 面砖踢脚 （公共配套、地下室） | (1)10厚专用面砖踢脚板,白水泥浆擦缝，高度100mm (2)5厚M20水泥砂浆结合层 (3)10厚M15水泥砂浆打底扫毛 (4)墙体基层处理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 763.82 | 17.1577 | 13105.3826 | 763.82 |  | 16011.926 |  | 17.1577 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1577 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.1577 | 0 |  |  | 0
| 踢3 地坪漆踢脚 | (1)面刷防静电环氧地坪漆(防静电地坪漆A级) (2)满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 (3)5~8厚M15水泥砂浆 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 424.84 | 5.0174 | 2131.5778 | 424.84 |  | 26255.6243 |  | 5.0174 | 0 |  |  | 0 |  | 5.0174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.0174 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -4027.4938 | -4027.4938 | 1 |  | 0 | 1 | -4027.4938 | -4027.4938 |  |  | 0 | 1 | -4027.4938 | -4027.4938 |  |  | 0 |  |  |  | -4027.4938 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -1855.3537 | -1855.3537 | 1 |  | 0 | 1 | -1855.3537 | -1855.3537 |  |  | 0 | 1 | -1855.3537 | -1855.3537 |  |  | 0 |  |  |  | -1855.3537 | 0 |  |  | 0
4 | 天棚工程 |  |  | 预算收入 合价: 494016.7329; 计划成本 合计: 342128.941; 预算收入 合价: 174359.9082; 实际成本 合价: 339576.44; 预算收入 合价: 174359.9082; 实际成本 合价: 339576.44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 顶2 涂料顶棚 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 12007.73 | 45.9909 | 552246.8027 | 12007.73 |  | 320606.391 | 12007.73 | 21.76 | 261288.2048 | 12007.73 | 28 | 336216.44 | 12007.73 | 21.76 | 261288.2048 | 12007.73 | 28 | 336216.44 |  | 336216.44 |  | 45.9909 | 0 |  |  | 0
| 顶2 涂料顶棚 （生活水泵房） | (1)无机涂料(A级)一底二涂，无机防水防霉涂料 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 120 | 48.2009 | 5784.103 | 120 |  | 4164 | 120 | 21.76 | 2611.2 | 120 | 28 | 3360 | 120 | 21.76 | 2611.2 | 120 | 28 | 3360 |  | 3360 |  | 48.2009 | 0 |  |  | 0
| 顶5 吸音顶棚 （公共配套） | (1)吸音棉50mm厚,≥32Kg/m3 (2)0.6mm铝合金孔板 (3)三角龙骨及L40*40*5万能角铁 (4)镀锌螺纹吊杆Φ6 (5)膨胀螺栓Φ6X60 (6)钢筋混凝土板底清理 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 93.83 | 272.038 | 25525.3238 | 93.83 |  | 17358.55 | 0 | 272.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272.038 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 272.038 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -61740.0831 | -61740.0831 | 1 |  | 0 | 1 | -61740.0831 | -61740.0831 |  | 0 | 0 | 1 | -61740.0831 | -61740.0831 |  |  | 0 |  |  |  | -61740.0831 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -27799.4135 | -27799.4135 | 1 |  | 0 | 1 | -27799.4135 | -27799.4135 |  | 0 | 0 | 1 | -27799.4135 | -27799.4135 |  |  | 0 |  |  |  | -27799.4135 | 0 |  |  | 0
5 | 坡道 |  |  | 预算收入 合价: 198309.2263; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 坡1 (下面有使用功能房间) | (1)面层做法(与地下室车库楼地面面层统一,彩色地坪漆采用防滑地坪漆) (2)80厚C30细石混凝土刚性层,(内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (3)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (4)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (5)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (6)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 123.53 | 227.1188 | 28055.9857 | 123.53 |  | 19552.5521 |  | 227.1188 | 0 |  |  | 0 |  | 227.1188 | 0 |  | 82 | 0 |  |  |  | 227.1188 | 0 |  |  | 0
| 坡2 (下面无使用功能房间) | (1)面层做法(与地下室车库楼地面面层统一,彩色地坪漆采用防滑地坪漆) (2)80厚C30细石混凝土刚性层,(内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (3)100厚C15混凝土垫层 (4)300厚级配砂石碾实 (5)素土夯实,压实系数≥0.94 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 124.2 | 297.5611 | 36957.0891 | 124.2 |  | 32242.7162 |  | 297.5611 | 0 |  |  | 0 |  | 297.5611 | 0 |  | 33 | 0 |  |  |  | 297.5611 | 0 |  |  | 0
| 坡3 车库内坡道 | (1)面层做法(与地下室车库楼地面面层统一,彩色地坪漆采用防滑地坪漆) (2)80厚C30细石混凝土刚性层,(内配c6@150双向钢筋,钢筋置于上部且保护层厚度大于20,分隔缝间距≤6m,钢筋断开缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 550.39 | 139.5283 | 76794.9819 | 550.39 |  | 74182.561 |  | 139.5283 | 0 |  |  | 0 |  | 139.5283 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 139.5283 | 0 |  |  | 0
| 消防水池 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 底板防水 | (1)瓷釉涂料两遍 (2)5厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.0厚(1.5KG/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (4)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 173.77 | 96.9139 | 16840.7261 | 173.77 |  | 10523.1421 |  | 96.9139 | 0 |  |  | 0 |  | 96.9139 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 96.9139 | 0 |  |  | 0
| 内壁防水 | (1)瓷釉涂料两遍 (2)5厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.0厚(1.5KG/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (4)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 385.93 | 102.7659 | 39660.4436 | 385.93 |  | 23371.101 |  | 102.7659 | 0 |  |  | 0 |  | 102.7659 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 102.7659 | 0 |  |  | 0
6 | 防水工程 |  |  | 预算收入 合价: 2061530.2734; 计划成本 合计: 1541562.9665; 预算收入 合价: -379630.9284; 实际成本 合价: -412409.34; 预算收入 合价: 1046012.9734; 实际成本 合价: 630936.99 |  |  |  |  | 1485553.1618 |  |  | 1008444.08
6.1 | 地下室底板3 外防水(Ⅰ级防水) | (1)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 4595.4 | 82.6111 | 379630.9284 | 4595.4 |  | 278021.7 | -4595.4 | 82.6111 | -379630.9284 | -4595.4 | 87.1 | -400259.34 |  | 82.6111 | 0 | 0 | 87.1 | 0 |  |  | 4595.4 | 82.6111 | 379630.9284 | 4595.4 | 87.1 | 400259.34
6.2 | 地下室侧墙2 (Ⅰ级防水) | (1)30厚XPS挤塑聚苯板保护 (2)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) (3)2.0厚聚氨酯防水涂料一道 (4)钢筋混凝土外墙自防水,抗渗等级按设计,表面修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 3304.13 | 115.1149 | 380354.5275 | 3304.13 |  | 246157.685 | 0 | 115.1149 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3304.13 | 115.1149 | 380354.5275 | 3304.13 | 63 | 208160.19 | 防水卷材 |  | 3304.13 | 115.1149 | 380354.5275 | 3304.13 | 58 | 191639.54
6.3 | 地下室顶板1 (种植) | (1)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (2)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (3)70厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡层(内配c6@150双向钢筋,分格缝间距≤6m,缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (4)聚酯无纺布隔离层一道(250/m2) (5)4厚耐根穿刺改性沥青防水卷材 (6)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (7)钢筋混凝土顶板自防水(随捣随抹平),抗渗等级按设计,表面修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 2544.56 | 237.5234 | 604392.6322 | 2544.56 |  | 451189.3901 | 0 | 237.5234 | 0 | 0 | 95.5 | -12150 |  | 237.5234 | 0 |  | 95.5 | 0 |  |  |  | 237.5234 | 0 |  |  | 12150
6.4 | 地下室顶板2 (非种植) | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)70厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡层(内配c6@150双向钢筋网,分格缝间距≤6m,缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (6)聚酯无纺布隔离层一道(250/m2) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (9)钢筋混凝土顶板自防水(随捣随抹平),抗渗等级按设计,表面修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 775.68 | 307.3113 | 238375.2272 | 775.68 |  | 195230.5731 | 0 | 307.3113 | 0 | 0 | 131.5 | 0 |  | 307.3113 | 0 |  | 131.5 | 0 |  |  |  | 307.3113 | 0 |  |  | 0
6.5 | 地下室顶板2 (非种植) 车行 | (1)200厚C30混凝土垫层 (2)300厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)70厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡层(内配c6@150双向钢筋网,分格缝间距≤6m,缝宽12,缝内嵌单组份聚氨酯建筑密封胶) (6)聚酯无纺布隔离层一道(250/m2) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (9)钢筋混凝土顶板自防水(随捣随抹平),抗渗等级按设计,表面修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 1163.51 | 394.3043 | 458776.9582 | 1163.51 |  | 370963.6182 | 0 | 394.3043 | 0 | 0 | 131.5 | 0 |  | 394.3043 | 0 |  | 131.5 | 0 |  |  |  | 394.3043 | 0 |  |  | 0
新增 | 地下室底板3 外防水(Ⅰ级防水)（新增单价，下浮18.6%） | (1)50厚C20细石混凝土保护层 (2)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (3)1.5厚湿铺防水卷材(高分子膜) (4)100厚C20混凝土垫层,随捣随抹平 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | [6 empty] | 0 | 144.8532 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4595.4 | 144.8532 | 665658.4459 | 4595.4 | 92 | 422776.8 |  |  | 4595.4 | 157.89 | 725567.706 | 4595.4 | 88 | 404395.2
7 | 栏杆、栏板 |  |  | 预算收入 合价: 53993.3131; 计划成本 合计: 62334; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼梯栏杆 | (1)楼梯栏杆，900mm高（图纸标注，满足验收标准） (2)材质：镀锌方管，镀锌圆管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0802-9 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 118.4 | 183.1196 | 21681.3645 | 118.4 |  | 21904 |  | 183.1196 | 0 |  |  | 0 |  | 183.1196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 183.1196 | 0 |  |  | 0
| 防护玻璃栏板（坡道位置） | (1)防护玻璃栏板，1100高 (2)铝合金立柱,铝合金扶手面，扶手深灰色亚光氟碳喷涂 (3)8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃,泡沫棒&密封胶，橡胶垫片(L=100mm,3片) (4)钢板，预埋件，螺钉等 (5)柔性导电铜索(仅端部立柱设置) (6)图纸位置:AW-0801-8 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 77.75 | 415.5878 | 32311.9486 | 77.75 |  | 40430 |  | 415.5878 | 0 |  |  | 0 |  | 415.5878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 415.5878 | 0 |  |  | 0
8 | 集水坑大样做法 |  |  | 预算收入 合价: 54763.2177; 计划成本 合计: 26341.28; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 聚合物水泥砂浆（地面） | (1)20厚M20聚合物水泥砂浆 (2)1.0厚(1.5KG/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 48 | 90.3979 | 4339.1016 | 48 |  | 2208 |  | 90.3979 | 0 |  |  | 0 |  | 90.3979 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 90.3979 | 0 |  |  | 0
| 聚合物水泥砂浆（立面） | (1)20厚M20聚合物水泥砂浆 (2)1.0厚(1.5KG/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 156 | 102.4814 | 15987.0923 | 156 |  | 7176 |  | 102.4814 | 0 |  |  | 0 |  | 102.4814 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 102.4814 | 0 |  |  | 0
| 预埋件安装 | (1)预埋铁件制安 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.86 | 7742.564 | 6658.6051 | 0.86 |  | 1272.8 |  | 7742.564 | 0 |  |  | 0 |  | 7742.564 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7742.564 | 0 |  |  | 0
| 集水坑盖板 | (1)40x5镀锌扁钢≤25盖板,均布 (2)下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 36 | 99.9869 | 3599.5286 | 36 |  | 1261.44 |  | 99.9869 | 0 |  |  | 0 |  | 99.9869 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 99.9869 | 0 |  |  | 0
| 预制钢筋混凝土盖板 | (1)电梯集水坑 (2)板厚150,C30混凝土，内配A12@150双层双向钢筋 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 47 | 173.8247 | 8169.761 | 47 |  | 1646.88 |  | 173.8247 | 0 |  |  | 0 |  | 173.8247 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.8247 | 0 |  |  | 0
| 花纹钢板 | (1)5厚花纹钢板，镀锌 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 29 | 201.3111 | 5838.0231 | 29 |  | 1016.16 |  | 201.3111 | 0 |  |  | 0 |  | 201.3111 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 201.3111 | 0 |  |  | 0
| 成品铸铁篦子 | (1)45mm厚成品铸铁篦子 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 28 | 111.6814 | 3127.0805 | 28 |  | 1680 |  | 111.6814 | 0 |  |  | 0 |  | 111.6814 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 111.6814 | 0 |  |  | 0
| 镀锌钢爬梯 | (1)成品镀锌钢爬梯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t | 0.84 | 8385.7448 | 7044.0256 | 0.84 |  | 10080 |  | 8385.7448 | 0 |  |  | 0 |  | 8385.7448 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8385.7448 | 0 |  |  | 0
9 | 其他 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 173024.1312; 计划成本 合计: 404084.31; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 砖砌台阶 | (1)砖砌台阶 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 15.75 | 175.8165 | 2769.1094 | 15.75 |  | 4016.25 |  | 175.8165 | 0 |  |  | 0 |  | 175.8165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.8165 | 0 |  |  | 0
| 混凝土井盖 | (1)混凝土井盖，井盖下方设置防坠落防护网 (2)详见07FJ02107,含提手、钢筋等所有构件 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)图纸位置:坡道大样图(一) | m3 | 8.5 | 1110.6874 | 9440.8428 | 8.5 |  | 11475 |  | 1110.6874 | 0 |  |  | 0 |  | 1110.6874 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1110.6874 | 0 |  |  | 0
| 钢爬梯 | (1)a20钢筋涂防锈漆两道,面刷黑油漆(水池内侧采用不锈钢圆钢) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)图纸位置:坡道大样图(一) | t | 1.6 | 7630.2566 | 12208.4105 | 1.6 |  | 19200 |  | 7630.2566 | 0 |  |  | 0 |  | 7630.2566 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7630.2566 | 0 |  |  | 0
| 钢板止水带 | (1)3mm厚300宽钢板止水带 (2)20x30遇水膨胀止水胶(SM胶) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 2289.09 | 29.317 | 67109.1882 | 2289.09 |  | 96141.78 |  | 29.317 | 0 |  |  | 0 |  | 29.317 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.317 | 0 |  |  | 0
| 设备用房排水沟 | (1)300宽，300高排水沟 (2)盖板:500X380X40成品树脂篦子,含角钢等铁件 (3)C30混凝土，排水沟两侧 (4)沟底沟测,15厚聚合物水泥砂浆 (5)图纸位置:D-AW-0801-8 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 60 | 91.3749 | 5482.492 | 60 |  | 6000 |  | 91.3749 | 0 |  |  | 0 |  | 91.3749 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 91.3749 | 0 |  |  | 0
| 车库排水沟 | (1)300宽，150高排水沟 (2)盖板:500X380X40成品树脂篦子,含角钢等铁件 (3)C30混凝土，排水沟两侧 (4)沟底沟测,15厚聚合物水泥砂浆 (5)图纸位置:D-AW-0801-8 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 205.86 | 73.0601 | 15040.1434 | 205.86 |  | 20586 |  | 73.0601 | 0 |  |  | 0 |  | 73.0601 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.0601 | 0 |  |  | 0
| 地下室顶板盲沟节点 | (1)500宽排水盲沟 (2)盖板:11ZJ901 (3)图纸位置:D-AW-0802图中17号节点 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 94.22 | 56.5568 | 5328.7828 | 94.22 |  | 20728.4 |  | 56.5568 | 0 |  |  | 0 |  | 56.5568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 56.5568 | 0 |  |  | 0
| 电缆沟 | (1)600宽X800高电缆沟 (2)沟底沟测,5~8厚聚合物水泥防水砂浆， (3)250厚实心砖MU10，水泥砂浆强度M7.5 (4)图纸位置:D-AW-电缆沟做法0802-9 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 10.9 | 215.3104 | 2346.8839 | 10.9 |  | 2398 |  | 215.3104 | 0 |  |  | 0 |  | 215.3104 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 215.3104 | 0 |  |  | 0
| 汽车坡道截水沟(一) | (1)300宽，300高排水沟 (2)镀锌钢篦子500x350x40 (3)C20细石混凝土找0.5%坡度,随捣随抹,最薄100厚 (4)300厚级配砂石垫层碾实≥97% (5)路基碾压密实≥0.93 (6)图纸位置：D-AW-0801-6 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 16 | 131.3146 | 2101.0339 | 16 |  | 7136 |  | 131.3146 | 0 |  |  | 0 |  | 131.3146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3146 | 0 |  |  | 0
| 汽车坡道截水沟(二) | (1)300宽，300高排水沟 (2)镀锌钢篦子500x350x40 (3)15厚聚合物水泥砂浆 (4)1厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料一道 (5)图纸位置：D-AW-0801-6 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 25 | 114.5837 | 2864.5935 | 25 |  | 10125 |  | 114.5837 | 0 |  |  | 0 |  | 114.5837 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 114.5837 | 0 |  |  | 0
| 柱护角 | (1)80x80X8阳角橡胶防撞板，用C6x60自攻螺丝固定 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 44.8 | 55.798 | 2499.7523 | 44.8 |  | 1433.6 |  | 55.798 | 0 |  |  | 0 |  | 55.798 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 55.798 | 0 |  |  | 0
| 挡鼠板 | (1)10mm厚成品钢板喷塑挡鼠板，U型不锈钢卡槽与门框固定 (2)顶部贴100高反光条 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 18.9 | 376.8146 | 7121.7963 | 18.9 |  | 4536 |  | 376.8146 | 0 |  |  | 0 |  | 376.8146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 376.8146 | 0 |  |  | 0
| 橡胶止水带 | (1)外贴式橡胶止水带，300mm宽 (2)单组份聚氨酯密封胶 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m | 144 | 89.734 | 12921.6998 | 144 |  | 194400 |  | 89.734 | 0 |  |  | 0 |  | 89.734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 89.734 | 0 |  |  | 0
| 桩头防水 | (1)2厚(2.8kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)聚氨酯密封胶，20x30遇水缓膨胀止水条 (3)钢筋混凝土桩头(清理干净) (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 211.01 | 122.2189 | 25789.4023 | 211.01 |  | 5908.28 |  | 122.2189 | 0 |  |  | 0 |  | 122.2189 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 122.2189 | 0 |  |  | 0
10 | 管理费 |  | 项 | 1 | -127020.8616 | -127020.8616 | 1 |  | 0 | 1 | -127020.8616 | -127020.8616 |  |  | 0 | 1 | -127020.8616 | -127020.8616 |  |  | 0 |  |  |  | -127020.8616 | 0 |  |  | 0
11 | 利润 |  | 项 | 1 | -131910.0619 | -131910.0619 | 1 |  | 0 | 1 | -131910.0619 | -131910.0619 |  |  | 0 | 1 | -131910.0619 | -131910.0619 |  |  | 0 |  |  |  | -131910.0619 | 0 |  |  | 0
九 | 裙楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 2376707.1486; 计划成本 合计: 2210537.5815; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 楼地面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)（公共配套、地下室） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆(WS20) (3)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,面撒粗砂 (4)1.2厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 (5)基层处理剂一道 (6)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 248.21 | 214.068 | 53133.8084 | 248.21 |  | 39202.2874 |  | 214.068 | 0 |  |  | 0 |  | 214.068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 214.068 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 垫层 （公共配套、地下室） | (1)C15砼垫层 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 143.96 | 546.2859 | 78643.3153 | 143.96 |  | 67404.0567 |  | 546.2859 | 0 |  |  | 0 |  | 546.2859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 546.2859 | 0 |  |  | 0
| 楼3b 防滑地砖楼面(有防水、有沉箱) （公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆（WS20） (3)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (4)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (5)15厚M15水泥砂浆面层收光 (6)250~300厚水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (7)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (8)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位，做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (9)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (11)建筑物超高增加费 | m2 | 50.85 | 506.9152 | 25776.6382 | 50.85 |  | 16319.799 |  | 506.9152 | 0 |  |  | 0 |  | 506.9152 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 506.9152 | 0 |  |  | 0
| 楼3c 防滑地砖楼面(有防水、无沉箱) （公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆（WS20） (3)20厚(最薄处)预拌普通防水砂浆(兼找平找坡≥P6,坡向地漏) (4)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管道、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (5)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 19.75 | 238.9272 | 4718.8114 | 19.75 |  | 3000.815 |  | 238.9272 | 0 |  |  | 0 |  | 238.9272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 238.9272 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 防滑地砖楼面(有防水)（公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆（WS20） (3)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (4)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (5)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (6)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 23.82 | 243.2806 | 5794.9439 | 23.82 |  | 3619.2108 |  | 243.2806 | 0 |  |  | 0 |  | 243.2806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 243.2806 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 防滑地砖楼面(有防水)（住宅） | (1)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 23.82 | 123.1389 | 2933.1679 | 23.82 |  | 1095.72 |  | 123.1389 | 0 |  |  | 0 |  | 123.1389 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123.1389 | 0 |  |  | 0
| 楼4a 防滑地砖楼面 （公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)其他非底层:20厚M15水泥砂浆找平 (4)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 1176.64 | 149.0319 | 175356.8885 | 1176.64 |  | 148186.0416 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0
| 楼6 细石混凝土楼面 （公共配套） | (1)50厚C20细石砼随打随抹平 (2)素水泥浆结合层一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 12 | 49.7658 | 597.1899 | 12 |  | 462.6857 |  | 49.7658 | 0 |  |  | 0 |  | 49.7658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.7658 | 0 |  |  | 0
| 楼7a 水泥砂浆楼面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 76.13 | 29.611 | 2254.2851 | 76.13 |  | 1522.6 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.611 | 0 |  |  | 0
| 楼7b 水泥砂浆楼面(防水)（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料,四周返高至完成面以上300,面撒粗砂 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 4.74 | 74.0559 | 351.0252 | 4.74 |  | 227.52 |  | 74.0559 | 0 |  |  | 0 |  | 74.0559 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74.0559 | 0 |  |  | 0
| 楼7c 水泥砂浆楼面 （住宅公区、地下室） | (1)30厚M20水泥砂浆抹面压光(用于楼梯踏部位时按11zJ401第39页第6做法) (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 49.86 | 42.1497 | 2101.5825 | 49.86 |  | 997.2 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0
| 楼9 防静电架空地板楼面（公共配套、地下室） | (1)250高防静电架空金属活动地板(600*600)，3mm厚 (2)25厚M20水泥砂浆保护层,满铺钢丝网(Φ1@15)防裂 (3)1.5厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 (4)与防水材料相适应的基层处理剂一道 (5)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 79.09 | 331.1367 | 26189.5994 | 79.09 |  | 18269.79 |  | 331.1367 | 0 |  |  | 0 |  | 331.1367 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 331.1367 | 0 |  |  | 0
| 楼12 架空层楼面(种植无保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (12)建筑物超高增加费 | m2 | 35.74 | 416.2896 | 14878.1912 | 35.74 |  | 10741.3837 |  | 416.2896 | 0 |  |  | 0 |  | 416.2896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 416.2896 | 0 |  |  | 0
| 楼13 架空层楼面(种植有保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 35.74 | 501.2529 | 17914.7781 | 35.74 |  | 12796.4337 |  | 501.2529 | 0 |  |  | 0 |  | 501.2529 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 501.2529 | 0 |  |  | 0
| 墙面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 内墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝,8-10mm厚瓷砖 (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)20mm玻化微珠保温砂浆 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 149 | 242.6641 | 36156.9511 | 149 |  | 28424.4537 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（无保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝,8-10mm厚瓷砖 (2)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 149 | 173.4738 | 25847.5918 | 149 |  | 19190.5878 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b、内墙3、内墙3a （无保温）墙体 （住宅公区、地下室、住宅） | (1)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 4161.9 | 31.2329 | 129988.0665 | 4161.9 |  | 130957.8928 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（有保温）墙体（公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴内墙面砖,用配套勾缝剂勾缝,8-10mm厚瓷砖 (2)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)25mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 389.65 | 264.4029 | 103024.5741 | 389.65 |  | 83682.6061 |  | 264.4029 | 0 |  |  | 0 |  | 264.4029 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 264.4029 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（无保温）墙体（公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴内墙面砖,用配套勾缝剂勾缝,8-10mm厚瓷砖 (2)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 366.64 | 184.7036 | 67719.715 | 366.64 |  | 55287.8056 |  | 184.7036 | 0 |  |  | 0 |  | 184.7036 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 184.7036 | 0 |  |  | 0
| 内墙3 乳胶漆墙面（有保温）墙体（公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1565.31 | 136.6734 | 213936.2863 | 1565.31 |  | 187458.6229 |  | 136.6734 | 0 |  |  | 0 |  | 136.6734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 136.6734 | 0 |  |  | 0
| 内墙3 乳胶漆墙面（无保温）墙体（公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 1565.31 | 67.4831 | 105631.9693 | 1565.31 |  | 90452.8335 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（有保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 320.31 | 136.294 | 43656.3455 | 320.31 |  | 38359.7316 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 136.294 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 320.31 | 67.1037 | 21493.9906 | 320.31 |  | 27475.1164 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0
| 内墙5a 水泥砂浆墙面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)15厚M15水泥砂浆分层抹平 (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 681.98 | 26.8984 | 18344.1662 | 681.98 |  | 20186.2114 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以下（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以下采用聚合物水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 19.59 | 21.1886 | 415.0856 | 19.59 |  | 506.7242 |  | 21.1886 | 0 |  |  | 0 |  | 21.1886 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21.1886 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以上（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以上采用水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 45.72 | 13.0888 | 598.4191 | 45.72 |  | 1182.6151 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0
| 外墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 外墙1a 真石漆外墙(非铝膜外墙) | (1)涂装封闭底漆+弹涂分格+喷涂真石漆+涂装罩面漆 (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (4)8厚聚合物水泥防水砂浆 (5)12厚M15水泥砂浆找平层 (6)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (7)墙体基层 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 185 | 175.3233 | 32434.8053 | 185 |  | 26078.6899 |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0 |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0
| 外墙2a 幕墙外墙(非铝膜外墙) | (1)面层及龙骨做法(详幕墙设计) (2)1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (3)8厚聚合物水泥防水砂浆 (4)12厚M15水泥砂浆找平层 (5)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (6)墙体基层 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 123.33 | 105.7915 | 13047.265 | 123.33 |  | 7087.2684 |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0 |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0
| 踢脚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 踢1 水泥砂浆踢脚 | (1)5厚M20水泥砂浆抹面压光，高度100mm (2)墙体基层处理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m | 722.15 | 6.8574 | 4952.0592 | 722.15 |  | 7356.2873 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0
| 踢2 面砖踢脚 （公共配套、地下室） | (1)10厚专用面砖踢脚板,白水泥浆擦缝，高度100mm (2)5厚M20水泥砂浆结合层 (3)10厚M15水泥砂浆打底扫毛 (4)墙体基层处理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m | 285.29 | 17.8026 | 5078.9149 | 285.29 |  | 5361.7403 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0
| 踢3 地坪漆踢脚 | (1)面刷防静电环氧地坪漆(防静电地坪漆A级) (2)满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 (3)5~8厚M15水泥砂浆 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 26 | 5.3304 | 138.5893 | 26 |  | 453.375 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0
| 踢4 金属踢脚 | (1)3mm厚100mm高防静电金属踢脚板(水泥钉与墙体钉牢,自攻螺丝与金属架固定) (2)墙体基层处理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m | 56.69 | 59.8006 | 3390.0934 | 56.69 |  | 1814.08 |  | 59.8006 | 0 |  |  | 0 |  | 59.8006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 59.8006 | 0 |  |  | 0
| 天棚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 公共配套 | (1)吊顶，方形铝板(金属板)，铝扣板300*300*0.8，（再生资源回收站的吊顶选用浅色吊顶） (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 106.15 | 150.9193 | 16020.0874 | 106.15 |  | 17514.75 |  | 150.9193 | 0 |  |  | 0 |  | 150.9193 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 150.9193 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 （架空层）公共配套 | (1)吊顶，仿木纹外观效果的铝方格栅吊顶，木纹格栅25*120*1.2 (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 424.6 | 247.9186 | 105266.2303 | 424.6 |  | 93412 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0
| 顶2 涂料顶棚 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 146.99 | 49.0734 | 7213.3055 | 146.99 |  | 3924.633 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0
| 顶3 乳胶漆顶棚 （公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 527.5 | 49.4908 | 26106.3797 | 527.5 |  | 14011.7188 |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0 |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0
| 顶5 吸音顶棚 （公共配套） | (1)吸音棉50mm厚,≥32Kg/m3 (2)0.6mm铝合金孔板 (3)三角龙骨及L40*40*5万能角铁 (4)镀锌螺纹吊杆Φ6 (5)膨胀螺栓Φ6X60 (6)钢筋混凝土板底清理 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1183.27 | 281.2855 | 332836.6813 | 1183.27 |  | 218904.95 |  | 281.2855 | 0 |  |  | 0 |  | 281.2855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 281.2855 | 0 |  |  | 0
| 台阶、散水 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 台/坡1 (有结构板) | (1)20厚M20水泥砂浆 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)钢筋混凝土楼板 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 100 | 25.3809 | 2538.0853 | 100 |  | 2346.5891 |  | 25.3809 | 0 |  |  | 0 |  | 25.3809 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25.3809 | 0 |  |  | 0
| 台/坡2 (无结构板) | (1)100厚C15混凝土垫层兼台阶踏步 (2)300厚级配砂石碾实 (3)素土夯实,压实系数≥0.94 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 100 | 160.8403 | 16084.0251 | 100 |  | 11326.1379 |  | 160.8403 | 0 |  |  | 0 |  | 160.8403 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 160.8403 | 0 |  |  | 0
| 散水 | (1)60厚C20混凝土,抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道,缝内嵌建筑密封胶),宽度不小于800mm (2)150mm厚卵石(砾石)垫层(5~32粒径) (3)素土夯实,向外坡5%,压实系数≥0.94 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 460.39 | 84.3278 | 38823.6716 | 460.39 |  | 13269.7557 |  | 84.3278 | 0 |  |  | 0 |  | 84.3278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3278 | 0 |  |  | 0
| 屋面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 屋1（Ⅰ级防水，有保温层）上人屋面 | (1)8mm厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (6)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (11)建筑物超高增加费 | m2 | 191.84 | 511.5247 | 98130.9049 | 191.84 |  | 58408.5311 |  | 511.5247 | 0 |  |  | 0 |  | 511.5247 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 511.5247 | 0 |  |  | 0
| 屋2（Ⅰ级防水有保温层）不上人屋面 | (1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (2)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (3)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (4)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (5)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 36.97 | 364.3708 | 13470.7883 | 36.97 |  | 7999.1273 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0
| 屋3（Ⅰ级防水）种植屋面 | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 749.99 | 499.3844 | 374533.3175 | 749.99 |  | 218377.8067 |  | 499.3844 | 0 |  |  | 0 |  | 499.3844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 499.3844 | 0 |  |  | 0
| 屋4 雨棚 | (1)同相邻外墙材质及颜色,并在檐下三边做滴水线 (2)20厚水泥砂浆保护层,保持找坡 (3)3厚高分子益胶泥(刮涂)水平及上返高度不小于300,左右延伸不小于150 (4)水泥砂浆找坡,阴角处抹圆角,半径大于50;砂浆最薄处不得小于15;无组织排水时向外(滴水面)找坡不小于2%,有组织排水时向地漏位置找坡不小于2% (5)钢筋混凝土结构板,混凝土板与根部混凝土反坎同时支模,一次性浇注 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 201.91 | 66.2975 | 13386.1324 | 201.91 |  | 11341.1485 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0
| 屋5 室外平台 | (1)8厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (4)20厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (5)2厚聚氨酯防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 200.56 | 277.5391 | 55663.2345 | 200.56 |  | 37130.3777 |  | 277.5391 | 0 |  |  | 0 |  | 277.5391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 277.5391 | 0 |  |  | 0
| 玻璃幕墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 玻璃幕墙 | (1)玻璃幕墙，含弧面、玻璃门、可开启窗、五金等综合考虑 (2)断热铝合金+较低透光Low-E中空玻璃(6+12A+6) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 321.71 | 924.9215 | 297556.5115 | 321.71 |  | 337152.08 |  | 924.9215 | 0 |  |  | 0 |  | 924.9215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 924.9215 | 0 |  |  | 0
| 栏杆、栏板 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼梯栏杆 | (1)楼梯栏杆，900mm高，满足验收标准 (2)材质：镀锌方管，镀锌圆管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0802-9 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 88.8 | 188.7345 | 16759.6263 | 88.8 |  | 16428 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0
| 护窗栏杆 | (1)护窗栏杆，1020mm高，满足验收标准 (2)材质：铝合金方管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0801-4 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 13.93 | 291.6427 | 4062.5828 | 13.93 |  | 2577.05 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0
| 防护栏杆 | (1)防护栏杆，1200mm高，满足验收标准 (2)镀锌钢栏杆，预埋件等综合考虑 (3)做法参15J403-1-D16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 79.5 | 227.4318 | 18080.8277 | 79.5 |  | 7552.5 |  | 227.4318 | 0 |  |  | 0 |  | 227.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 227.4318 | 0 |  |  | 0
| 钢板、不锈钢地面 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼14 不锈钢板楼面 | (1)3.0厚不锈钢排水沟,SS304拉丝不锈钢刨槽防滑板(成品定制),背面刮涂瓷砖胶拼缝(塞焊孔)满焊,焊缝打磨平整 (2)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整,预埋网格钢龙骨及预埋钢板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 32 | 539.9502 | 17278.4048 | 32 |  | 18218.88 |  | 539.9502 | 0 |  |  | 0 |  | 539.9502 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 539.9502 | 0 |  |  | 0
| 楼15 5厚钢板楼面 | (1)5厚钢板(表面防腐防锈处理),背面刮涂瓷砖胶,塞焊孔满焊,焊缝打磨平整 (2)预埋钢板200*200*12 (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整,预埋钢板 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 136 | 371.0764 | 50466.3936 | 136 |  | 53208.64 |  | 371.0764 | 0 |  |  | 0 |  | 371.0764 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 371.0764 | 0 |  |  | 0
| 其他 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 防洪板 | (1)定型产品铝合金防淹板 (2)镀铬槽钢，槽钢孔，预埋件，内设胶垫做衬面，40厚铝合金防淹板，做凹凸槽 (3)详见07FJ02-133 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 8.4 | 1385.5139 | 11638.3164 | 8.4 |  | 12270.72 |  | 1385.5139 | 0 |  |  | 0 |  | 1385.5139 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1385.5139 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -206621.3735 | -206621.3735 | 1 |  | 0 | 1 | -206621.3735 | -206621.3735 |  |  | 0 | 1 | -206621.3735 | -206621.3735 |  |  | 0 |  |  |  | -206621.3735 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -169086.0979 | -169086.0979 | 1 |  | 0 | 1 | -169086.0979 | -169086.0979 |  |  | 0 | 1 | -169086.0979 | -169086.0979 |  |  | 0 |  |  |  | -169086.0979 | 0 |  |  | 0
十 | 1#塔楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 5630669.5389; 计划成本 合计: 5998161.2409; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: -87245.0685; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87245.0685
| 楼地面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)（公共配套、地下室） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆(WS20) (3)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,面撒粗砂 (4)1.2厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 (5)基层处理剂一道 (6)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 7.07 | 214.0774 | 1513.5275 | 7.07 |  | 1116.6358 |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0 |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 垫层 （公共配套、地下室） | (1)C15砼垫层 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.77 | 546.2954 | 966.9428 | 1.77 |  | 828.7384 |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0 |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0
| 楼3b 防滑地砖楼面(有防水、有沉箱) （住宅） | (1)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)15厚M15水泥砂浆面层收光 (4)250~300厚水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (5)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位，做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (7)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 357.79 | 397.7092 | 142296.3916 | 357.79 |  | 67879.0973 |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0 |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0
| 楼3c 防滑地砖楼面(有防水、无沉箱) （住宅） | (1)20厚(最薄处)预拌普通防水砂浆(兼找平找坡≥P6,坡向地漏) (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管道、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 357.79 | 123.4519 | 44169.8424 | 357.79 |  | 19355.2788 |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0 |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0
| 楼3d 防滑地砖楼面(有防水) （住宅） | (1)20厚M15水泥砂浆保护层 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管道、烟道、阴阳角等薄弱部位，做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 899.12 | 110.0406 | 98939.7096 | 899.12 |  | 48639.4764 |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0 |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 防滑地砖楼面(有防水)（住宅） | (1)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 1021.77 | 89.3831 | 91328.9652 | 1021.77 |  | 53206.1878 |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0 |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 填充（结构降板300的阳台） | (1)基层处理剂一道 (2)200厚水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 722.15 | 117.1067 | 84568.5678 | 722.15 |  | 37262.94 |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0 |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0
| 楼3f 防滑地砖楼面(有防水、有保温)保温砂浆（架空休闲） | (1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c4@100双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (2)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (3)100厚挤塑聚苯板 (4)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (5)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 132.35 | 581.6825 | 76985.6784 | 132.35 |  | 28065.7632 |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0 |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0
| 楼4a 防滑地砖楼面 （公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)其他非底层:20厚M15水泥砂浆找平 (4)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 32.38 | 149.0319 | 4825.6527 | 32.38 |  | 4340.1102 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0
| 楼4a 防滑地砖楼面 （住宅公区） | (1)其他非底层:20厚M15水泥砂浆找平 (2)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 905.94 | 21.8052 | 19754.1578 | 905.94 |  | 25453.9763 |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0 |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0
| 楼4b 防滑地砖楼面 （住宅） | (1)25厚M20水泥砂浆找平层 (2)5厚水性阻尼隔音涂料,四周沿墙上翻300(楼板计权撞击声压级不大于65dB) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 8135.24 | 148.7568 | 1210172.5992 | 8135.24 |  | 985151.1837 |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0 |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0
| 楼7a 水泥砂浆楼面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 113.22 | 29.611 | 3352.5569 | 113.22 |  | 3181.1149 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.611 | 0 |  |  | 0
| 楼7b 水泥砂浆楼面(防水)（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料,四周返高至完成面以上300,面撒粗砂 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 7.2 | 74.0465 | 533.1345 | 7.2 |  | 403.8967 |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0 |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0
| 楼7c 水泥砂浆楼面 （住宅公区、地下室） | (1)30厚M20水泥砂浆抹面压光(用于楼梯踏部位时按11zJ401第39页第6做法) (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 16.72 | 42.1497 | 704.7425 | 16.72 |  | 537.4667 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0
| 楼10a 防静电地坪漆楼面（公共配套、地下室） | (1)防静电地坪漆(A级)两道,5mm厚 (2)40厚C20细石混凝土随捣随抹光 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 10.12 | 123.3475 | 1248.277 | 10.12 |  | 509.383 |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0 |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0
| 楼12 架空层楼面(种植无保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (12)建筑物超高增加费 | m2 | 74.91 | 416.8492 | 31226.1749 | 74.91 |  | 22513.6278 |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0 |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0
| 楼13 架空层楼面(种植有保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 74.91 | 501.822 | 37591.4833 | 74.91 |  | 26820.9528 |  | 501.822 | 0 |  |  | 0 |  | 501.822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 501.822 | 0 |  |  | 0
| 墙面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 1759972.479; 计划成本 合计: 1463572.8472; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: -87245.0685; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 87245.0685
| 内墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝，8-10mm厚瓷砖 (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)20mm玻化微珠保温砂浆 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 164.78 | 242.6641 | 39986.1906 | 164.78 |  | 14078.4976 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）墙体 （住宅公区、地下室） | (1)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (2)20mm玻化微珠保温砂浆 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 55.83 | 100.4042 | 5605.5681 | 55.83 |  | 4770.0117 |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0 |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）预制墙体（住宅公区、地下室） | (1)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (2)20mm玻化微珠保温砂浆 (3)预制墙板墙体:界面剂一道 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 58.2 | 73.0411 | 4250.9913 | 58.2 |  | 3606.7852 |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0 |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（无保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝，8-10mm厚瓷砖 (2)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 140.64 | 173.4738 | 24397.3511 | 140.64 |  | 3300.2429 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b、内墙3、内墙3a （无保温）墙体 （住宅公区、地下室、住宅） | (1)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 7123.55 | 31.2329 | 222488.8851 | 7123.55 |  | 224148.8497 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b、内墙3、内墙3a （无保温）预制墙体（住宅公区、地下室、住宅） | (1)预制墙板墙体:界面剂一道 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 16847.77 | 3.8508 | 64876.6731 | 16847.77 |  | 0 |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（有保温）墙体（住宅） | (1)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)25mm玻化微珠保温砂浆 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 1719.89 | 132.6519 | 228146.7609 | 1719.89 |  | 184781.7923 |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0 |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（有保温）预制墙体（住宅） | (1)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)25mm玻化微珠保温砂浆 (4)预制墙板墙体:界面剂一道 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 301.05 | 105.2888 | 31697.1961 | 301.05 |  | 25279.8472 |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0 |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0
| 内墙3 乳胶漆墙面（无保温）墙体（公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 5.11 | 67.4831 | 344.8386 | 5.11 |  | 164.9809 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0
| 内墙3a 乳胶漆墙面（有保温）墙体（住宅） | (1)35mmXPS+12mm纸面石膏板,专用粘结剂黏贴,塑料锚栓双向中距500锚固 (2)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 4808.02 | 80.0597 | 384928.6866 | 4808.02 |  | 151288.6345 |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0 |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0
| 内墙3a 乳胶漆墙面（有保温）预制墙体（住宅） | (1)35mmXPS+12mm纸面石膏板,专用粘结剂黏贴,塑料锚栓双向中距500锚固 (2)预制墙板墙体:界面剂一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 1145.24 | 52.6776 | 60328.4956 | 1145.24 |  | 18323.84 |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0 |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0
| 内墙4a 涂料墙面(防水) 墙体（公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)满刮耐水外墙腻子,打磨平整 (3)3厚高分子益胶泥 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 38.29 | 92.6837 | 3548.8606 | 38.29 |  | 2748.6818 |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0 |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（有保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 434.14 | 136.294 | 59170.6966 | 434.14 |  | 51991.8013 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 136.294 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（有保温）预制墙板（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)预制墙板墙体:界面剂一道 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 1025.93 | 108.9119 | 111736.0222 | 1025.93 |  | 98241.1543 |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0 |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 2694.03 | 67.1037 | 180779.418 | 2694.03 |  | 322632.0371 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）预制墙板（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)预制墙板墙体:界面剂一道 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 4.68 | 39.7406 | 185.9859 | 4.68 |  | 448.1481 |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0 |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0
| 内墙5a 水泥砂浆墙面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)15厚M15水泥砂浆分层抹平 (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 1275.43 | 26.8984 | 34307.0177 | 1275.43 |  | 37751.9863 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以上（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以上采用水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 524.38 | 13.0888 | 6863.4949 | 524.38 |  | 13563.861 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0
| 外墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 1759972.479; 计划成本 合计: 1463572.8472; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: -87245.0685; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 87245.0685
| 外墙1a 真石漆外墙(非铝膜外墙) | (1)涂装封闭底漆+弹涂分格+喷涂真石漆+涂装罩面漆 (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (4)8厚聚合物水泥防水砂浆 (5)12厚M15水泥砂浆找平层 (6)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (7)墙体基层 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 736.04 | 175.3233 | 129044.9411 | 736.04 |  | 103756.5346 | 0 | 175.3233 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 76.3 | 0 |  | 60 | 0 |  |  |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0
| 外墙1b 真石漆外墙(铝膜外墙) | (1)涂装封闭底漆+弹涂分格+喷涂真石漆+涂装罩面漆 (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (4)界面剂一道 (5)墙体基层 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 11632.01 | 134.2928 | 1562095.0662 | 11632.01 |  | 1320233.135 | 0 | 134.2928 | 0 | -2127.9285 | 41 | -87245.0685 |  | 121.24 | 0 |  | 41 | 0 |  | 0 |  | 134.2928 | 0 | 2127.9285 | 41 | 87245.0685
| 外墙2a 幕墙外墙(非铝膜外墙) | (1)面层及龙骨做法(详幕墙设计) (2)1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (3)8厚聚合物水泥防水砂浆 (4)12厚M15水泥砂浆找平层 (5)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (6)墙体基层 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 384.43 | 105.7915 | 40669.4242 | 384.43 |  | 22091.6126 | 0 | 105.7915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0
| 外墙2b 幕墙外墙(铝膜外墙) | (1)面层及龙骨做法(详幕墙设计) (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (4)界面剂一道 (5)墙体基层 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 384.43 | 73.2592 | 28163.0476 | 384.43 |  | 17491.565 | 0 | 73.2592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.2592 | 0 |  |  | 0
| 踢脚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 踢1 水泥砂浆踢脚 | (1)5厚M20水泥砂浆抹面压光，高度100mm (2)墙体基层处理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m | 2155.13 | 6.8574 | 14778.5519 | 2155.13 |  | 21953.5492 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0
| 踢2 面砖踢脚 （公共配套、地下室） | (1)10厚专用面砖踢脚板,白水泥浆擦缝，高度100mm (2)5厚M20水泥砂浆结合层 (3)10厚M15水泥砂浆打底扫毛 (4)墙体基层处理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m | 185.15 | 17.8026 | 3296.1586 | 185.15 |  | 3479.7091 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0
| 踢3 地坪漆踢脚 | (1)面刷防静电环氧地坪漆(防静电地坪漆A级) (2)满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 (3)5~8厚M15水泥砂浆 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 18 | 5.3304 | 95.9465 | 18 |  | 313.875 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0
| 天棚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 公共配套 | (1)吊顶，方形铝板(金属板)，铝扣板300*300*0.8 (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 6.6 | 150.9288 | 996.1302 | 6.6 |  | 1089 |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0 |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 （架空层）公共配套 | (1)吊顶，仿木纹外观效果的铝方格栅吊顶，木纹格栅25*120*1.2 (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 535.54 | 247.9186 | 132770.3179 | 535.54 |  | 117818.8 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 （住宅卫生间）公共配套 | (1)1.0厚JS-Ⅱ涂膜防潮层 (2)钢筋混凝土板底清理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 4893.39 | 6.3926 | 31281.6634 | 4893.39 |  | 1076545.8 |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0
| 顶2 涂料顶棚 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 10474.27 | 49.0734 | 514008.5004 | 10474.27 |  | 279663.009 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0
| 凸窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 凸窗顶板 | (1)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护层兼找坡,外找坡5% (2)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 493.68 | 72.0073 | 35548.5462 | 493.68 |  | 23732.4654 |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0 |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0
| 凸窗顶板 预制凸窗时 | (1)15厚M20聚合物水泥砂浆保护层 (2)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 317.25 | 69.2757 | 21977.7135 | 317.25 |  | 15251.0222 |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0 |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0
| 屋面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 屋1（Ⅰ级防水，有保温层）上人屋面 | (1)8mm厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (6)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (11)建筑物超高增加费 | m2 | 160.9 | 511.5342 | 82305.8557 | 160.9 |  | 48988.3896 |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0 |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0
| 屋2（Ⅰ级防水有保温层）不上人屋面 | (1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (2)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (3)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (4)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (5)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 72.48 | 364.3708 | 26409.5952 | 72.48 |  | 15682.3572 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0
| 屋3（Ⅰ级防水）种植屋面 | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 238.73 | 499.3654 | 119213.5129 | 238.73 |  | 69512.0386 |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0 |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0
| 屋4 雨棚 | (1)同相邻外墙材质及颜色,并在檐下三边做滴水线 (2)20厚水泥砂浆保护层,保持找坡 (3)3厚高分子益胶泥(刮涂)水平及上返高度不小于300,左右延伸不小于150 (4)水泥砂浆找坡,阴角处抹圆角,半径大于50;砂浆最薄处不得小于15;无组织排水时向外(滴水面)找坡不小于2%,有组织排水时向地漏位置找坡不小于2% (5)钢筋混凝土结构板,混凝土板与根部混凝土反坎同时支模,一次性浇注 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 238.73 | 66.2975 | 15827.2071 | 238.73 |  | 13409.303 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0
| 屋5 室外平台 | (1)8厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (4)20厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (5)2厚聚氨酯防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 3.14 | 277.5201 | 871.4131 | 3.14 |  | 581.3192 |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0 |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0
| 屋6 Ⅰ级防水种植屋面 | (1)8厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (6)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 45.63 | 535.5967 | 24439.2778 | 45.63 |  | 13892.7298 |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0 |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0
| 栏杆、栏板 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼梯栏杆 | (1)楼梯栏杆，900mm高，满足验收标准 (2)材质：镀锌方管，镀锌圆管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0802-9 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 357.75 | 188.7345 | 67519.7781 | 357.75 |  | 66183.75 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0
| 护窗栏杆 | (1)护窗栏杆，1020mm高，满足验收标准 (2)材质：铝合金方管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0801-4 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 1030.2 | 291.6427 | 300450.3084 | 1030.2 |  | 190587 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0
| 玻璃栏板（高1150） | (1)玻璃栏杆，高1200mm (2)铝合金立柱,铝合金扶手面，扶手深灰色亚光氟碳喷涂 (3)8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃,泡沫棒&密封胶，橡胶垫片(L=100mm,3片) (4)钢板，预埋件，螺钉 (5)柔性导电铜索(仅端部立柱设置) (6)图纸位置:AW-0801-8 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m | 688.06 | 430.4027 | 296142.9133 | 688.06 |  | 65365.7 |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0 |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0
| 其他 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 砖砌台阶 | (1)砖砌台阶 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 15.75 | 181.052 | 2851.5688 | 15.75 |  | 3006.675 |  | 181.052 | 0 |  |  | 0 |  | 181.052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 181.052 | 0 |  |  | 0
| 钢爬梯 | (1)屋面钢爬梯，综合考虑 (2)钢护笼，热镀锌钢管，预埋件等综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)图纸位置:AW-0801-5 (5)建筑物超高增加费 | t | 0.654 | 10475.9473 | 6851.2695 | 0.654 |  | 7848 |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0 |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0
| 风帽 | (1)厨房排气道风帽，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 6 | 39.6268 | 237.7606 | 6 |  | 250.68 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 五防阀 | (1)厨房排气道五防阀，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 204 | 39.6268 | 8083.8587 | 204 |  | 8523.12 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 组合阀 | (1)厨房排气道组合阀，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 204 | 39.6268 | 8083.8587 | 204 |  | 8523.12 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -680974.0737 | -680974.0737 | 1 |  | 0 | 1 | -680974.0737 | -680974.0737 |  |  | 0 | 1 | -680974.0737 | -680974.0737 |  |  | 0 |  |  |  | -680974.0737 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -476192.1102 | -476192.1102 | 1 |  | 0 | 1 | -476192.1102 | -476192.1102 |  |  | 0 | 1 | -476192.1102 | -476192.1102 |  |  | 0 |  |  |  | -476192.1102 | 0 |  |  | 0
十一 | 2#塔楼装饰 |  |  | 预算收入 合价: 5477654.141; 计划成本 合计: 5984644.5751; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 楼地面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 防滑地砖楼面(有防水)（公共配套、地下室） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)5-8厚聚合物水泥砂浆，湿拌M20砂浆(WS20) (3)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,面撒粗砂 (4)1.2厚聚氨酯防水涂料一道,四周返高至完成面以上300 (5)基层处理剂一道 (6)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 7.07 | 214.0774 | 1513.5275 | 7.07 |  | 1116.6358 |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0 |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 214.0774 | 0 |  |  | 0
| 楼3a 垫层 （公共配套、地下室） | (1)C15砼垫层 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m3 | 1.77 | 546.2954 | 966.9428 | 1.77 |  | 828.7384 |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0 |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 546.2954 | 0 |  |  | 0
| 楼3b 防滑地砖楼面(有防水、有沉箱) （住宅） | (1)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)15厚M15水泥砂浆面层收光 (4)250~300厚水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (5)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),四周上翻超过地面完成面300,管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位，做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (7)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 357.79 | 397.7092 | 142296.3916 | 357.79 |  | 67879.0973 |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0 |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 397.7092 | 0 |  |  | 0
| 楼3c 防滑地砖楼面(有防水、无沉箱) （住宅） | (1)20厚(最薄处)预拌普通防水砂浆(兼找平找坡≥P6,坡向地漏) (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管道、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 357.79 | 123.4519 | 44169.8424 | 357.79 |  | 19355.2788 |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0 |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123.4519 | 0 |  |  | 0
| 楼3d 防滑地砖楼面(有防水) （住宅） | (1)20厚M15水泥砂浆保护层 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周上翻超过地面完成面300,管道、烟道、阴阳角等薄弱部位，做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300 (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 899.12 | 110.0406 | 98939.7096 | 899.12 |  | 48639.4764 |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0 |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 110.0406 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 防滑地砖楼面(有防水)（住宅） | (1)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (2)2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 1021.77 | 89.3831 | 91328.9652 | 1021.77 |  | 53206.1878 |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0 |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 89.3831 | 0 |  |  | 0
| 楼3e 填充（结构降板300的阳台） | (1)基层处理剂一道 (2)200厚水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 841.74 | 117.1067 | 98573.3522 | 841.74 |  | 43433.784 |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0 |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 117.1067 | 0 |  |  | 0
| 楼3f 防滑地砖楼面(有防水、有保温)保温砂浆（架空休闲） | (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c4@100双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)100厚挤塑聚苯板 (6)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)一道,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300,上返部位撒粗砂,附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面) (7)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (10)建筑物超高增加费 | m2 | 132.35 | 581.6825 | 76985.6784 | 132.35 |  | 28065.7632 |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0 |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 581.6825 | 0 |  |  | 0
| 楼4a 防滑地砖楼面 （公共配套） | (1)8-10厚防滑地砖,干水泥砂浆填缝 (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)其他非底层:20厚M15水泥砂浆找平 (4)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 146.26 | 149.0319 | 21797.4049 | 146.26 |  | 19604.2161 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 149.0319 | 0 |  |  | 0
| 楼4a 防滑地砖楼面 （住宅公区） | (1)其他非底层:20厚M15水泥砂浆找平 (2)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 1336.4 | 21.8052 | 29140.4028 | 1336.4 |  | 37548.5064 |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0 |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21.8052 | 0 |  |  | 0
| 楼4b 防滑地砖楼面 （住宅） | (1)25厚M20水泥砂浆找平层 (2)5厚水性阻尼隔音涂料,四周沿墙上翻300(楼板计权撞击声压级不大于65dB) (3)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 8135.24 | 148.7568 | 1210172.5992 | 8135.24 |  | 985151.1837 |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0 |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 148.7568 | 0 |  |  | 0
| 楼7a 水泥砂浆楼面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 187.45 | 29.611 | 5550.5811 | 187.45 |  | 5266.7372 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  | 29.611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29.611 | 0 |  |  | 0
| 楼7b 水泥砂浆楼面(防水)（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)20厚M20水泥砂浆抹面压光 (2)1.5厚聚氨酯防水涂料,四周返高至完成面以上300,面撒粗砂 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 7.2 | 74.0465 | 533.1345 | 7.2 |  | 403.8967 |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0 |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74.0465 | 0 |  |  | 0
| 楼7c 水泥砂浆楼面 （住宅公区、地下室） | (1)30厚M20水泥砂浆抹面压光(用于楼梯踏部位时按11zJ401第39页第6做法) (2)刷素水泥浆一道 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 766.35 | 42.1497 | 32301.3984 | 766.35 |  | 24634.4249 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42.1497 | 0 |  |  | 0
| 楼10a 防静电地坪漆楼面（公共配套、地下室） | (1)防静电地坪漆(A级)两道,5mm厚 (2)40厚C20细石混凝土随捣随抹光 (3)钢筋混凝土底板自防水,抗渗等级按设计要求,防水另详/钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 22 | 123.3475 | 2713.6457 | 22 |  | 1107.3543 |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0 |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123.3475 | 0 |  |  | 0
| 楼12 架空层楼面(种植无保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (11)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (12)建筑物超高增加费 | m2 | 74.91 | 416.8492 | 31226.1749 | 74.91 |  | 22513.6278 |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0 |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 416.8492 | 0 |  |  | 0
| 楼13 架空层楼面(种植有保温) （住宅公区） | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道250g/m2 (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 74.91 | 501.822 | 37591.4833 | 74.91 |  | 26820.9528 |  | 501.822 | 0 |  |  | 0 |  | 501.822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 501.822 | 0 |  |  | 0
| 墙面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 87245.0685 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 87245.0685
| 内墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝，8-10mm厚瓷砖 (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)20mm玻化微珠保温砂浆 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 15 | 242.6641 | 3639.9615 | 15 |  | 1281.5722 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 242.6641 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）墙体 （住宅公区、地下室） | (1)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (2)20mm玻化微珠保温砂浆 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 55.83 | 100.4042 | 5605.5681 | 55.83 |  | 4770.0117 |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0 |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100.4042 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（有保温）预制墙体（住宅公区、地下室） | (1)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (2)20mm玻化微珠保温砂浆 (3)预制墙板墙体:界面剂一道 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 58.2 | 73.0411 | 4250.9913 | 58.2 |  | 3606.7852 |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0 |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.0411 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 面砖墙面（无保温）墙体 （公共配套） | (1)专用粘结剂粘贴面砖(到顶),美缝剂勾缝，8-10mm厚瓷砖 (2)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 153.75 | 173.4738 | 26671.5922 | 153.75 |  | 3607.8808 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.4738 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b、内墙3、内墙3a （无保温）墙体 （住宅公区、地下室、住宅） | (1)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 7594.72 | 31.2329 | 237204.8747 | 7594.72 |  | 238974.6337 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 31.2329 | 0 |  |  | 0
| 内墙2a 、内墙2b、内墙3、内墙3a （无保温）预制墙体（住宅公区、地下室、住宅） | (1)预制墙板墙体:界面剂一道 (2)基层墙体 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 17078.29 | 3.8508 | 65764.3496 | 17078.29 |  | 0 |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8508 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（有保温）墙体（住宅） | (1)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)25mm玻化微珠保温砂浆 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 1548.83 | 132.6519 | 205455.3185 | 1548.83 |  | 166403.4231 |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0 |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132.6519 | 0 |  |  | 0
| 内墙2b 面砖墙面(防水)（有保温）预制墙体（住宅） | (1)3厚高分子益胶泥(注:住宅卫生间防水层高度至至天花板底,厨房防水层高度至楼地面完成面1200,下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300) (2)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (3)25mm玻化微珠保温砂浆 (4)预制墙板墙体:界面剂一道 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 284.68 | 105.2888 | 29973.6183 | 284.68 |  | 23905.2214 |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0 |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105.2888 | 0 |  |  | 0
| 内墙3 乳胶漆墙面（无保温）墙体（公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (4)基层墙体 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 406.26 | 67.4831 | 27415.6837 | 406.26 |  | 13116.4662 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4831 | 0 |  |  | 0
| 内墙3a 乳胶漆墙面（有保温）墙体（住宅） | (1)35mmXPS+12mm纸面石膏板,专用粘结剂黏贴,塑料锚栓双向中距500锚固 (2)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 4429.19 | 80.0597 | 354599.6667 | 4429.19 |  | 139368.4109 |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0 |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.0597 | 0 |  |  | 0
| 内墙3a 乳胶漆墙面（有保温）预制墙体（住宅） | (1)35mmXPS+12mm纸面石膏板,专用粘结剂黏贴,塑料锚栓双向中距500锚固 (2)预制墙板墙体:界面剂一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 622.15 | 52.6776 | 32773.3694 | 622.15 |  | 9954.4 |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0 |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 52.6776 | 0 |  |  | 0
| 内墙4a 涂料墙面(防水) 墙体（公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)满刮耐水外墙腻子,打磨平整 (3)3厚高分子益胶泥 (4)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (5)基层墙体 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 38.29 | 92.6837 | 3548.8606 | 38.29 |  | 2748.6818 |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0 |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92.6837 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（有保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 259.12 | 136.294 | 35316.5129 | 259.12 |  | 31031.7307 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  | 136.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 136.294 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（有保温）预制墙板（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)预制墙板墙体:界面剂一道 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 12.72 | 108.9119 | 1385.3598 | 12.72 |  | 1218.0436 |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0 |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 108.9119 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）墙体（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)墙体:20厚M20水泥砂浆分层抹平 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 2436.43 | 67.1037 | 163493.5013 | 2436.43 |  | 291782.3388 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 67.1037 | 0 |  |  | 0
| 内墙4b 涂料墙面（无保温）预制墙板（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)10厚抗裂砂浆,中间压入一道耐碱玻纤网格布 (4)20mm玻化微珠保温砂浆 (5)预制墙板墙体:界面剂一道 (6)基层墙体 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 786.23 | 39.7406 | 31245.2315 | 786.23 |  | 75287.9268 |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0 |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.7406 | 0 |  |  | 0
| 内墙5a 水泥砂浆墙面 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)15厚M15水泥砂浆分层抹平 (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 1758.49 | 26.8984 | 47300.5555 | 1758.49 |  | 52050.2813 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 26.8984 | 0 |  |  | 0
| 内墙5b 水泥砂浆墙面(防水)1.8米以上（住宅公区、公共配套、地下室） | (1)1.8米以上采用水泥砂浆找平层，5mm厚M10湿拌砂浆(WP10) (2)素水泥浆一道 (3)基层墙体 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 524.38 | 13.0888 | 6863.4949 | 524.38 |  | 13563.861 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13.0888 | 0 |  |  | 0
| 外墙 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 87245.0685 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 87245.0685
| 外墙1a 真石漆外墙(非铝膜外墙) | (1)涂装封闭底漆+弹涂分格+喷涂真石漆+涂装罩面漆 (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (4)8厚聚合物水泥防水砂浆 (5)12厚M15水泥砂浆找平层 (6)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (7)墙体基层 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 604.78 | 175.3233 | 106032.0084 | 604.78 |  | 85253.3517 |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0 |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.3233 | 0 |  |  | 0
| 外墙1b 真石漆外墙(铝膜外墙) | (1)涂装封闭底漆+弹涂分格+喷涂真石漆+涂装罩面漆 (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (4)界面剂一道 (5)墙体基层 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 11540.36 | 134.2928 | 1549787.1321 | 11540.36 |  | 1309830.86 |  | 134.2928 | 0 |  |  | 0 |  | 134.2928 | 0 | 2127.9285 | 41 | 87245.0685 |  |  |  | 134.2928 | 0 | 2127.9285 | 41 | 87245.0685
| 外墙2a 幕墙外墙(非铝膜外墙) | (1)面层及龙骨做法(详幕墙设计) (2)1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，不同防水材料交界处相互叠加200宽 (3)8厚聚合物水泥防水砂浆 (4)12厚M15水泥砂浆找平层 (5)外墙满挂钢丝网(丝径0.9,网格中心距12.7x12.7) (6)墙体基层 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 216.19 | 105.7915 | 22871.0632 | 216.19 |  | 12423.551 |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0 |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7915 | 0 |  |  | 0
| 外墙2b 幕墙外墙(铝膜外墙) | (1)面层及龙骨做法(详幕墙设计) (2)柔性耐水腻子二遍刮平(两遍总厚度1.5mm厚) (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (4)界面剂一道 (5)墙体基层 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 216.19 | 73.2592 | 15837.9139 | 216.19 |  | 9836.645 |  | 73.2592 | 0 |  |  | 0 |  | 73.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73.2592 | 0 |  |  | 0
| 踢脚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 踢1 水泥砂浆踢脚 | (1)5厚M20水泥砂浆抹面压光，高度100mm (2)墙体基层处理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m | 1807.38 | 6.8574 | 12393.897 | 1807.38 |  | 18411.1426 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8574 | 0 |  |  | 0
| 踢2 面砖踢脚 （公共配套、地下室） | (1)10厚专用面砖踢脚板,白水泥浆擦缝，高度100mm (2)5厚M20水泥砂浆结合层 (3)10厚M15水泥砂浆打底扫毛 (4)墙体基层处理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m | 378.13 | 17.8026 | 6731.7119 | 378.13 |  | 7106.5752 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8026 | 0 |  |  | 0
| 踢3 地坪漆踢脚 | (1)面刷防静电环氧地坪漆(防静电地坪漆A级) (2)满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 (3)5~8厚M15水泥砂浆 (4)界面剂一道 (5)墙体基层处理 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m | 26.4 | 5.3304 | 140.7215 | 26.4 |  | 460.35 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3304 | 0 |  |  | 0
| 天棚工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 公共配套 | (1)吊顶，方形铝板(金属板)，铝扣板300*300*0.8 (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 6.6 | 150.9288 | 996.1302 | 6.6 |  | 1089 |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0 |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 150.9288 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 （架空层）公共配套 | (1)吊顶，仿木纹外观效果的铝方格栅吊顶，木纹格栅 25*120*1.2 (2)轻钢龙骨@600标准骨架,现场自攻螺丝固定，非上人型 (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 365.43 | 247.9186 | 90596.8877 | 365.43 |  | 80394.6 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 247.9186 | 0 |  |  | 0
| 顶1 吊顶顶棚 （住宅卫生间）公共配套 | (1)1.0厚JS-Ⅱ涂膜防潮层 (2)钢筋混凝土板底清理 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 | 5330.23 | 6.3926 | 34074.2227 | 5330.23 |  | 1172650.6 |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3926 | 0 |  |  | 0
| 顶2 涂料顶棚 （住宅公区、公共配套、地下室） | (1)无机涂料(A级)一底二涂 (2)墙面满刮外墙腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 10048.35 | 49.0734 | 493107.1392 | 10048.35 |  | 268290.945 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.0734 | 0 |  |  | 0
| 顶3 乳胶漆顶棚 （公共配套） | (1)乳胶漆一底二涂 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)素水泥浆一道 (4)钢筋混凝土板底清理 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m2 | 130.99 | 49.4908 | 6482.7956 | 130.99 |  | 3479.4219 |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0 |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 49.4908 | 0 |  |  | 0
| 凸窗 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 凸窗顶板 | (1)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆保护层兼找坡,外找坡5% (2)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 500.02 | 72.0073 | 36005.0723 | 500.02 |  | 24037.2454 |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0 |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 72.0073 | 0 |  |  | 0
| 凸窗顶板 预制凸窗时 | (1)15厚M20聚合物水泥砂浆保护层 (2)3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) (3)钢筋混凝土板底清理 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 | 322.17 | 69.2757 | 22318.5499 | 322.17 |  | 15487.5392 |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0 |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69.2757 | 0 |  |  | 0
| 屋面工程 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 屋1（Ⅰ级防水，有保温层）上人屋面 | (1)8mm厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (6)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (10)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (11)建筑物超高增加费 | m2 | 160.9 | 511.5342 | 82305.8557 | 160.9 |  | 48988.3896 |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0 |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 511.5342 | 0 |  |  | 0
| 屋2（Ⅰ级防水有保温层）不上人屋面 | (1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (2)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (3)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (4)3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (5)3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (9)建筑物超高增加费 | m2 | 72.48 | 364.3708 | 26409.5952 | 72.48 |  | 15682.3572 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 364.3708 | 0 |  |  | 0
| 屋3（Ⅰ级防水）种植屋面 | (1)100厚C20混凝土垫层 (2)150厚6%水泥石粉渣 (3)聚酯无纺布滤水层(300g/m2)四周上返100,端部用粘结剂50高 (4)20厚,50高疏水板(重量不小于1200g/m2,抗压负荷不小于300Kpa/m2) (5)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (6)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (7)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (8)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (10)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (11)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (12)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (13)建筑物超高增加费 | m2 | 238.73 | 499.3654 | 119213.5129 | 238.73 |  | 69512.0386 |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0 |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 499.3654 | 0 |  |  | 0
| 屋4 雨棚 | (1)同相邻外墙材质及颜色,并在檐下三边做滴水线 (2)20厚水泥砂浆保护层,保持找坡 (3)3厚高分子益胶泥(刮涂)水平及上返高度不小于300,左右延伸不小于150 (4)水泥砂浆找坡,阴角处抹圆角,半径大于50;砂浆最薄处不得小于15;无组织排水时向外(滴水面)找坡不小于2%,有组织排水时向地漏位置找坡不小于2% (5)钢筋混凝土结构板,混凝土板与根部混凝土反坎同时支模,一次性浇注 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (7)建筑物超高增加费 | m2 | 238.73 | 66.2975 | 15827.2071 | 238.73 |  | 13409.303 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 66.2975 | 0 |  |  | 0
| 屋5 室外平台 | (1)8厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)，(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)15厚(最薄处)M15水泥砂浆保护层兼找坡,坡向地漏 (4)20厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度应按计算厚度增加25%取值) (5)2厚聚氨酯防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (6)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m2 | 3.14 | 277.5201 | 871.4131 | 3.14 |  | 581.3192 |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0 |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 277.5201 | 0 |  |  | 0
| 屋6 Ⅰ级防水种植屋面 | (1)8厚防滑地砖,干混陶瓷砖粘结砂浆(≤5厚)满粘、填缝(湿态静摩擦系数≥0.6)(屋面材料的太阳辐射反射系数不小于0.4) (2)25厚M20预拌地面砂浆找平 (3)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护层兼找坡,内配c6@150双向钢筋网,分格缝纵横不大于4mx4m,缝宽10,钢筋网片在分格缝处应断开,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 (4)聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) (5)挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级,厚度100mm,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa,设计厚度已按计算厚度增加25%取值) (6)4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (7)3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类),四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (8)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 (9)钢筋混凝土基层清理干净,缺陷修补平整 | m2 | 45.63 | 535.5967 | 24439.2778 | 45.63 |  | 13892.7298 |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0 |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 535.5967 | 0 |  |  | 0
| 栏杆、栏板 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 楼梯栏杆 | (1)楼梯栏杆，900mm高，满足验收标准 (2)材质：镀锌方管，镀锌圆管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0802-9 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 373.88 | 188.7345 | 70564.0661 | 373.88 |  | 69167.8 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 188.7345 | 0 |  |  | 0
| 护窗栏杆 | (1)护窗栏杆，1020mm高，满足验收标准 (2)材质：铝合金方管，预埋件等，综合考虑 (3)图纸位置:AW-0801-4 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m | 1030.2 | 291.6427 | 300450.3084 | 1030.2 |  | 190587 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 291.6427 | 0 |  |  | 0
| 玻璃栏板（高1150） | (1)玻璃栏杆，高1200mm (2)铝合金立柱,铝合金扶手面，扶手深灰色亚光氟碳喷涂 (3)8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃,泡沫棒&密封胶，橡胶垫片(L=100mm,3片) (4)钢板，预埋件，螺钉 (5)柔性导电铜索(仅端部立柱设置) (6)图纸位置:AW-0801-8 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (8)建筑物超高增加费 | m | 722.09 | 430.4027 | 310789.5187 | 722.09 |  | 68598.55 |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0 |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 430.4027 | 0 |  |  | 0
| 其他 |  |  | 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 计划成本 合计: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0; 预算收入 单价: 0; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 砖砌台阶 | (1)砖砌台阶 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | m2 | 10.9 | 181.052 | 1973.4666 | 10.9 |  | 2080.81 |  | 181.052 | 0 |  |  | 0 |  | 181.052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 181.052 | 0 |  |  | 0
| 钢爬梯 | (1)屋面钢爬梯，综合考虑 (2)钢护笼，热镀锌钢管，预埋件等综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)图纸位置:AW-0801-5 (5)建筑物超高增加费 | t | 0.654 | 10475.9473 | 6851.2695 | 0.654 |  | 7848 |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0 |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10475.9473 | 0 |  |  | 0
| 风帽 | (1)厨房排气道风帽，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 6 | 39.6268 | 237.7606 | 6 |  | 250.68 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 五防阀 | (1)厨房排气道五防阀，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 204 | 39.6268 | 8083.8587 | 204 |  | 8523.12 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 组合阀 | (1)厨房排气道组合阀，综合考虑 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (3)建筑物超高增加费 | 个 | 204 | 39.6268 | 8083.8587 | 204 |  | 8523.12 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39.6268 | 0 |  |  | 0
| 管理费 |  | 项 | 1 | -649502.9441 | -649502.9441 | 1 |  | 0 | 1 | -649502.9441 | -649502.9441 |  |  | 0 | 1 | -649502.9441 | -649502.9441 |  |  | 0 |  |  |  | -649502.9441 | 0 |  |  | 0
| 利润 |  | 项 | 1 | -454628.8748 | -454628.8748 | 1 |  | 0 | 1 | -454628.8748 | -454628.8748 |  |  | 0 | 1 | -454628.8748 | -454628.8748 |  |  | 0 |  |  |  | -454628.8748 | 0 |  |  | 0
十二 | 白蚁防治 | 工程建设其他费 | 项 | 1 |  | 102359.0183 | 1 |  | 90255.86 |  | 102359.0183 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
十三 | 挤塑板及聚苯板 | 佛山市顺德区欣亦欣保温隔热材料有限公司 |  | 实际成本 合价: 12150
十四 | pc构件 | 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 |  | 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 402704.5487; 预算收入 合价: 0; 实际成本 合价: 1650867.0265 | [7 empty] | 1248162.4779
十五 | 机电工程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | -145001.3796 | -145001.3796 | 1 | -793543.5817 | -793543.5817 | 1 | 1017011.8997 | 1017011.8997 | 1 | 1273887.5567 | 1273887.5567 |  |  | 1 | 1162013.2793 | 1162013.2793 | 1 | 2067431.1384 | 2067431.1384
合计 |  |  | 元 | 预算收入 合价: 36605671.5733; 计划成本 合计: 41376860.5295; 预算收入 合价: -594003.685; 实际成本 合价: -51802.3393; 预算收入 合价: 5450338.1774; 实际成本 合价: 6581032.4537 |  |  |  |  | 6066761.9095 |  |  | 5302836.3851
Note on R294: PINEAPPLE: 1.20厚M20水泥砂浆分层抹平-28.78元
Note on U294: PINEAPPLE: 1.内墙面抹灰-24元
Note on R295: PINEAPPLE: 1.20厚M20水泥砂浆分层抹平-28.78元
Note on U295: PINEAPPLE: 1.内墙面抹灰-24元 2.内墙面腻子-26元
Note on R296: PINEAPPLE: 1.20厚M20水泥砂浆分层抹平-28.78元
Note on U296: PINEAPPLE: 1.内墙面抹灰-24元 2.内墙面腻子-26元
Note on U302: PINEAPPLE: 1.随砌随抹-19元
Note on R312: PINEAPPLE: 1.满刮腻子两遍-21.76元
Note on U312: PINEAPPLE: 1.天棚腻子涂料-28元
Note on R313: PINEAPPLE: 1.满刮腻子两遍-21.76元
Note on U313: PINEAPPLE: 1.天棚腻子涂料-28元
Note on U318: PINEAPPLE: 1.混凝土保护层-18元 2.聚酯无纺布隔离层-3元 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)-34元 4.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料-27元
Note on U319: PINEAPPLE: 1.防水保护层-18元 2.混凝土垫层-15元
Note on U326: PINEAPPLE: 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)-28元 2.2.0厚聚氨酯防水涂料-35元
Note on U327: PINEAPPLE: 1.细石混凝土保护层-18元 2.聚酯无纺布隔离层-3元 3.4厚耐根穿刺改性沥青防水卷材-44元 4.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料-27元 5.聚酯无纺布滤水层-3.5元
Note on U328: PINEAPPLE: 1.混凝土垫层-15元 2.聚酯无纺布滤水层-3.5元 3.混凝土保护层-18元 4.聚酯无纺布隔离层-3元 5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)-34元 6.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料-27元 7.水泥石粉渣-31元
Note on U329: PINEAPPLE: 1.混凝土垫层-15元 2.聚酯无纺布滤水层-3.5元 3.混凝土保护层-18元 4.聚酯无纺布隔离层-3元 5.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)-34元 6.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料-27元 7.水泥石粉渣-31元
Note on U330: PINEAPPLE: 1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)-34元 2.混凝土垫层-15元 3.混凝土保护层-18元 41.5厚湿铺防水卷材(高分子膜)-28元
Note on C458: Administrator: 材料较为特殊
Note on R467: PINEAPPLE: 1.真石漆墙柱面-76.30元
Note on U467: PINKAPPLE: 外墙柔性耐水腻子20元 2.外墙面抹灰-40元
Note on R468: PINEAPPLE: 1.真石漆墙柱面-76.30元 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）-44.94元
Note on U468: PINKAPPLE: 外墙柔性耐水腻子20元 2.真石漆外墙-26元 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)-21元
Note on U543: PINKAPPLE: 外墙柔性耐水腻子20元
Note on V579: PINKAPPLE: 佛山市顺德区欣亦欣保温隔热材料有限公司
Note on V580: PINKAPPLE: 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司

## 周转料具
工程项目周转料具费计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 周转料具名称及型号 | 项目特征 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  |  | 预测工程竣工数据统计 |  |  | 本期数据统计 | [5 empty] | 累计数据统计 | [5 empty] | 备注 | 累计数据统计
|  |  |  | 预算收入 |  |  | 计划成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本
|  |  |  | 计算式或说明 | 单价 | 合价 | 计算式或说明 | 单价 | 合价 | 计算式或说明 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 计算式或说明 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 计算式或说明 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 地下室 |  |  |  |  | 3825141.8862 |  |  | 5411990.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3661413.7687 |  |  | 4747068.786 |  |  |  | 3661413.7687 |  |  | 4658529.786
1 | 模板工程 |  |  |  |  | 3241531.0924 |  |  | 5164180.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3552410.52 |  |  | 4535604.466 |  |  |  | 3552410.52 |  |  | 4447065.466
1.1 | 垫层 | (1)垫层 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 42.41 | 7958.9424 |  |  | 29235.2 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 42.41 | 9686.444 | 228.4 | 0 | 0 |  | 228.4 | 42.41 | 9686.444 | 228.4 | 0 | 0
1.2 | 基础 | (1)基础（筏板、柱墩、桩承台、基础梁、集水坑） (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 54.26 | 90776.6396 |  |  | 263061.76 | 0 | 54.26 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2055.17 | 54.26 | 111513.5242 | 2055.17 | 88 | 180854.96 |  | 2055.17 | 54.26 | 111513.5242 | 2055.17 | 88 | 180854.96
1.3 | 电梯坑 | (1)电梯坑 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 48.24 | 7200.5291 |  |  | 23142.4 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 88 | 0 | 180.8 | 48.24 | 8721.792 | 180.8 | 88 | 15910.4 |  | 180.8 | 48.24 | 8721.792 | 180.8 | 88 | 15910.4
1.4 | 基础梁 | (1)基础梁 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 72.92 | 201.1768 |  |  | 437.76 | 0 | 72.92 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 72.92 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 72.92 | 0 | 0 | 88 | 0
1.5 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 74.99 | 148904.1058 |  |  | 316263.68 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2470.81 | 74.99 | 185286.0419 | 2470.81 | 88 | 217431.28 |  | 2470.81 | 74.99 | 185286.0419 | 2470.81 | 88 | 217431.28
1.6 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 87.45 | 159602.237 |  |  | 291700.48 | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2278.91 | 87.45 | 199290.6795 | 2278.91 | 88 | 200544.08 |  | 2278.91 | 87.45 | 199290.6795 | 2278.91 | 88 | 200544.08
1.7 | 直形墙 内墙 | (1)直形墙，厚度50cm内 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 67.07 | 335698.8874 |  |  | 787627.52 | 0 | 67.07 | 0 | 0 | 88 | 0 | 6153.34 | 67.07 | 412704.5138 | 6153.34 | 88 | 541493.92 |  | 6153.34 | 67.07 | 412704.5138 | 6153.34 | 88 | 541493.92
1.8 | 直形墙 内墙 | (1)直形墙，厚度50cm内 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 77.91 | 151517.5222 |  |  | 307166.72 | 0 | 77.91 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2399.74 | 77.91 | 186963.7434 | 2399.74 | 88 | 211177.12 |  | 2399.74 | 77.91 | 186963.7434 | 2399.74 | 88 | 211177.12
1.9 | 直形墙 外墙 | (1)直形墙，厚度50cm内 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 65.01 | 193814.1859 |  |  | 470859.52 | 0 | 65.01 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5530.72 | 65.01 | 359552.1072 | 5530.72 | 88 | 486703.36 |  | 5530.72 | 65.01 | 359552.1072 | 5530.72 | 88 | 486703.36
1.1 | 直形墙 外墙 | (1)直形墙，厚度50cm内 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 75.84 | 168089.3436 |  |  | 351153.92 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2743.39 | 75.84 | 208058.6976 | 2743.39 | 88 | 241418.32 |  | 2743.39 | 75.84 | 208058.6976 | 2743.39 | 88 | 241418.32
1.11 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | (1)电梯井壁 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 78.2 | 7874.2675 |  |  | 16128 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 126 | 78.2 | 9853.2 | 126 | 88 | 11088 |  | 126 | 78.2 | 9853.2 | 126 | 88 | 11088
1.12 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | (1)电梯井壁 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 91.64 | 14193.6561 |  |  | 24883.2 | 0 | 91.64 | 0 | 0 | 88 | 0 | 194.4 | 91.64 | 17814.816 | 194.4 | 88 | 17107.2 |  | 194.4 | 91.64 | 17814.816 | 194.4 | 88 | 17107.2
1.13 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)梁高≤50cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 72.89 | 39861.1584 |  |  | 86709.76 | 0 | 72.89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 775.67 | 72.89 | 56538.5863 | 775.67 | 88 | 68258.96 |  | 775.67 | 72.89 | 56538.5863 | 775.67 | 88 | 68258.96
1.14 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)50cm<梁高≤100cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 79.61 | 180531.1602 |  |  | 360462.08 | 0 | 79.61 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2816.11 | 79.61 | 224190.5171 | 2816.11 | 88 | 247817.68 |  | 2816.11 | 79.61 | 224190.5171 | 2816.11 | 88 | 247817.68
1.15 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)梁高≥100cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 83.57 | 49495.7628 |  |  | 93948.16 | 0 | 83.57 | 0 | 0 | 88 | 0 | 738.94 | 83.57 | 61753.2158 | 738.94 | 88 | 65026.72 |  | 738.94 | 83.57 | 61753.2158 | 738.94 | 88 | 65026.72
1.16 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚10cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 74.76 | 42155.5778 |  |  | 89465.6 | 0 | 74.76 | 0 | 0 | 88 | 0 | 698.95 | 74.76 | 52253.502 | 698.95 | 88 | 61507.6 |  | 698.95 | 74.76 | 52253.502 | 698.95 | 88 | 61507.6
1.17 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚:12cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 75.64 | 64959.3042 |  |  | 136148.48 | 0 | 75.64 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1540.44 | 75.64 | 116518.8816 | 1540.44 | 88 | 135558.72 |  | 1540.44 | 75.64 | 116518.8816 | 1540.44 | 88 | 135558.72
1.18 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚15cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 76.95 | 33668.9484 |  |  | 69286.4 | 0 | 76.95 | 0 | 0 | 88 | 0 | 632.58 | 76.95 | 48677.031 | 632.58 | 88 | 55667.04 |  | 632.58 | 76.95 | 48677.031 | 632.58 | 88 | 55667.04
1.19 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚20cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 79.16 | 165346.6576 |  |  | 330241.28 | 0 | 79.16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1667.63 | 79.16 | 132009.5908 | 1667.63 | 88 | 146751.44 |  | 1667.63 | 79.16 | 132009.5908 | 1667.63 | 88 | 146751.44
1.2 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚:25cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 79.16 | 425184.7185 |  |  | 849207.04 | 0 | 79.16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 10216.59 | 79.16 | 808745.2644 | 10216.59 | 88 | 899059.92 |  | 10216.59 | 79.16 | 808745.2644 | 10216.59 | 88 | 899059.92
1.21 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚:35cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 79.16 | 20302.3119 |  |  | 40549.12 | 0 | 79.16 | 0 | 0 | 88 | 0 | 458.79 | 79.16 | 36317.8164 | 458.79 | 88 | 40373.52 |  | 458.79 | 79.16 | 36317.8164 | 458.79 | 88 | 40373.52
1.22 | 后浇带 | (1)板、梁、墙 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 95.56 | 33488.6339 |  |  | 56698.88 | 0 | 95.56 | 0 | 0 | 88 | 0 | 910.07 | 95.56 | 86966.2892 | 910.07 | 88 | 80086.16 |  | 910.07 | 95.56 | 86966.2892 | 910.07 | 88 | 80086.16
1.23 | 构造柱 | (1)构造柱 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 74.99 | 14713.773 |  |  | 0 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 88 | 0
1.24 | 构造柱 | (1)矩形柱 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 87.45 | 21716.2861 |  |  | 0 | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 88 | 0
1.25 | 楼梯 | (1)直形楼梯 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 143.25 | 17586.7576 |  |  | 19582.72 | 0 | 143.25 | 0 | 0 | 88 | 0 | 127.46 | 143.25 | 18258.645 | 127.46 | 88 | 11216.48 |  | 127.46 | 143.25 | 18258.645 | 127.46 | 88 | 11216.48
1.26 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 82.68 | 9438.0149 |  |  | 0 | 0 | 82.68 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 82.68 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 82.68 | 0 | 0 | 88 | 0
1.27 | 过梁 | (1)过梁 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 97.72 | 5458.9589 |  |  | 0 | 0 | 97.72 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 97.72 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 97.72 | 0 | 0 | 88 | 0
1.28 | 栏板 | (1)栏板 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 78.99 | 635.1853 |  |  | 1280 | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 88 | 0
1.29 | 门槛、反坎 | (1)门槛、反坎 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 |  | 86.03 | 55387.7171 |  |  | 0 | 0 | 86.03 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 86.03 | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 86.03 | 0 | 0 | 88 | 0
1.3 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)梁截面高度≤1m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 |  | 15.97 | 43546.1015 |  |  | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 39691.1886 | 10 | 396911.886 |  | 0 | 15.97 | 0 | 39691.1886 | 10 | 396911.886
1.31 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)1m<梁截面高度≤1.5m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 |  | 18.36 | 2193.9717 |  |  | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 10 | 0
1.32 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)1.5m<梁截面高度≤2m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 |  | 19.97 | 56.2192 |  |  | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 10 | 0
1.33 | 板顶架 | (1)板顶架 (2)模板:木模板 (3)支模高度6M以内 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 |  | 15.97 | 604783.6532 |  |  | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 10 | 0
1.34 | 基础砖胎膜 | (2)砖胎膜，120厚灰砂砖 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m3 |  | 680.16 | 125188.7266 |  |  | 148941.13 | 0 | 680.16 | 0 | 0 | 390 | 0 | 295.13 | 680.16 | 200735.6208 | 295.13 | 390 | 115100.7 |  | 295.13 | 680.16 | 200735.6208 | 295.13 | 390 | 115100.7
| 砖胎膜抹灰 | [17 empty] | 2951.3 | 30 | 88539
2 | 脚手架工程 |  |  |  |  | 581448.4103 |  |  | 247809.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 109003.2487 |  |  | 211464.32 |  |  |  | 109003.2487 |  |  | 211464.32
2.1 | 外脚手架 | (1)搭设方式:外脚手架 双排落地式 (2)搭设高度:搭设高度24m以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 3304.13 | 32.99 | 87935.6352 |  |  | 247809.75 | 0 | 32.99 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3304.13 | 32.99 | 109003.2487 | 3304.13 | 64 | 211464.32 |  | 3304.13 | 32.99 | 109003.2487 | 3304.13 | 64 | 211464.32
2.2 | 里脚手架 | (1)里脚手架（含有满堂脚手架部分） (2)搭设高度:4.2m以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 10696.45 | 7.35 | 62291.4082 |  |  | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.35 | 0 |  |  | 0
2.3 | 里脚手架 | (1)里脚手架（含有满堂脚手架部分） (2)搭设高度:4.2m-5.4m内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 8052.38 | 9.53 | 60564.4198 |  |  | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.53 | 0 |  |  | 0
2.4 | 电梯井架 | (1)电梯井架 (2)综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | 座 | 4 | 19769.46 | 64228.2414 |  |  | 0 | 0 | 19769.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19769.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 19769.46 | 0 |  |  | 0
2.5 | 满堂脚手架 | (1)满堂脚手架 (2)搭设高度:5.2m内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 12189.97 | 31.28 | 303495.3606 |  |  | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31.28 | 0 |  |  | 0
2.6 | 活动脚手架 | (1)独立柱脚手架 (2)搭设高度:综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | m2 | 928.75 | 4.04 | 2933.3452 |  |  | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.04 | 0 |  |  | 0
3 | 其他工程 |  |  |  |  | 2162.3836 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 止水对拉螺栓 | (1)地下室外墙止水螺栓 (2)综合考虑，含切割 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 | t |  |  | 2162.3836 |  |  |  |  | 8189.8 | 0 |  |  | 0 |  | 8189.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8189.8 | 0 |  |  | 0
二 | 裙楼 |  |  |  |  | 1103074.9097 |  |  | 1219366.0331 |  |  | 208812.6835 |  |  | 115347.38 |  |  | 990445.4167 |  |  | 715306.4 |  |  |  | 781632.7332 |  |  | 599959.02
1 | 模板工程 |  |  |  |  | 826227.8396 |  |  | 945144.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 781632.7332 |  |  | 599959.02 |  |  |  | 781632.7332 |  |  | 599959.02
1.1 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 98.29 | 171173.4948 |  |  | 257322.6 | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2111.7 | 98.29 | 207558.993 | 2111.7 | 78 | 164712.6 |  | 2111.7 | 98.29 | 207558.993 | 2111.7 | 78 | 164712.6
1.2 | 直形墙 | (1)直形墙，厚度50cm内 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 86.67 | 78227.9085 |  |  | 131912.2 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1117.9 | 86.67 | 96888.393 | 1117.9 | 78 | 87196.2 |  | 1117.9 | 86.67 | 96888.393 | 1117.9 | 78 | 87196.2
1.3 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | (1)电梯井壁 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 103.37 | 14006.7444 |  |  | 20117.82 | 0 | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0 | 170.49 | 103.37 | 17623.5513 | 170.49 | 78 | 13298.22 |  | 170.49 | 103.37 | 17623.5513 | 170.49 | 78 | 13298.22
1.4 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)梁高≤50cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 81.2 | 5310.982 |  |  | 9596.94 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 81.33 | 81.2 | 6603.996 | 81.33 | 78 | 6343.74 |  | 81.33 | 81.2 | 6603.996 | 81.33 | 78 | 6343.74
1.5 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)50cm<梁高≤100cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 88.86 | 114800.9844 |  |  | 189978.82 | 0 | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1506.99 | 88.86 | 133911.1314 | 1506.99 | 78 | 117545.22 |  | 1506.99 | 88.86 | 133911.1314 | 1506.99 | 78 | 117545.22
1.6 | 矩形梁 | (1)矩形梁 (2)模板:木模板 (3)梁高≥100cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 93.4 | 7025.056 |  |  | 11035.36 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 93.52 | 93.4 | 8734.768 | 93.52 | 78 | 7294.56 |  | 93.52 | 93.4 | 8734.768 | 93.52 | 78 | 7294.56
1.7 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚12cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 84.56 | 16218.8751 |  |  | 28122.94 | 0 | 84.56 | 0 | 0 | 78 | 0 | 238.33 | 84.56 | 20153.1848 | 238.33 | 78 | 18589.74 |  | 238.33 | 84.56 | 20153.1848 | 238.33 | 78 | 18589.74
1.8 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)模板:木模板 (3)板厚15cm (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 85.95 | 82971.755 |  |  | 141406.48 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1125.36 | 85.95 | 96724.692 | 1125.36 | 78 | 87778.08 |  | 1125.36 | 85.95 | 96724.692 | 1125.36 | 78 | 87778.08
1.9 | 构造柱 | (1)构造柱 (2)模板:木模板 (3)支模高度≤4m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 84.07 | 30813.0663 |  |  | 0 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.1 | 构造柱 | (1)矩形柱 (2)模板:木模板 (3)4m<支模高度≤6m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m2 |  | 98.29 | 7849.4747 |  |  | 0 | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 98.29 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 98.29 | 0 | 0 | 78 | 0
1.11 | 楼梯 | (1)直形楼梯 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 160.82 | 19239.9184 |  |  | 17643.36 | 0 | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0 | 149.52 | 160.82 | 24045.8064 | 149.52 | 78 | 11662.56 |  | 149.52 | 160.82 | 24045.8064 | 149.52 | 78 | 11662.56
1.12 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 92.78 | 9791.3308 |  |  | 0 | 0 | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0
1.13 | 过梁 | (1)过梁 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 108.08 | 1641.3209 |  |  | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0
1.14 | 栏板 | (1)栏板 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 88.61 | 3778.6087 |  |  | 6276.42 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 88.61 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 88.61 | 0 | 0 | 78 | 0
1.15 | 天沟、檐沟 | (1)天沟、檐沟 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 116.3 | 41349.8078 |  |  | 52692.9 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0
1.16 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)雨篷、悬挑板、阳台板 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 131.07 | 70785.0229 |  |  | 79038.76 | 0 | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.17 | 门槛、反坎 | (1)门槛、反坎 (2)模板:木模板 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (4)建筑物超高增加费 | m2 |  | 96.91 | 9342.8645 |  |  | 0 | 0 | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0
1.18 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)梁截面高度≤1m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m3 |  | 18.2 | 21562.8603 |  |  | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1373.63 | 18.2 | 25000.066 | 1373.63 | 10 | 13736.3 |  | 1373.63 | 18.2 | 25000.066 | 1373.63 | 10 | 13736.3
1.19 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)1m<梁截面高度≤1.5m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m3 |  | 20.92 | 8280.8935 |  |  | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500.91 | 20.92 | 10479.0372 | 500.91 | 10 | 5009.1 |  | 500.91 | 20.92 | 10479.0372 | 500.91 | 10 | 5009.1
1.2 | 梁顶架 | (1)梁顶架 (2)模板:木模板 (3)1.5m<梁截面高度≤2m (4)支模高度6M以内 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (6)建筑物超高增加费 | m3 |  | 22.77 | 12.588 |  |  | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.7 | 22.77 | 15.939 | 0.7 | 10 | 7 |  | 0.7 | 22.77 | 15.939 | 0.7 | 10 | 7
1.21 | 板顶架 | (1)板顶架 (2)模板:木模板 (3)支模高度6M以内 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m3 |  | 18.2 | 25303.5955 |  |  | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1760.96 | 18.2 | 32049.472 | 1760.96 | 10 | 17609.6 |  | 1760.96 | 18.2 | 32049.472 | 1760.96 | 10 | 17609.6
1.22 | 板顶架 | (1)板顶架 (2)模板:木模板 (3)6m<支模高度≤8m (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及技术要求 (5)建筑物超高增加费 | m3 |  | 20.71 | 86740.6871 |  |  | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4917.61 | 20.71 | 101843.7031 | 4917.61 | 10 | 49176.1 |  | 4917.61 | 20.71 | 101843.7031 | 4917.61 | 10 | 49176.1
2 | 脚手架工程 |  |  |  |  | 276847.0701 |  |  | 274221.4331 |  |  | 208812.6835 | 0 | 0 | 115347.38 |  |  | 208812.6835 |  |  | 115347.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 外脚手架 |  | m2 | 3392.57 | 51.86 | 140904.1793 |  |  | 254442.75 | 3392.57 | 51.86 | 175938.6802 | 3392.57 | 34 | 115347.38 | 3392.57 | 51.86 | 175938.6802 | 3392.57 | 34 | 115347.38 |  |  | 51.86 | 0 |  |  | 0
2.2 | 安全网 |  | m2 | 3392.57 | 9.69 | 28251.6258 |  |  | 19778.6831 | 3392.57 | 9.69 | 32874.0033 | 3392.57 | 0 | 0 | 3392.57 | 9.69 | 32874.0033 |  |  | 0 |  |  | 9.69 | 0 |  |  | 0
2.3 | 里脚手架 |  | m2 | 2198.64 | 14.05 | 24335.77 |  |  | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.05 | 0 |  |  | 0
2.4 | 里脚手架 |  | m2 | 100.1 | 17.31 | 1362.4046 |  |  | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.31 | 0 |  |  | 0
2.5 | 里脚手架 |  | m2 | 3126.92 | 10.82 | 26662.2364 |  |  | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.82 | 0 |  |  | 0
2.6 | 里脚手架 |  | m2 | 310.4 | 26.63 | 6500.4122 |  |  | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.63 | 0 |  |  | 0
2.7 | 满堂脚手架 |  | m2 | 1655.47 | 35.29 | 46382.2613 |  |  | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.29 | 0 |  |  | 0
2.8 | 满堂脚手架 |  | m2 | 71.9 | 42.88 | 2448.1806 |  |  | 0 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 42.88 | 0 |  |  | 0
三 | 1#塔楼 |  |  |  |  | 5079423.4275 |  |  | 4362951.8436 |  |  | 1045537.0444 |  |  | 261045.1728 |  |  | 2124737.9038 |  |  | 389815.3402 |  |  |  | 1079200.8593 |  |  | 432944.7509
1 | 模板工程 |  |  |  |  | 2761149.5215 |  |  | 3354456.36 |  |  | 402948.7598 |  |  | 261045.1728 |  |  | 1466946.1044 |  |  | 228956.5278 |  |  |  | 1063997.3446 |  |  | 228956.5278
1.1 | 矩形柱 |  | m2 |  | 84.07 | 104879.88 |  |  | 183727.18 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1145.9968 | 84.07 | 96343.951 | 1145.9968 | 78 | 89387.7504 |  | 1145.9968 | 84.07 | 96343.951 | 1145.9968 | 78 | 89387.7504
1.2 | 直形墙 |  | m2 |  | 74.41 | 61420.0412 |  |  | 120204.24 | 0 | 74.41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 769.4431 | 74.41 | 57254.2611 | 769.4431 | 78 | 60016.5618 |  | 769.4431 | 74.41 | 57254.2611 | 769.4431 | 78 | 60016.5618
1.3 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |  | m2 |  | 88.66 | 121834.0547 |  |  | 203266.8 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0
1.4 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |  | m2 |  | 103.37 | 6137.0391 |  |  | 8814.6 | 0 | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0
1.5 | 矩形梁 |  | m2 |  | 81.2 | 41203.3728 |  |  | 74454.46 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 441.3611 | 81.2 | 35838.5213 | 441.3611 | 78 | 34426.1658 |  | 441.3611 | 81.2 | 35838.5213 | 441.3611 | 78 | 34426.1658
1.6 | 矩形梁 |  | m2 |  | 88.86 | 1222.1746 |  |  | 2022.52 | 0 | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0
1.7 | 矩形梁 |  | m2 |  | 93.4 | 5178.6502 |  |  | 8134.92 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0
1.8 | 有梁板 |  | m2 |  | 84.56 | 4302.9391 |  |  | 7461.14 | 0 | 84.56 | 0 | 0 | 78 | 0 | 452.1384 | 84.56 | 38232.8231 | 452.1384 | 78 | 35266.7952 |  | 452.1384 | 84.56 | 38232.8231 | 452.1384 | 78 | 35266.7952
1.9 | 有梁板 |  | m2 |  | 85.03 | 24287.6172 |  |  | 41868.76 | 0 | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0
1.1 | 有梁板 |  | m2 |  | 85.95 | 8957.9806 |  |  | 15266.84 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0
1.11 | 后浇带 |  | m2 |  | 108.2 | 981.5678 |  |  | 1355.82 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 27.803 | 108.2 | 3008.2846 | 27.803 | 78 | 2168.634 |  | 27.803 | 108.2 | 3008.2846 | 27.803 | 78 | 2168.634
1.12 | 构造柱 |  | m2 |  | 84.07 | 24326.9913 |  |  | 0 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.13 | 楼梯 |  | m2 |  | 160.82 | 8539.0649 |  |  | 0 | 0 | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0
1.14 | 圈梁 |  | m2 |  | 92.78 | 676.8235 |  |  | 0 | 0 | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0
1.15 | 过梁 |  | m2 |  | 108.08 | 2559.8986 |  |  | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0
1.16 | 栏板 |  | m2 |  | 88.61 | 94043.9513 |  |  | 156210.76 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 78 | 0 | 38.751 | 88.61 | 3433.7261 | 38.751 | 78 | 3022.578 |  | 38.751 | 88.61 | 3433.7261 | 38.751 | 78 | 3022.578
1.17 | 天沟、檐沟 |  | m2 |  | 116.3 | 6599.4867 |  |  | 8409.86 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0 | 59.8467 | 116.3 | 6960.1712 | 59.8467 | 78 | 4668.0426 |  | 59.8467 | 116.3 | 6960.1712 | 59.8467 | 78 | 4668.0426
1.18 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 |  | 131.07 | 625.6119 |  |  | 698.56 | 0 | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.19 | 门槛、反坎 |  | m2 |  | 96.91 | 94781.6641 |  |  | 0 | 0 | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0
1.2 | 矩形柱 铝模 |  | m2 |  | 74.54 | 575665.2222 |  |  | 662914.7 | 1676.1688 | 74.54 | 124941.6224 | 1676.1688 | 48 | 80456.1024 | 5503.7388 | 74.54 | 410248.6902 | 0 | 48 | 0 |  | 3827.57 | 74.54 | 285307.0678 | 0 | 18 | 0
1.21 | 直形墙 铝模 |  | m2 |  | 71.95 | 903897.275 |  |  | 1078243.6 | 1549.9608 | 71.95 | 111519.6796 | 1549.9608 | 48 | 74398.1184 | 5573.4397 | 71.95 | 401008.9864 | 0 | 48 | 0 |  | 4023.4789 | 71.95 | 289489.3069 | 0 | 18 | 0
1.22 | 矩形梁 铝模 |  | m2 |  | 79.31 | 258705.0817 |  |  | 280496.3 | 1187.4547 | 79.31 | 94177.0323 | 1187.4547 | 48 | 56997.8256 | 2370.1745 | 79.31 | 187978.5396 | 0 | 48 | 0 |  | 1182.7198 | 79.31 | 93801.5073 | 0 | 18 | 0
1.23 | 有梁板 铝模 |  | m2 |  | 70.02 | 398993.3202 |  |  | 489318.2 | 984.7728 | 70.02 | 68953.7915 | 984.7728 | 48 | 47269.0944 | 3029.1424 | 70.02 | 212100.5508 | 0 | 48 | 0 |  | 2044.3696 | 70.02 | 143146.7594 | 0 | 18 | 0
1.24 | 梁后浇带 铝模 |  | m2 |  | 94.88 | 290.3259 |  |  | 263.2 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 94.88 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  | 94.88 | 0 | 0 | 18 | 0
1.25 | 板后浇带 铝模 |  | m2 |  | 83.74 | 11039.4871 |  |  | 11323.9 | 40.084 | 83.74 | 3356.6342 | 40.084 | 48 | 1924.032 | 173.604 | 83.74 | 14537.599 | 0 | 48 | 0 |  | 133.52 | 83.74 | 11180.9648 | 0 | 18 | 0
2 | 脚手架工程 |  |  |  |  | 2318273.906 |  |  | 1008495.4836 |  |  | 642588.2846 |  |  | 0 |  |  | 657791.7994 |  |  | 160858.8124 |  |  |  | 15203.5148 |  |  | 203988.2231
2.1 | 整体提升架 |  | m2 | 13577.7774 | 160.91 | 2184800.1678 |  |  | 983848.8 | 3993.464 | 160.91 | 642588.2846 | 3993.464 | 36 | 143764.7023 | 3993.464 | 160.91 | 642588.2846 | 3993.464 | 36 | 143764.7023 |  |  | 160.91 | 0 | 5191.5031 | 36 | 186894.113
2.2 | 外脚手架 |  | m2 | 244.2016 | 51.86 | 12664.2935 |  |  | 22869 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 70 | 0 | 244.2016 | 51.86 | 12664.2935 | 244.2016 | 70 | 17094.1101 |  | 244.2016 | 51.86 | 12664.2935 | 244.2016 | 70 | 17094.1101
2.3 | 安全网 |  | m2 | 262.0455 | 9.69 | 2539.2212 |  |  | 1777.6836 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0455 | 9.69 | 2539.2212 | 262.0455 |  | 0 |  | 262.0455 | 9.69 | 2539.2212 | 262.0455 |  | 0
2.4 | 里脚手架 |  | m2 | 12645.3335 | 8.33 | 105335.628 |  |  | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.33 | 0 |  |  | 0
2.5 | 满堂脚手架 |  | m2 | 366.523 | 35.29 | 12934.5955 |  |  | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35.29 | 0 |  |  | 0
四 | 2#塔楼 |  |  |  |  | 4843303.6182 |  |  | 4194917.6436 |  |  | 1173921.6654 |  |  | 434674.6645 |  |  | 2098953.5633 |  |  | 1101530.4637 |  |  |  | 925031.8979 |  |  | 573327.8876
1 | 模板工程 |  |  |  |  | 2525029.7122 |  |  | 3186422.16 |  |  | 397886.8105 |  |  | 261054.288 |  |  | 1304150.8824 |  |  | 906565.6872 |  |  |  | 906264.0719 |  |  | 326276.9982
1.1 | 矩形柱 |  | m2 |  | 84.07 | 17493.3397 |  |  | 30644.6 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.2 | 直形墙 |  | m2 |  | 74.41 | 175530.1909 |  |  | 343527.5 | 0 | 74.41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1134.5212 | 74.41 | 84419.7225 | 1134.5212 | 78 | 88492.6536 |  | 1134.5212 | 74.41 | 84419.7225 | 1134.5212 | 78 | 88492.6536
1.3 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |  | m2 |  | 88.66 | 12603.5229 |  |  | 21027.6 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 88.66 | 0 | 0 | 78 | 0
1.4 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |  | m2 |  | 103.37 | 137307.0083 |  |  | 197213.4 | 0 | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 103.37 | 0 | 0 | 78 | 0
1.5 | 矩形梁 |  | m2 |  | 81.2 | 44693.7452 |  |  | 80761.56 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 192.803 | 81.2 | 15655.6036 | 192.803 | 78 | 15038.634 |  | 192.803 | 81.2 | 15655.6036 | 192.803 | 78 | 15038.634
1.6 | 矩形梁 |  | m2 |  | 88.86 | 1222.1746 |  |  | 2022.52 | 0 | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 88.86 | 0 | 0 | 78 | 0
1.7 | 矩形梁 |  | m2 |  | 93.4 | 757.1917 |  |  | 1189.44 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 93.4 | 0 | 0 | 78 | 0
1.8 | 有梁板 |  | m2 |  | 84.56 | 6893.0049 |  |  | 11952.22 | 0 | 84.56 | 0 | 0 | 78 | 0 | 362.6548 | 84.56 | 30666.0899 | 362.6548 | 78 | 28287.0744 |  | 362.6548 | 84.56 | 30666.0899 | 362.6548 | 78 | 28287.0744
1.9 | 有梁板 |  | m2 |  | 85.03 | 43591.3512 |  |  | 75145.94 | 0 | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 85.03 | 0 | 0 | 78 | 0
1.1 | 有梁板 |  | m2 |  | 85.95 | 8109.1258 |  |  | 13820.16 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 85.95 | 0 | 0 | 78 | 0
1.11 | 后浇带 |  | m2 |  | 108.2 | 1512.0757 |  |  | 2088.6 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 8.0691 | 108.2 | 873.0766 | 8.0691 | 78 | 629.3898 |  | 8.0691 | 108.2 | 873.0766 | 8.0691 | 78 | 629.3898
1.12 | 构造柱 |  | m2 |  | 84.07 | 33930.4778 |  |  | 0 | 0 | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 84.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.13 | 楼梯 |  | m2 |  | 160.82 | 2708.6696 |  |  | 2483.9 | 0 | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 160.82 | 0 | 0 | 78 | 0
1.14 | 圈梁 |  | m2 |  | 92.78 | 1769.5265 |  |  | 0 | 0 | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 92.78 | 0 | 0 | 78 | 0
1.15 | 过梁 |  | m2 |  | 108.08 | 4004.5068 |  |  | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 108.08 | 0 | 0 | 78 | 0
1.16 | 栏板 |  | m2 |  | 88.61 | 9910.0567 |  |  | 16461 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 78 | 0 | 29.3411 | 88.61 | 2599.9149 | 29.3411 | 78 | 2288.6058 |  | 29.3411 | 88.61 | 2599.9149 | 29.3411 | 78 | 2288.6058
1.17 | 天沟、檐沟 |  | m2 |  | 116.3 | 5948.5201 |  |  | 7580.32 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 116.3 | 0 | 0 | 78 | 0
1.18 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 |  | 131.07 | 10567.7679 |  |  | 11800 | 0 | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 131.07 | 0 | 0 | 78 | 0
1.19 | 门槛、反坎 |  | m2 |  | 96.91 | 7727.1231 |  |  | 0 | 0 | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0 |  |  | 96.91 | 0 | 0 | 78 | 0
1.2 | 矩形柱 铝模 |  | m2 |  | 74.54 | 4405.8384 |  |  | 5073.6 | 0 | 74.54 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17.706 | 74.54 | 1319.8052 | 17.706 | 48 | 849.888 |  | 17.706 | 74.54 | 1319.8052 | 17.706 | 18 | 318.708
1.21 | 直形墙 铝模 |  | m2 |  | 71.95 | 1325222.4539 |  |  | 1580835.2 | 3083.8097 | 71.95 | 221880.1079 | 3083.8097 | 48 | 148022.8656 | 10108.726 | 71.95 | 727322.8357 | 10108.726 | 48 | 485218.848 |  | 7024.9163 | 71.95 | 505442.7278 | 7024.9163 | 18 | 126448.4934
1.22 | 矩形梁 铝模 |  | m2 |  | 79.31 | 240983.5037 |  |  | 261282 | 1142.9485 | 79.31 | 90647.2455 | 1142.9485 | 48 | 54861.528 | 2365.7055 | 79.31 | 187624.1032 | 2365.7055 | 48 | 113553.864 |  | 1222.757 | 79.31 | 96976.8577 | 1222.757 | 18 | 22009.626
1.23 | 有梁板 铝模 |  | m2 |  | 70.02 | 410621.9161 |  |  | 503579.3 | 1175.1291 | 70.02 | 82282.5396 | 1175.1291 | 48 | 56406.1968 | 3408.1093 | 70.02 | 238635.8132 | 3408.1093 | 48 | 163589.2464 |  | 2232.9802 | 70.02 | 156353.2736 | 2232.9802 | 18 | 40193.6436
1.24 | 梁后浇带 铝模 |  | m2 |  | 94.88 | 290.3259 |  |  | 263.2 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 94.88 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  | 94.88 | 0 | 0 | 18 | 0
1.25 | 板后浇带 铝模 |  | m2 |  | 83.74 | 17226.2949 |  |  | 17670.1 | 36.7437 | 83.74 | 3076.9174 | 36.7437 | 48 | 1763.6976 | 179.5309 | 83.74 | 15033.9176 | 179.5309 | 48 | 8617.4832 |  | 142.7872 | 83.74 | 11957.0001 | 142.7872 | 18 | 2570.1696
2 | 脚手架工程 |  |  |  |  | 2318273.906 |  |  | 1008495.4836 |  |  | 776034.8549 |  |  | 173620.3765 |  |  | 794802.6809 |  |  | 194964.7765 |  |  |  | 18767.826 |  |  | 247050.8894
2.1 | 整体提升架 |  | m2 | 16397.48 | 160.91 | 2184800.1678 |  |  | 983848.8 | 4822.7882 | 160.91 | 776034.8549 | 4822.7882 | 36 | 173620.3765 | 4822.7882 | 160.91 | 776034.8549 | 4822.7882 | 36 | 173620.3765 |  |  | 160.91 | 0 | 6269.6247 | 36 | 225706.4894
2.2 | 外脚手架 |  | m2 | 304.92 | 51.86 | 12664.2935 |  |  | 22869 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 70 | 0 | 304.92 | 51.86 | 15813.1512 | 304.92 | 70 | 21344.4 |  | 304.92 | 51.86 | 15813.1512 | 304.92 | 70 | 21344.4
2.3 | 安全网 |  | m2 | 304.92 | 9.69 | 2539.2212 |  |  | 1777.6836 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.92 | 9.69 | 2954.6748 | 304.92 |  | 0 |  | 304.92 | 9.69 | 2954.6748 | 304.92 |  | 0
2.4 | 里脚手架 |  | m2 |  | 8.33 | 105335.628 |  |  | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.33 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8.33 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 满堂脚手架 |  | m2 |  | 35.29 | 12934.5955 |  |  | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 35.29 | 0 | 0 |  | 0
五 | 盘扣 | 中租模架工程技术有限公司 | 元 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15497.354 |  |  | 0 |  |  | 216068.9115 |  |  |  | 0 |  |  | 200571.5575
六 | 铝膜 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 元 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 55037.6018 |  |  | 0 |  |  | 385281.7257 |  |  |  | 0 |  |  | 330244.1239
合计 | [5 empty] | 14850943.8415 |  |  | 15189226.0803 |  |  | 2428271.3933 |  |  | 881602.173 |  |  | 8875550.6525 |  |  | 7555071.627 |  |  |  | 6447279.2591 |  |  | 6795577.1259
Note on U77: PINEAPPLE: 地上外架不计材料费 改盘扣-双优化

## 安全文明施工费
工程项目安全文明施工费计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  |  |  | 本期数据统计 |  |  |  |  | 累计数据统计 |  |  |  |  | 备注 | 上次累计数据统计
|  |  | 预算收入 |  | 计划成本 |  | 预算收入 |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  | 实际成本 |  |  |  | 实际成本
|  |  | 计算式或说明 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 安全文明施工措施费 |  |  | 3721871.0533 |  | 4196897.49 | 0.038888 | 144735.7646 |  |  | 181184.8577 | 0.40974 | 1524999.1793 |  |  | 2145787.3718 |  |  |  | 1964602.5141
1 | 运输物流 （惠州市齐顺物流有限公司） | 元 | [8 empty] | 24434.4954 |  |  |  |  | 129680.6147 |  |  |  | 105246.1193
2 | 安全劳保用品 （广州利源建材有限公司） | 元 | [8 empty] | 5478.0531 |  |  |  |  | 91313.6372 |  |  |  | 85835.5841
3 | 箱房 （安捷诚栋国际集成房屋有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25816 |  |  |  | 25816
4 | 配电箱 （深圳市弘泰电气设备有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 14381.6195 |  |  |  | 14381.6195
5 | 安全网 （广州利源建材有限公司） | 元 | [8 empty] | 5520 |  |  |  |  | 55684.9558 |  |  |  | 50164.9558
6 | 消防器材 （深圳市泰禾荣实业有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 67211.3628 |  |  |  | 67211.3628
7 | 安全文明施工费 （广州世金建筑劳务有限公司） | 元 | [6 empty] | 3632 | 25 | 90800 |  |  | 30263 | 25 | 756575 |  | 26631 | 25 | 665775
8 | 物业 （武汉炜弘物业管理有限公司） | 元 | [8 empty] | -22847.5749 |  |  |  |  | 380792.9151 |  |  |  | 403640.49
9 | 监控网络 （深圳千诺千寻科技有限公司） | 元 | [8 empty] | -524.2718 |  |  |  |  | 17475.7282 |  |  |  | 18000
10 | 热水器 （深圳市九恒科技有限公司） | 元 | [8 empty] | 2700 |  |  |  |  | 8100 |  |  |  | 5400
11 | 冲孔网 （广东粤晟通建筑设备租赁有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 72576 |  |  |  | 72576
12 | 电缆线 （深圳中缆电缆集团有限公司司） | 元 | [8 empty] | 3681.4159 |  |  |  |  | 25796.4602 |  |  |  | 22115.0442
13 | 生活区水电费 | 元 | [8 empty] | 33118.1 |  |  |  |  | 295491.4385 |  |  |  | 262373.3385
14 | 材料调拨（调入） | 元 | [8 empty] | 38824.64 |  |  |  |  | 348757.97 |  |  |  | 309933.33
15 | 材料调拨（调出） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -143866.33 |  |  |  | -143866.33
二 | CI、标准化 | [9 empty] | 82227.1948 |  |  |  |  | 682626.8538 |  |  |  | 600399.659
1 | 标准化 （广州炜通建材有限公司） | 元 | [8 empty] | 37384.3363 |  |  |  |  | 341102.2743 |  |  |  | 303717.9381
2 | 标准化 （广东中筑建筑科技有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 51232.7965 |  |  |  | 51232.7965
3 | CI物资 （武汉当加禾盛建筑安装工程有限公司） | 元 | [8 empty] | 44842.8585 |  |  |  |  | 290291.783 |  |  |  | 245448.9245
三 | 零星材料 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 226587.7522 |  |  |  | 226587.7522
1 | 零星材料 （中建电子商务有限责任公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 226587.7522 |  |  |  | 226587.7522
四 | 临时设施 | [9 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1107521.7083 |  |  |  | 994914.8145 | 临建混凝土 | 33.5 | 11486.05 | 48.5 | 1624.75
1 | 租房 | 元 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 853583.33 | 10万/月 |  |  | 753583.33 |  | 数量 | 材料费 | 人工单价 | 人工费
2 | 围挡 （广西华之通装饰工程有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 22800 |  |  |  | 22800 | 总混凝土 | 303 | 129540.57 | 48.5 | 14695.5
3 | 临建基础（混凝土） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1624.75 |  |  |  | 1624.75 | 塔吊钢筋 | 16.489 | 57691.5 | 1290 | 21270.81
4 | 办公家具 （深圳市金海马网络科技有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 46460 |  |  |  | 46460 | 塔吊混凝土 | 269.5 | 118054.52
5 | 临建空调 （广州信欧电子科技有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 41307 |  |  |  | 41307
6 | 临建水电材料 （深圳市粤威龙贸易有限公司） | 元 | [8 empty] | 12606.8938 |  |  |  |  | 128671.6283 |  |  |  | 116064.7345
7 | 临建水泵 （河南盛之佳建材有限公司） | 元 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 13075 |  |  |  | 13075
| 合计 |  |  | 3721871.0533 |  | 4196897.49 |  | 144735.7646 |  |  | 363412.0525 |  | 1524999.1793 |  |  | 4162523.6862 |  |  |  | 3786504.7399

## 施工措施费
工程项目施工措施费计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  | 本期数据统计 |  |  |  |  | 累计数据统计 |  |  |  |  | 备注 | 上次累计
|  |  | 计划成本 |  | 预算收入 |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  | 实际成本 |  |  |  | 实际成本
|  |  | 计算式或说明 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 合价
1 | 建筑垃圾外运 | 元 |  | 451279.3 | [9 empty] | 226556
2 | 材料检验试验费（正非） | 元 |  | 270767.58 | [9 empty] | 20605.7547 |  | 21842.1
3 | 材料检验试验费（龙岗区质检站） | 元 | [11 empty] | 133981.1321 |  | 121120
4 | 智慧工地 （品茗） | 元 |  | 225639.65 | [9 empty] | 155865.0088 |  | 176127.46
5 | 竣工场内清理费 | 元 |  | 135383.79 |  |  |  |  | 0
6 | 省市级优质工地 | 元 |  | 225639.65 |  |  |  |  | 0
7 | 生活垃圾外运 | 元 |  | 108000 |  |  |  |  | 0
8 | 地磅 | 元 |  | 50000 |  |  |  |  | 0
9 | 现场污水处理 | 元 |  | 90000 |  |  |  |  | 0
10 | 路口开设 | 元 |  | 100000 |  |  |  |  | 0
11 | 临水接驳 （深圳市银锋达市政工程有限公司） | 元 | [11 empty] | 67961.165 |  | 70000
12 | 变压器费用（深圳市立筑建设工程有限公司） | 元 | [11 empty] | 284403.6697 |  | 310000
13 | 广联达 | 元 | [11 empty] | 17226.4151 |  | 18260
14 | 中建工程产业技术研究院有限公司 | 元 | [11 empty] | 172877.3585 |  | 183250
15 | 报警（金鼎） | 元 | [6 empty] | 8867.93 |  |  |  |  | 8867.93
16 | ……
| 合计 |  |  | 1656709.97 |  | 0 |  |  | 8867.93 |  | 0 |  |  | 1088344.434 |  | 900599.56

## 现场经费
工程项目标价分离现场经费计算表
(M001-15)
工程名称：XXX项目
序号 | 费用项目 | 计算依据 | 预测工程竣工计划成本（不含税） | 本期金额（元） （不含税） | 累计金额（元） （不含税） | 备注 | 上次累计（元） （不含税）
1 | 工资总额 | 按项目部员工工资总额计算 | 7140600 | 102122.56 | 2649792.86 |  | 2547670.3
2 | 职工福利费 | 每人每年3500元计算 | 134750 | 0 | 345487.7 |  | 345487.7
3 | 工会经费 | 按（工资总额+五险一金）的2%计算 | 171504.8256 | 1041.36 | 6558.29 |  | 5516.93
4 | 职工教育经费 | 按（工资总额+五险一金）的1.5%计算 | 128628.6192 | 0 | 686.53 |  | 686.53
5 | 失业保险金 | 按（工资总额-区域补贴）*0.56% | 28775.04 | 2226.86 | 9674.98 |  | 7448.12
6 | 生育保险 | 按（工资总额-区域补贴）*0.45% | 23122.8 | 936.32 | 5292.5 |  | 4356.18
7 | 工伤保险费 | 按（工资总额-区域补贴）*0.39% | 20039.76 | 1115.92 | 6814.29 |  | 5698.37
8 | 医疗保险 | 按（工资总额-区域补贴）*5.2% | 26719.68 | 15910.93 | 112379.42 |  | 96468.49
9 | 职工养老保险金 | 按（工资总额-区域补贴）*14% | 719376 | 39201.38 | 246827.64 |  | 207626.26
10 | 住房公积金 | 按（工资总额-区域补贴）*12% | 616608 | 51329.09 | 402029.99 |  | 350700.9
11 | 企业年金 | 公司暂未执行 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 临时工、辅助岗位 | 按实际计算，含薪酬、五险一金；另加50元/每人每月 | 662000 | -424124.64 |  |  | 424124.64
13 | 冷暖补贴 | 按文件执行 | 54000 | 0
14 | 工作餐补贴 | 按文件执行 | 15435 | 0
15 | 办公费 | 按400-500元/人月（含空调、固定电话、宽带网等）计算 | 184800 | 0 | 30331.5 |  | 30331.5
16 | 差旅费 | 合同额0.15%~0.2% | 222227.4194 | 0 | 9069.33 |  | 9069.33
17 | 业务招待费 | 按自行完成产值0.1%~0.15% | 111113.7097 | 0 | 56340 |  | 56340
18 | 固定资产折旧及摊销费 | 按实际计算 | / | 0
19 | 中介机构费 | 按相关文件、双方合同计算 | / | 0
20 | 物业费 | 按实际计算 | 1831200 | 0
21 | 广告宣传费 | 按实际计算 | / | 0
22 | 上级管理费 | 按自行完成产值0.6% | / | 0
23 | 诉讼费 | 按实际计算 | / | 0
24 | 工程保修费 | 按自行完成产值0.5%~1%计算 | 833352.8229 | 0
25 | 合同印花税及其它税费 | 按合同额万分之三 | 33334.1129 | 0
26 | 市场交易费 | 按实际计算 | / | 0
27 | 工程保险费 | 按实际计算 | 131114.1775 | -64695.31 | 234781.66 |  | 299476.97
28 | 卫生费 | 根据当地文件计算 | / | 0
29 | 建管费 | 根据当地文件计算 | / | 0
30 | 工程履约保函手续费 | 按实际计算 | 20000.4677 | 0
31 | 图纸复印 | 设计院出蓝图，每套3000元 | 12000 | 0
32 | 竣工资料 | 复印装订等资料1.5-2.5万元包干 | 80000 | 0
33 | 前期投入费用 | 按自行完成产值1% | / | 0
34 | 财务费用 |  |  | -16782.69 | 62715.15 | 手续费 | 79497.84
35 | 摊销费 |  |  | -81704 |  |  | 81704
36 | 其他 |  |  | -355574.37 | 6952.36 |  | 362526.73
合计 |  |  | 13200702.4349 | -728996.59 | 4785734.2 |  | 4914730.79
Note on B18: 含探亲费、市内交通费、外埠差旅费、车辆使用费
Note on B22: 含图纸复印、竣工资料整理、书本笔等
Note on B24: 汽车、检测仪器、监控、门禁、经纬仪等固定资产
Note on B25: 含审计费、咨询认证费、律师费、评估费
Note on B26: 含防暑降温费、取暖费、劳保用品等
Note on B27: 含房屋租赁费、房屋维修费、物业管理费、物业水电费、排污费、绿化费等
Note on B34: 含劳动保险费、财产保险费

## 管理费、利润、规费、税金
工程项目管理费、利润、规费、税金费用表
工程名称：XXX项目
序号 | 管理费、利润、规费 税金费用明细 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  | 本期数据统计 |  | 累计数据统计 |  | 备注
|  |  | 预算收入 | 计划成本 | 预算收入 | 实际成本 | 预算收入 | 实际成本
1 | 管理费（含工程保险） | 元 | 4884475.8893 | 13200702.4349 | 189947.0299 | -728996.59 | 2001364.8017 | 4785734.2
2 | 利润 | 元 | 4867994.5953 |  | 189306.1069 |  | 1994611.7575
3 | 规费 | 元 | 5142966.39 |  | 199999.1837 |  | 2107278.681
4 | 税金 | 元 | [6 empty] | （销项税-进项税）*12%
| 合计 |  | 14895436.8746 | 13200702.4349 | 579252.3206 | -728996.59 | 6103255.2401 | 4785734.2

## 让利
工程项目让利费用计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  |  | 本期数据统计 |  |  | 累计数据统计 |  |  | 备注
|  |  | 预算收入 |  | 预计成本 | 预算收入 |  | 实际成本 | 预算收入 |  | 实际成本
|  |  | 计算式或说明 | 合价 | 合计 | 计算式或说明 | 合价 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 合价
合计

## 总包服务费
工程项目总包服务费用计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  |  | 本期数据统计 |  |  | 累计数据统计 |  |  | 备注
|  |  | 预算收入 |  | 预计成本 | 预算收入 |  | 实际成本 | 预算收入 |  | 实际成本
|  |  | 计算式或说明 | 合价 | 合计 | 计算式或说明 | 合价 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 合价
1 | 机电配合费 | 元 | [5 empty] | 15870.8716 |  |  | -25477.7511
| 合计 | [6 empty] | 15870.8716 |  |  | -25477.7511

## 指定分包
工程项目指定分包计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 |  | 本期数据统计 |  |  | 累计数据统计 |  |  | 备注
|  |  | 预算收入 |  | 预算收入 |  | 实际成本 | 预算收入 |  | 实际成本
|  |  | 计算式或说明 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 合价 | 计算式或说明 | 合价 | 合价
1 | 专业工程暂估价 | 项
2 | 扣除专业工程暂估价中防水卷材 4mm 材料费 | m2
3 | 扣除专业工程暂估价中防水卷材 3mm 材料费 | m2
4 | 扣除专业工程暂估价中蜂巢芯 材料费 | 个
5 | 扣除专业工程暂估价中底板防水 人工费 | m2
6 | 扣除专业工程暂估价中集水坑及电梯井防水人工费 | m2
7 | 扣除专业工程暂估价中锚杆防水人工费 | 个
| 合计 |  | 0 | 0

## 其它
工程项目其他费用计算表
工程名称：XXX项目
序号 | 费用名称 | 单位 | 预测工程竣工数据统计 | [5 empty] | 本期数据统计 | [5 empty] | 累计数据统计 | [5 empty] | 备注
|  |  | 预算收入 |  |  | 预计成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本 |  |  | 预算收入 |  |  | 实际成本
|  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 前期投入费用 | [5 empty] | 土建合同额*1% | 1111137.0972
2 | 暂列金额 |  |  |  | 3091743.1193 |  |  | 3091743.1193
3 | 暂估价 |  |  |  | 293577.9817 |  |  | 293577.9817
土方签证
世金签证
| 合计 |  |  |  | 3385321.1009 |  |  | 4496458.1981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B12: 付成花: 根据项目实际入成本情况可以放入材料费、或专业分包费中等

## 开源效益
中国建筑 项目管理表格
项目商务策划书
项目名称：XXX项目 |  |  |  |  | 策划情况 |  |  |  |  | 策划后 | [6 empty] | 策划前
[10 empty] | 收入 |  |  | 成本 |  |  | 利润 | 收入 |  |  | 成本 |  |  | 利润
序号 | 策划专项名称 | 策划内容 | 策划状态 | 策划目标 （元） | 收入变化情况 | 成本变化情况 | 策划前盈亏 | 策划效益 | 直接效益 | 工程量 （收入） | 单价 （收入） | 合价 （收入） | 工程量 （成本） | 单价 （成本） | 合价 （成本） |  | 工程量 （收入） | 单价 （收入） | 合价 （收入） | 工程量（成本） | 单价 （成本） | 合价 （成本）
一 | 设计策划 |  |  | #REF! | 412342.1175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2650170.748 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 2237828.6305 |  |  | #REF! | #REF!
1 | 土方侧壁回填策划 | 图纸约定采用灰土、级配砂石、素土分层回填，沟通业主采用素土回填，与业主单位进行沟通，以施工进度为优化条件，提出做法变更，将原设计要求的三种材料分层回填修改成素土分层夯实回填 | 已实施 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 砖胎膜材料优化 | 原图纸中砖胎膜材料为实心砖，优化为加气混凝土砌块 | 已实施 | 39818.514 | 0 | -39818.514 | -24174.2883 | 39818.514 | 15644.2257 | 1 | 147030.19 | 147030.19 | 1 | 131385.9643 | 131385.9643 | 15644.2257 | 1 | 147030.19 | 147030.19 | 1 | 171204.4783 | 171204.4783 | -24174.2883
3 | 直螺纹连接优化 | 原图纸混凝土墙、柱、梁、板钢筋＞16时，采用Ⅱ级接头，转换柱、梁钢筋＞18时，采用Ⅱ级接头，经沟通设计，所有钢筋≥16时，均采用Ⅱ级接头机械连接 | 正在实施 | 35370.1828 | 0 | -35370.1828 | -41689.1028 | 35370.1828 | -6318.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6318.92 | 6318.92 | -6318.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41689.1028 | 41689.1028 | -41689.1028
4 | 铝模深化修改外墙结构 | 1.通过铝模深化，ALC墙板改为现浇外墙，实际施工取消外墙20mm厚抹灰、3厚高分子益胶泥 | 放弃 | 118427.84 | 0 | -118427.84 | -118427.84 | 118427.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118427.84 | 118427.84 | -118427.84
5 | 铝模深化修改二次结构 | 1.通过铝模深化，可以将二次结构深化到铝模中，一次浇筑完成，避免后期二次支模，节约工期增加效益。 2.采用铝模代替传统模板施工/铝模深化设计，构造柱、下挂梁（板）、滴水线、预留强弱电箱、水槽等位置。 | 正在实施 | 71348.4296 | 0 | -71348.4296 | -96899.516 | 71348.4296 | -25551.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25551.0864 | 25551.0864 | -25551.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96899.516 | 96899.516 | -96899.516
6 | 铝模深化优化装饰做法 | 1.飘板放坡铝模一次成型，减少二次砂浆抹面。 2、外窗取消四边企口预留，取消窗下口砂浆塞缝，取消窗边外侧抹灰； 3.将窗框处做法优化为预埋钢附框，减少窗周边塞缝工序，降低渗漏风险。 | 正在实施 | 52136.2656 | 0 | -52136.2656 | -52136.2656 | 52136.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52136.2656 | 52136.2656 | -52136.2656
7 | 承台模板优化 | 图纸变标高处底板大样，侧壁竖向模板采用混凝土浇筑；考虑现场施工便利，将竖向模板改为蒸压加气块砖胎膜。 | 已实施 | 30000 | 0 | -30000 | -30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | -30000
8 | 天棚JS取消 | 天棚JS为亏损项，上层卫生间、厨房已做地面防水，JS防潮层无意义，可沟通业主取消，双方都可以省成本 | 未实施 | 84447.1012 | -68907.1988 | -153354.3 | -84447.1012 | 84447.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68907.1988 | 68907.1988 | 1 | 153354.3 | 153354.3 | -84447.1012
9 | 防水做法优化 | 原图纸防水做法为“3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，2.0厚非固化橡胶沥青防水涂膜”，防水工序倒置，对施工基层要求高，经与设计及建设单位沟通，防水做法改为1.5厚湿铺防水卷材+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，且增加50mm厚防水保护层 | 已实施 | 164418.8166 | 325308.366 | 160889.5494 | 138321.54 | 164418.8166 | 302740.3566 | 1 | 725567.706 | 725567.706 | 1 | 422827.3494 | 422827.3494 | 302740.3566 | 1 | 400259.34 | 400259.34 | 1 | 261937.8 | 261937.8 | 138321.54
10 | 天然石粉 | 将地下室抹灰腻子涂料墙面修改为天然石粉墙面，腻子涂料顶棚修改为天然石粉顶棚，利用成本降低、施工进度、表面质量及耐久性为切入点，将地下室内墙及天棚变更为天然石粉，仅变更做法，不改变合同价款，降低成本，利润再扩大 | 放弃 | 659912.94 | 0 | -659912.94 | 150405.6217 | 659912.94 | 810318.5617 | 0 | 1 | 1565264.8017 | 1 | 754946.24 | 754946.24 | 810318.5617 | 1 | 1565264.8017 | 1565264.8017 | 1 | 1414859.18 | 1414859.18 | 150405.6217
11 | 楼梯间踢脚工艺优化 | 踢1楼梯间及前室踢脚线为5mmM20水泥砂浆抹面压光，该做法较难控制质量，沟通设计及建设单位，踢1踢脚改为涂料施工，增加收益 | 正在实施 | 4206.5 | -21032.5 | -25239 | -10936.9 | 4206.5 | -6730.4 | 0 | 1 | 35334.6 | 1 | 42065 | 42065 | -6730.4 | 1 | 56367.1 | 56367.1 | 1 | 67304 | 67304 | -10936.9
12 | 幕墙工程策划 | 幕墙深化设计： 1.铝合金龙骨、铝型材及连接套芯采用3063-Y6型； 2.根据铝板及防火岩棉安装位置，铝板取消防火漆，防火岩棉采用不小于80kg/m³容重； 3.空调格栅截面厚度由2mm降低至1.6mm； 4.横向装饰线条固定后植埋件螺栓优化为M6，间距由650mm优化为1500mm； 5.节点F4024裙楼吊顶龙骨由300×100×6优化为200×100+100×100×2.5； 6.塔楼造型楼板节点优化，取消竖向接缝，改为横向接缝，即可消除渗漏隐患又能减少铝板20%用量（F5002/F5004/F5006/F5008.1节点） 幕墙工程将可优化项放入招标前置相较于标价分离成本降低 | 正在实施 | 1512200 | 0 | -1512200 | -1512200 | 1512200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512200 | 1512200 | -1512200
13 | 氟碳喷涂优化 | 栏杆喷涂方式由氟碳喷涂改为粉末喷涂 | 放弃 | 10000 | 0 | -10000 | -10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | -10000
14 | 17层外凸板优化 | 17层避难层因消防面积，结构设计外凸600-1000mm板，沟通设计及业主将钢筋混凝土外凸板优化为钢结构施工，避免后期做悬挑脚手架或三角钢支撑施工，降低施工安全风险、节省工期、降低施工难度 | 正在实施 |  | 0 | -91040.418 | -91040.418 | 91040.418 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91040.418 | 91040.418 | -91040.418
15 | 钢筋翻样优化 | 钢筋翻样优化明细节点详见四优化清单做法 | 正在实施 | 913844.4 | 0 | -913844.4 | -11423055 | 913844.4 | -10509210.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10509210.6 | 10509210.6 | -10509210.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11423055 | 11423055 | -11423055
16 | 装配式构件 | 1.根据深圳市住建局文件要求，板配筋间距不能小于150mm，联动设计，对现浇板、叠合板板钢筋进行调整，满足规定要求扩大钢筋收益 | 正在实施 |  | 111536.5203 | 0 | 0 | 111536.5203 | 111536.5203 | 1 | 111536.5203 | 111536.5203 | 1 | 0 | 0 | 111536.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 屋面结构变更 | 1.屋面以上电梯井砌筑墙改为现浇结构，减短施工时间，降低施工难度，正式电梯提前插入施工，节省工期20天. | 未实施 | 48240 | 0 | -48240 | -1372000 | 48240 | -1323760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1323760 | 1323760 | -1323760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1372000 | 1372000 | -1372000
18 | 涂料施工说明变更 | 1.地下室机电风管、消防管等为银灰色，而天棚颜色为深灰色，沟通设计明确此部分机电管道需要喷涂，将其计入涂料工程量； 2.外墙排水立管与墙面真石漆颜色不一致，沟通设计为保证外立面效果将管道同墙面一起喷涂，将其计入外墙真石漆工程量。 | 未实施 | 39200 | 64800 | 25600 | 0 | 39200 | 39200 | 1 | 64800 | 64800 | 1 | 25600 | 25600 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 混凝土标号修正 | 地下室消防水池与剪力墙相连时无法分开浇筑，均需添加抗渗剂，沟通设计与消防水池相连的剪力墙统一添加抗渗剂 | 未实施 | 636.93 | 636.93 | 0 | 0 | 636.93 | 636.93 | 1 | 636.93 | 636.93 | 0 | 0 | 0 | 636.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 陶粒混凝土做法优化 | 以发泡混凝土自重、抗渗性、保温效果均优于陶粒混凝土为由，沟通业主将沉箱卫生间、降板阳台部位的陶粒混凝土回填优化发泡混凝土填充，降低成本 | 未实施 | 18359.15 | 0 | -18359.15 | -59397.25 | 18359.15 | -41038.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41038.1 | 41038.1 | -41038.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59397.25 | 59397.25 | -59397.25
二 | 方案策划 |  |  | 4199753.0543 | 1503854.259 | -2695898.7953 | -4671683.4253 | 4199753.0543 | -471930.371 |  |  | 1774007.709 |  |  | 2245938.08 | -471930.371 |  |  | 270153.45 |  |  | 4941836.8753 | -4671683.4253
1 | 材料堆场永临结合 | 1.进场时已沟通原桩基单位，确定免费保留西侧临建硬化场地，已沟通完成设计复核钢筋加工场受力满足项目材料加工、堆放及周转受力需求；2.场内可用场地无法满足钢筋加工厂和材料堆放的全部需求，优化总进度计划及地下室阶段施工部署，将B区底板浇筑完成后，设置成临时的加工厂及材料堆场，不影响主楼区关键线路施工，节省因外部租赁场地产生的费用，降低临建施工成本。 | 已实施 | 118941.1311 | 0 | -118941.1311 | -118941.1311 | 118941.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118941.1311 | 118941.1311 | -118941.1311
2 | 塔吊基础和筏板重叠 | 塔吊基础设置在地下室车库范围内，明确塔吊基础标高和底板标高的关系；塔吊基础完成面考虑建筑做法厚度进行深化,避免后期破除。塔吊基础与底板共用，钢筋贯通，节约塔吊基础施工成本； | 已实施 | 133169.737 | 0 | -133169.737 | -133169.737 | 133169.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133169.737 | 133169.737 | -133169.737
3 | 施工电梯基础优化 | 依照方案设计，施工电梯基础采用顶板增加结构梁形式，提高顶板荷载，节省施工电梯钢筋混凝土基础施工（7m×5m×0.2m），提高基础下顶板承载力，取消地下室三层回顶，节省材料租赁费，机电管线一次施工成型，节省工期 | 已实施 | 36903.248 | 0 | -36903.248 | -36903.248 | 36903.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36903.248 | 36903.248 | -36903.248
4 | 材料堆场受力复核 | 1.根据平面布置，PC构件及临时材料堆场地下室顶板钢筋通过设计验算，取消地下室回顶措施，加快地下室装饰装修及机电安装穿插，节省工期及材料租赁费用，面积300㎡。 | 已实施 | 29280 | 0 | -29280 | -29280 | 29280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29280 | 29280 | -29280
5 | 地下水用于养护 | 根据项目调拨加压水箱，将地下水收集后接入加压水箱，然后利用加压水箱输送至作业面用于养护、冲洗等作业 | 已实施 | 50000 | 0 | -50000 | -50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 50000 | -50000
6 | 临建租赁周期 | 封顶后办公室搬至1#楼裙楼，节约1.5年办公区租赁周期，降低临建成本 | 未实施 | 900000 | 0 | -900000 | -900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | 900000 | -900000
7 | 土方标高优化 | 依据地勘报告，本项目底板底标高处土方为全风化砂岩，地基承载力250Kpa，故二次土方开挖时策划标高30-50mm，即减少土方开挖又减少垫层混凝土方量，土方计算时按照设计标高计算 | 已实施 | 95010.6592 | 0 | -95010.6592 | -95010.6592 | 95010.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95010.6592 | 95010.6592 | -95010.6592
8 | 止水螺杆 | 合同清单中止水螺杆按吨单独计取，地下室外墙及人防墙采用止水螺杆，方案上报时：间距300*300mm，螺杆直径为14mm，梅花布置；实际施工时采用450mm间距，矩形布置； | 已实施 | 279766.984 | 279766.984 | 0 | 0 | 279766.984 | 279766.984 | 1 | 279766.984 | 279766.984 | 1 | 0 | 0 | 279766.984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 外墙腻子穿插工序优化 | 原施工方案为在爬架提升前，完成外墙、防水涂料；现修改为爬架提升前增加两道耐水腻子的施工，节省吊篮费用，压降分包单价 | 正在实施 | 95091.96 | 0 | -95091.96 | -95091.96 | 95091.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95091.96 | 95091.96 | -95091.96
10 | 屋面作法优化 | 屋面防水保护层为最薄处50mm厚，施工时按照30mm施工 | 未实施 | 7200 | 0 | -7200 | -7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 7200 | -7200
11 | 建筑地面做法优化 | 图纸做法：25厚找平+5厚隔声涂料，实际施工时：20厚找平+3厚隔声涂料，降低施工成本 | 未实施 | 357900 | 0 | -357900 | -1383000 | 357900 | -1025100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1025100 | 1025100 | -1025100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1383000 | 1383000 | -1383000
12 | 保温砂浆墙面策划 | 保温开裂风险大，维修成本高，施工时确定好按图施工具体楼层，提前沟通检测站出具检测合格报告，其余楼均按照普通砂浆抹灰施工 | 未实施 | 63000 | 0 | -63000 | -126000 | 63000 | -63000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63000 | 63000 | -63000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126000 | 126000 | -126000
13 | 地下室地坪漆优化 | 图纸地下室地坪漆施工厚度为3~5mm彩色地坪漆，通过深化设计，制作样板，地坪漆施工厚度2mm，降低施工成本 | 未实施 | 104023 | 0 | -104023 | -624138 | 104023 | -520115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520115 | 520115 | -520115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624138 | 624138 | -624138
14 | 1-5层落地式脚手架 | 1-5层裙楼及主楼外脚手架采用地下室周转盘扣架搭设，可由A区负二层、C区负三层周转，盘扣架最低租赁周期3个月，减少外架钢管扣件材料费的同时也不产生盘扣架租赁成本 | 已实施 | 166046.76 | 0 | -166046.76 | -322868.7 | 166046.76 | -156821.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156821.94 | 156821.94 | -156821.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322868.7 | 322868.7 | -322868.7
15 | 屋面机房防护架 | 1.屋面机房层结构施工，爬架直接爬升，替代常规悬挑架，降低施工难度，减少措施投入 | 未实施 | 1152202.275 | 904087.275 | -248115 | -240671.55 | 1152202.275 | 911530.725 | 1 | 1174240.725 | 1174240.725 | 1 | 262710 | 262710 | 911530.725 | 1 | 270153.45 | 270153.45 | 1 | 510825 | 510825 | -240671.55
16 | 吊篮方案优化 | 幕墙、真石漆分包施工时均需使用吊篮，我方在施工17层避难层钢结构时借用吊篮，可减少吊篮租赁费用约15天 | 未实施 | 10000 | 0 | -10000 | -10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | -10000
17 | 地下室周转料具 | 地下室分区施工，B区最后浇筑，减少支模架体的租赁费用 | 已实施 | 20000 | 0 | -20000 | -20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | -20000
18 | 涂料施工优化 | 地下室天棚部位图纸做法为满刮2道腻子，涂料1底2面；施工时优化为，刮1道腻子后对质量缺陷严重处进行点补，涂料1底1面；每m2可节约成本约10元 | 未实施 | 121217.3 | 0 | -121217.3 | -339408.44 | 121217.3 | -218191.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218191.14 | 218191.14 | -218191.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339408.44 | 339408.44 | -339408.44
19 | 项目场地周边围挡 | 1.项目进场时与建设单位、前期桩基单位移交场地，由于项目封闭围挡为桩基单位购买并施工，桩基单位退场时欲按原价80%移交给我司，我司进场后积极沟通建设单位免费移交给我司使用，并在工程完工后由我司处理； 2.经项目积极沟通，建设单位协调将项目封闭式围挡免费移交给我司，且在项目完工后由我司处理，该项策划节省封闭式围挡施工费用。 | 正在实施 | 110000 | 0 | -110000 | -110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110000 | 110000 | -110000
20 | 室外园林回填 | 1.总包合同室外土方回填，我司只负责回填至设计标高以下300mm处，另300mm由园林单位进行回填种植土； 2.土方回填工程为盈利项，为加快园林工程施工进度，园林单位进场后，结合园林单位土方单价情况，积极沟通建设单位，将种植土回填由我司施工，回填时一同回填至设计标高。 | 已实施 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 楼梯间防护优化 | 1.项目楼梯为剪刀式楼梯，隔墙为ALC墙板，主体结构施工时，需采用标准化防护栏杆进行安全防护，根据施工部署，ALC墙板跟随主体结构以下5层逐步施工，楼梯间防护栏杆周转仅使用5层，降低文明施工措施费 | 正在实施 | 30000 | 0 | -30000 | -30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | -30000
22 | 叠合板位置满铺铝模板 | 1.根据2024年3月28日深圳市建筑工程质量安全监督总站（深建质监2024）8号文，要求在施项目有设计为预制楼板，在预制楼板吊装前，需板底铝合金模板进行满铺，预防安装时发生高处坠落； 2.结合项目住宅工程层高2.9m， | 正在实施 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 物资策划 |  |  | 1709823.482 | 0 | -1709823.482 | -24308965.54 | 1709823.482 | -22599142.058 |  |  | 0 |  |  | 22599142.058 | -22599142.058 |  |  | 0 |  |  | 24308965.54 | -24308965.54
1 | 物资调拨 | 围挡、办公家具、空调、钢板等临时设施、标准化工具等采用其他项目调拨，降低成本 | 已实施 | 514500.99 | 0 | -514500.99 | -878035.82 | 514500.99 | -363534.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363534.83 | 363534.83 | -363534.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878035.82 | 878035.82 | -878035.82
2 | 钢筋策划 | 根据业主品牌库，结合市场行情，选择低价品牌,分析市场行情，合理下单： 1、根据华南市场，选择桂鑫、桂万品牌的钢筋，较一线品牌可节约120元/t | 正在实施 | 391440 | 0 | -391440 | -11808440 | 391440 | -11417000 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 3500 | 11417000 | -11417000 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 3620 | 11808440 | -11808440
3 | 混凝土策划 | 混凝土根据股份联采价格，结合项目实际情况，合理压降价格： 1、根据股份华南区域联采价格，考察多家搅拌站，比对供货距离，合理压降单价。基准价下浮32.5%，我方签订合同为35.5% ，增加利润3%，按同期C30泵送混凝土计算，每方混凝土可节省18.05元。 | 正在实施 | 420492.8 | 0 | -420492.8 | -9738892.8 | 420492.8 | -9318400 | 0 | 0 | 0 | 23296 | 400 | 9318400 | -9318400 | 0 | 0 | 0 | 23296 | 418.05 | 9738892.8 | -9738892.8
4 | 盘扣 | 盘扣根据股份联采价格，结合项目实际情况，合理压降价格以及修正合同条款减少损失风险。1、根据股份华南区域联采价格，比对供货距离，合理压降价格，同期股份价格为125元/t/月，我方签订合同85元/t/月，节省租金40元/t/月 2、合同签订时规避春节放假闲置无利用风险，签订春节期间当月不计算租期，根据同期计算，节省租金2万余元 | 正在实施 | 166700 | 0 | -166700 | -166700 | 166700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166700 | 166700 | -166700
5 | 真石漆供应策划 | 根据业主品牌库，结合市场行情，选择低价品牌且要求分包单位现金代购，降低成本，每kg较公司自主采购集采价可降低1元材料费，每m2用量约6.8kg（含合理损耗），合同形式以专业分包的模式按照平米价包干签订，超耗量由分包单位承担，减少材料超耗带来的损失 | 未实施 | 166689.692 | 0 | -166689.692 | -1666896.92 | 166689.692 | -1500207.228 | 0 | 0 | 0 | 166689.692 | 9 | 1500207.228 | -1500207.228 | 0 | 0 | 0 | 166689.692 | 10 | 1666896.92 | -1666896.92
6 | 瓷砖品牌策划 | 根据业主品牌库，结合市场行情，推进品牌替代创效益。 | 未实施 | 50000 | 0 | -50000 | -50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 50000 | -50000
四 | 重计量及签证索赔策划 |  |  | 8910858.806 | 9915301.166 | 1004442.36 | 954889.6393 | 8910858.806 | 9865748.4453 |  |  | 11149748.4453 |  |  | 1284000 | 9865748.4453 |  |  | 1234447.2793 |  |  | 279557.64 | 954889.6393
1 | 砖胎膜及抹灰缺项 | 图纸砖胎膜厚度为200mm，业主清单为120mm砖胎膜且业主清单缺失砖胎膜抹灰单价，此为清单缺项 | 未实施 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 钢筋连接方式套筒变更 | 深圳市规定不允许工程使用电渣压力焊，将电渣压力焊改为套筒 | 未实施 | 277685.44 | 277685.44 | 0 | 336932.98 | 277685.44 | 614618.42 | 1 | 614618.42 | 614618.42 | 1 | 0 | 0 | 614618.42 | 1 | 336932.98 | 336932.98 | 1 | 0 | 0 | 336932.98
3 | 梁板顶架缺项 | 地下室清单梁板顶架缺项 | 未实施 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 土方开挖价差 | 向业主申请增加坡道挖土，增加施工范围，根据分包与业主清单价差增加效益 | 未实施 | 250000 | 1450000 | 1200000 | 0 | 250000 | 250000 | 10000 | 145 | 1450000 | 10000 | 120 | 1200000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 止水螺杆量差 | 止水螺杆量工程量增加 | 未实施 | 41334.4253 | 41334.4253 | 0 | 2514.2993 | 41334.4253 | 43848.7246 | 5.354 | 8189.9 | 43848.7246 | 0 | 0 | 0 | 43848.7246 | 0.307 | 8189.9 | 2514.2993 | 0 | 0 | 0 | 2514.2993
6 | 重计量谈判效益 | 重计量对接咨询及业主成本，获取效益率1.5% | 未实施 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 混凝土管控及精算收益 | 混凝土管控及精算收益率为3%，混凝土总量23296.47*3% | 未实施 | 279557.64 | 0 | -279557.64 | -279557.64 | 279557.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8941 | 400 | 279557.64 | -279557.64
8 | 钢筋精算收益 | 钢筋精算收益率为5%，钢筋总量3262*5% | 未实施 | 897050 | 897050 | 0 | 0 | 897050 | 897050 | 163.1 | 5500 | 897050 | 0 | 0 | 0 | 897050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 桩基检测配合费 | 合同虽约定我方需配合桩基检测，但未约定配合地基承载力试验，在业主进行压板试验时，由于场地限制，检测单位提供的吊车吊重不满足现场需求，我方为加快工期进度，配合业主提供吊车，此费用需办理签证 | 未实施 | 42800 | 126800 | 84000 | 0 | 42800 | 42800 | 1 | 126800 | 126800 | 1 | 84000 | 84000 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 绿建验收 | 合同约定我方负责绿建验收，且包含在合同价款里，但绿建验收单位按住建局规定应由建设单位直接委托，且与施工图纸的合理性（设计单位）关系密切，可与业主协商由建设方直接委托或由设计单位牵头，我方负责配合，减少验收过程中的成本支出 | 未实施 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 正式路口开设 | 合同约定我方负责正式路口的报批报建，本项目路口开设属于清单缺项，需重新批价，与业主工程及成本协商施工许可证办理时开办费按实计取，支出记录取得业主专业工程师签字认可，批价时将此费用计入 | 未实施 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 总承包服务费 | 投标时总承包配合费89.5万为不可竞争费，但我方投标时并不知晓各专业分包工程暂估合同额，且本项目我方积极配合业主协调各方事宜，故申请参考深圳市1.5%~3.5%费率取3.5%总承包服务费 | 未实施 | 358000 | 358000 | 0 | 895000 | 358000 | 1253000 | 1 | 1253000 | 1253000 | 0 | 0 | 0 | 1253000 | 1 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 895000
13 | 优质工程费计取 | 本项目合同要求需获得深圳市优质结构工程奖，按照深圳市工程计价费率标准含税合同额1%~1.5%创优奖励取1.5%创优费用 | 未实施 | 2120591.3007 | 2120591.3007 | 0 | 0 | 2120591.3007 | 2120591.3007 | 1 | 2120591.3007 | 2120591.3007 | 0 | 0 | 0 | 2120591.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 工期奖励 | 按照业主内控节点，我司需制定赶工方案，上报业主，争取工期奖励，非承包人原因合延误一天补偿3000元，我方提前竣工申请每天3000元的奖金，工期压缩率为15%，即压缩144天 | 未实施 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 144 | 3000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 前期工期补偿 | 业主要求我司进场后，开工令下发滞后且桩基检测未按时移交导致人工窝工，房屋租金增加，此项费用需给予补偿 | 未实施 | 1172000 | 1172000 | 0 | 0 | 1172000 | 1172000 | 1 | 1172000 | 1172000 | 0 | 0 | 0 | 1172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 超合同约定费用支出补偿 | 合同约定我方向监理单位提供食堂场所，但未明确提供餐食，按照60元/人/天标准计入结算金额，监理平均管理人数为8人，参考合同工期958天，需补偿费用459840元 | 未实施 | 459840 | 459840 | 0 | 0 | 459840 | 459840 | 7664 | 60 | 459840 | 0 | 0 | 0 | 459840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 合同策划 |  |  | 2338980 | 1074000 | -1264980 | -1264980 | 2338980 | 1074000 |  |  | 1074000 |  |  | 0 | 1074000 |  |  | 0 |  |  | 1264980 | -1264980
1 | 资金策划 | 项目为监管账户，公司无法挪用项目资金，但项目可通过钢筋调出的形式替代其他项目付款，将钢筋逾期利息作为项目的收入，项目可提供500万的钢筋调拨额度，周转2年，钢筋逾期利息年化利率为6% | 未实施 | 600000 | 0 | -600000 | -600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 600000 | -600000
2 | 质保金策划 | 保函抵质保金，提前回收质保金，减少资金占用费，质保金462万，按照LPR利率3.95%计算，占用2年，即462*3.95%*2=36.5万元 | 未实施 | 364980 | 0 | -364980 | -364980 | 364980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364980 | 364980 | -364980
3 | 税务筹划 | 1.进项发票应取尽取，按照结算值取得进项发票。分包结算一定要早于总包结算，避免出现分包结算晚于总包结算进而导致进项税额不能抵扣，从而导致抵扣不充分。 2.不含税价相同时，机械租赁选择不配备操作人员，按照“有形动产租赁”缴纳增值税，增值税税率为13%，机械租赁可增加4%进项税额 3.合同签订价税分离，同一凭证，因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率，如分别记载金额的，应分别计算应纳税额，相加后按合计税额贴花；如未分别记载金额的，按税率高的计税贴花。 4.将门窗、栏杆、防火门等材料占比较大的专业分包工程以物资采购方式签订合同，要求其开具13%的增值税专票，可多取得4%的进项税 | 未实施 | 300000 | 0 | -300000 | -300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 300000 | -300000
4 | 总承包管理费 | 以收取水电费、安全文明押金、场地租赁费、过账管理费等名义同甲指分包进行商谈，包干收取不低于3%的分包合同额的总包管理费 | 未实施 | 1074000 | 1074000 | 0 | 0 | 1074000 | 1074000 | 1 | 1074000 | 1074000 | 0 | 0 | 0 | 1074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  |  | #REF! | 25398652.9675 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30645683.0566 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 5247030.0891 |  |  | #REF! | #REF!